**О праздновании 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов**

В целях подготовки и проведения в 2020 году в Саратовской области комплекса мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – План мероприятий).

2. Органам исполнительной власти области обеспечить исполнение Плана мероприятий.

3. Расходы, связанные с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, произвести за счет средств областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных соответствующим главным распорядителям средств областного бюджета на соответствующий финансовый год.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить   
на заместителя Председателя Правительства области Наумова С.Ю.

Вице-губернатор Саратовской области –

Председатель Правительства

Саратовской области А.М. Стрелюхин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Саратовской области

от 10 июля 2019 года № 157-Пр

**План**

**мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки**  **проведения** | **Ответственные**  **за подготовку**  **и проведение** | **Объем и источник финансового обеспечения,**  **2020 год (тыс. рублей)** | | |
| **всего,  в том числе** | **средства**  **областного**  **бюджета** | **внебюджетные источники (прогнозно)** |
| **Организационные и информационно-пропагандистские мероприятия** | | | | | | |
|  | Урок мужества  «День памяти и скорби» | в течение 2019 года | министерство молодежной политики и спорта области | - | - | - |
|  | Презентация выставки фалеристики  и филателии «От тайги до британских морей…» | декабрь  2019 года | министерство культуры области | - | - | - |
|  | Организация временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет  в свободное от учебы время  и общественных работ в рамках подготовки к празднованию  75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (участие  в мероприятиях по благоустройству  и озеленению мемориалов, памятников, обелисков воинской славы, мест захоронений защитников Отечества, оказание социальных услуг ветеранам Великой Отечественной войны, семьям погибших воинов) | 2020 год | министерство занятости, труда  и миграции области | 5261,5 | 1203,8 | 4057,7 |
|  | Организация выездных концертов  на дому для ветеранов Великой Отечественной войны с привлечением волонтерских подростковых отрядов (по согласованию) | 2019-2020 годы | министерство социального развития области | - | - | - |
|  | Организация работ по благоустройству улиц, носящих имена земляков – участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Ремонт мемориальных комплексов, обелисков, братских могил, воинских захоронений. Благоустройство прилегающих территорий | 2019-2020 годы | министерство по делам территориальных образований области, органы местного самоуправления области  (по согласованию) | - | - | - |
|  | Просветительский литературный проект «Писатели на войне» | 2019-2020 годы | министерство культуры области | 20,0 | 20,0 | - |
|  | Экспресс-выставки из семейных архивов, интернет-трансляции презентаций выставок и акций, экскурсионный марафон по экспозиции и выставкам музея | 2019-2020 годы | министерство культуры области | 30,0 | 30,0 | - |
|  | Конкурс авторской песни военно-патриотической направленности | 2019-2020 годы | министерство культуры области | 50,0 | 50,0 | - |
|  | Литературная программа  для обучающихся «В небе  «Ночные ведьмы» | 2019-2020 годы | министерство культуры области | 10,0 | 10,0 | - |
|  | Оказание помощи по сбору  и обобщению материалов  об участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла военных лет для издания очередного тома «Книги Памяти» | 2019-2020 годы | Саратовская областная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов  (по согласованию) | - | - | - |
|  | Виртуальная выставка-раритет «Война на первых полосах:  по страницам саратовской газеты «Коммунист» (1941-1945 годы) | 2019-2020 годы | министерство культуры области | 110,0 | 100,0 | 10,0 |
|  | Организация встреч ветеранов войны, военной службы, боевых действий, правоохранительных органов  с допризывной молодежью  и областного «Дня призывника» | 2019-2020 годы | Саратовская областная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов  (по согласованию) | - | - | - |
|  | Акция в социальной сети Инстаграм «И помнит мир спасенный» | 2019-2020 годы | министерство культуры области | - | - | - |
|  | Программа киномероприятий  «Они живут в наших сердцах» | в течение 2020 года | министерство культуры области | - | - | - |
|  | Выставочная экспозиция, посвященная 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | в течение 2020 года | министерство молодежной политики и спорта области | - | - | - |
|  | Областная акция «Мы правнуки твои, Победа» | в течение 2020 года | министерство культуры области | 150,0 | 150,0 | - |
|  | Кинопоказ с тифлокомментариями  «И фильм расскажет о войне» | в течение 2020 года | министерство культуры области | 50,0 | 50,0 | - |
|  | Выставка «Театр в годы войны» | в течение 2020 года | министерство культуры области | 100,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | Передвижная тактильная выставка-акция «Эстафета памяти» | в течение 2020 года | министерство культуры области | 300,0 | 300,0 | - |
|  | Концертная программа «Василий Теркин и песни военных лет» | 2020 год | министерство культуры области | 300,0 | 250,0 | 50,0 |
|  | Премьера возобновленного спектакля «Мой бедный Марат» | 2020 год | министерство культуры области | 600,0 | 500,0 | 100,0 |
|  | Межрегиональная научная онлайн-конференции с участием сотрудников исторических парков | 2020 год | министерство культуры области | 100,0 | 100,0 | - |
|  | Реализация интернет-проекта «Живая память» | 2020 год | министерство культуры области | 200,0 | 200,0 | - |
|  | Реализация проекта «Письмо в 2025 год» | 2020 год | министерство культуры области | 60,0 | 60,0 | - |
|  | Флешмоб «Эстафета Победы» | 2020 год | министерство культуры области | 25,0 | 25,0 | - |
|  | Публикация архивных записей артистов – участников Великой Отечественной войны на сайте театра | 2020 год | министерство культуры области | - | - | - |
|  | Презентация сборника «Письма  с фронта» | 2020 год | министерство культуры области | 50,0 | 50,0 | - |
|  | Открытие выставки, посвященной работникам театра, сражавшимся  в Великой Отечественной войне, участию артистов во фронтовых бригадах | 2020 год | министерство культуры области | - | - | - |
|  | Проведение диспансерного обследования ветеранов Великой Отечественной войны по месту их проживания (пребывания), в том числе проживающих в стационарных организациях социального обслуживания | с 1 января по 30 апреля 2020 года | министерство здравоохранения области | - | - | - |
|  | Проведение фестиваля, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | январь-май 2020 года | министерство культуры области | 250,0 | 200,0 | 50,0 |
|  | Акция «В твоей семье был тоже фронтовик» | январь-апрель  2020 года | министерство молодежной политики и спорта области | - | - | - |
|  | Проведение V областного слета кадетских школ-интернатов, кадетских классов, военно-патриотических объединений, посвященного 75-летию Победы  в Великой Отечественной войне | февраль  2020 года | министерство образования области | - | - | - |
|  | Квест «Поклонимся великим тем годам…» | февраль  2020 года | министерство культуры области | 30,0 | 30,0 | - |
|  | Игра-квест «По дорогам нашей Победы: великие сражения Великой Отечественной войны» | февраль  2020 года | министерство культуры области | 30,0 | 30,0 | - |
|  | Конкурс художественных работ «Весна Победы» | февраль-апрель  2020 года | министерство культуры области | - | - | - |
|  | Областной конкурс «Лучший Дом кино» | февраль-апрель  2020 года | министерство культуры области | 100,0 | 100,0 | - |
|  | Организация тематических выставок: «Они стояли за Победу», «Реликвии славных воинов» | февраль-май  2019 года, февраль-май  2020 года | министерство молодежной политики и спорта области | - | - | - |
|  | VII открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского кино «Киновертикаль» | февраль-октябрь 2020 года | министерство культуры области | 400,0 | 400,0 | - |
|  | Акция «Вахта Памяти» | 2019-2020 годы | министерство молодежной политики и спорта области | 170,0 | 170,0 | - |
|  | Проведение музыкального интернет-проекта «Помним, знаем, храним» | март-апрель 2020 года | министерство культуры области | - | - | - |
|  | Организация конкурса сочинений  на тему «Есть такая профессия – Родину защищать» | март–апрель  2020 года | Саратовская областная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов  (по согласованию) | - | - | - |
|  | Проведение спортивных спартакиад среди ветеранов | 2019-2020 годы | Саратовская областная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов  (по согласованию),  министерство молодежной политики и спорта области | - | - | - |
|  | Областной кинофестиваль  «Экран и время» | март  2020 года | министерство культуры области | 30,0 | 30,0 | - |
|  | Интеллектуальная игра «РИСК»  (разум, интуиция, скорость, команда) | март-апрель  2020 года | министерство молодежной политики и спорта области | - | - |  |
|  | Научно-практическая конференция «Никто не забыт, ничто не забыто» | март-апрель 2020 года | министерство молодежной политики и спорта области | - | - | - |
|  | Акция по уборке и реставрации памятников и мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне «Чистое уважение» | март-май 2020 года | министерство образования области | - | - | - |
|  | Акция «Письмо Победы» (оказание содействия ветеранам Великой Отечественной войны, детям войны  в написании и отправлении открыток, писем близким, друзьям, однополчанам) | март-май 2020 года | министерство социального развития области | - | - | - |
|  | Проект «Альбом памяти» (восстановление фотографий ветеранов, подготовка  в подарок ветеранам фотоальбомов, сделанных своими руками, создание военных летописей) | март-май 2020 года | министерство социального развития области | - | - | - |
|  | Акция «Судьба человека». Цикл мероприятий, посвященных Героям Советского Союза | апрель  2020 года | министерство молодежной политики и спорта области | - | - | - |
|  | Исторический молодежный квест «Тропы Приволжья» | 2020 год | министерство молодежной политики и спорта области | 30,0 | 30,0 | - |
|  | Премьера спектакля «А зори здесь тихие» | апрель  2020 года | министерство культуры области | 700,0 | 500,0 | 200,0 |
|  | Информационное иллюстрированное издание на основе архивных документов «Территория милосердия. Саратовские госпитали в годы Великой Отечественной войны  1941-1945 годов» (тираж – 250 экз.) | апрель  2020 года | управление делами Правительства области | 250,00 | 250,00 | - |
|  | Презентация информационного иллюстрированного издания «Территория милосердия. Саратовские госпитали  в годы Великой Отечественной войны 1941–1945» | апрель  2020 года | управление делами Правительства области | - | - | - |
|  | Студенческая конференция «Моя семья в годы Великой Отечественной войны» | апрель  2020 года | министерство культуры области | - | - | - |
|  | Межрегиональная научно-просветительская видеоконференция «Великим огненным годам, святую память сохраняя…» в режиме видеоконференцсвязи | апрель  2020 года | министерство культуры области | 70,0 | 60,0 | 10,0 |
|  | Открытый микрофон «Стихи звучали на войне» | апрель  2020 года | министерство культуры области | 10,0 | 10,0 | - |
|  | Межрегиональная конференция  «Из одного металла льют медаль  за бой, медаль за труд» | апрель  2020 года | министерство культуры области | 50,0 | 50,0 | - |
|  | Организация работы по направлению  «Помощь ветеранам» | 2019-2020 годы | министерство молодежной политики и спорта области | - | - | - |
|  | Комплексное обследование на дому ветеранов Великой Отечественной войны, нетранспортабельных пациентов | апрель  2020 года | управление делами Правительства области | - | - | - |
|  | Акция «У войны не женское лицо» для женщин-ветеранов войны, тружеников тыла | 27 апреля 2020 года | министерство культуры области | 30,0 | - | 30,0 |
|  | Литературно-музыкальная акция «Открытый микрофон «О героях былых времен…» | 30 апреля 2020 года | министерство культуры области | 100,0 | 80,0 | 20,0 |
|  | Областной конкурс рисунка на тему военных песен «Песни Победы  в рисунках правнуков» среди учреждений социального обслуживания семьи и детей | апрель-май  2020 года | министерство социального развития области | - | - | - |
|  | Премьера музыкальной повести Георгия Портнова «В начале мая…» | апрель-май  2020 года | министерство культуры области | 400,0 | 300,0 | 100,0 |
|  | Литературный конкурс малой формы среди обучающихся образовательных организаций «Мы из будущего» | апрель–май  2020 года | министерство культуры области | 40,0 | 30,0 | 10,0 |
|  | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий  и организация публикаций в средствах массовой информации, отражающих вклад медицинских работников Саратовской области в Победу  в Великой Отечественной войне | апрель-май  2020 года | министерство здравоохранения области | - | - | - |
|  | Краеведческий квест «Саратов –  тыл Великой Победы» | апрель-май  2020 года | министерство образования области | - | - | - |
|  | Выставка рисунков и изделий декоративно-прикладного творчества «Мы не забудем никогда» | апрель-май  2020 года | министерство молодежной политики и спорта области | - | - | - |
|  | Акция «Никто не забыт, ничто  не забыто» | апрель-май  2020 года | министерство молодежной политики и спорта области | 10,0 | 10,0 | - |
|  | Бесплатные автобусные экскурсии для многодетных семей, детей, оставшихся без попечения родителей, неполных семей, семей с детьми-инвалидами | апрель-май 2020 года | комитет по туризму области | 6,0 | - | 6,0 |
|  | Организация и проведение дней открытых дверей в медицинских организациях области, выездных акций «Здоровье ветеранам» | апрель-май 2020 года | министерство здравоохранения области | - | - | - |
|  | Организация и проведение акции «Проверь свое здоровье», посвященной 75-й годовщине  Победы в Великой Отечественной войне | апрель-май 2020 года | министерство здравоохранения области | - | - | - |
|  | Открытие в отдельных муниципальных образованиях новых и реконструированных мемориальных объектов на месте захоронения участников Великой Отечественной войны (торжественные митинги) | апрель-май 2020 года | министерство по делам территориальных образований области | - | - | - |
|  | Организация и проведение мероприятий в образовательных организациях, подведомственных министерству здравоохранения области, посвященных  75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | апрель-май 2020 года | министерство здравоохранения области | - | - | - |
|  | Акция «Георгиевская ленточка» | апрель-май 2020 года | министерство по делам территориальных образований области,  министерство молодежной политики и спорта области,  Саратовская областная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов  (по согласованию),  органы местного самоуправления области  (по согласованию) | - | - | - |
|  | Выезды в районы области  со спектаклем «Петрушка на войне» | 1-9 мая  2020 года | министерство культуры области | 200,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Открытие выставки работ членов Саратовского областного отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» | 3 мая  2020 года | министерство культуры области | 460,0 | 460,0 |  |
|  | Областной фестиваль патриотической песни «Победы негасимый свет» | 3 мая  2020 года | министерство культуры области | 100,0 | 100,0 | - |
|  | Акция «Читаем детям о войне» | 4 мая  2020 года | министерство культуры области | 100,0 | 100,0 | - |
|  | IV областной фестиваль патриотической песни «Святой Георгий» | 5 мая  2020 года | министерство культуры области | 90,0 | 90,0 | - |
|  | Интеллектуальная игра для обучающихся «Батальоны просят огня…» | 5 мая  2020 года | министерство культуры области | 10,0 | 10,0 | - |
|  | Праздничный концерт «Поклонимся великим тем годам» | 7 мая  2020 года | министерство культуры области | 51,0 | 51,0 | - |
|  | Торжественное собрание, вручение памятных подарков ветеранам Великой Отечественной войны, праздничный концерт | 7 мая  2020 года | управление делами Правительства области | 75,00 | - | 75,00 |
|  | Торжественное собрание, вручение памятных подарков ветеранам Великой Отечественной войны, праздничный концерт. Уличные театрализованные представления с использованием полевой кухни и привлечением артистов и самодеятельных организаций | 8 мая  2020 года | управление делами Правительства области | 75,00 | - | 75,00 |
|  | Возложение венка из живой хвои, цветов от имени Губернатора области, Правительства области | 8 мая  2020 года | управление делами Правительства области | 55,00 | 55,00 | 0,00 |
|  | Возложение цветов к монументу воинам-водителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны | 8 мая  2020 года | министерство транспорта  и дорожного хозяйства области | - | - | - |
|  | Праздничный концерт «Победа.  Одна на всех» | 9 мая  2020 года | министерство культуры области | 700,0 | 600,0 | 100,0 |
|  | Возложение гирлянды, цветов от имени Губернатора области, Правительства области | 9 мая  2020 года | управление делами Правительства области | 45,00 | 45,00 | 0,00 |
|  | Прием от имени Губернатора области | 9 мая  2020 года | управление делами Правительства области | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
|  | Торжественное прохождение войск Саратовского гарнизона  и театрализованная концертная программа | 9 мая  2020 года | министерство культуры области | 2500,0 | 2500,0 | - |
|  | Торжественный митинг-концерт, церемония возложения цветов, праздничные концертные программы, фейерверк | 9 мая  2020 года | министерство культуры области | - | - | - |
|  | Концертная программа «Победный май» | 9 мая  2020 года | министерство культуры области | - | - | - |
|  | Концертная программа коллективов ДК «Россия» «В шесть часов вечера после войны!» | 9 мая  2020 года | министерство культуры области | 10,0 | - | 10,0 |
|  | Программа по военным стихам и прозе российских и советских писателей | 9 мая  2020 года | министерство культуры области | 200,0 | 150,0 | 50,0 |
|  | Медицинское обеспечение праздничных мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне | 8-9 мая  2020 года | министерство здравоохранения области | - | - | - |
|  | Областной смотр-конкурс работы библиотек по историко-патриотическому просвещению населения «Библиотеки области – юбилею Победы» | май  2020 года | министерство культуры области | 255,0 | 250,0 | 5,0 |
|  | Областной творческий конкурс «Наша Великая Победа» | май  2020 года | министерство культуры области | 100,0 | 80,0 | 20,0 |
|  | Областной фестиваль-конкурс исполнителей музыкальных произведений из отечественных кинофильмов «Город кино» | май  2020 года | министерство культуры области | - | - | - |
|  | Концертная программа «Песни войны и мира» | май  2020 года | министерство культуры области | 200,0 | 150,0 | 50,0 |
|  | Программа Концертного оркестра духовых инструментов «Волга-Бэнд» «Песни о войне» | май  2020 года | министерство культуры области | 150,0 | 100,0 | 50,0 |
|  | Концертная программа ансамбля народных инструментов «Парафраз» «Победы радостные звуки» | май  2020 года | министерство культуры области | 100,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | Концертная программа ансамбля «Балаган» «Музыка победы» | май  2020 года | министерство культуры области | 50,0 | 25,0 | 25,0 |
|  | Выставка работ студентов  и преподавателей «Образы памяти» | май  2020 года | министерство культуры области | 50,0 | 40,0 | 10,0 |
|  | Театрализованное представление «Сияет май салютами соцветий» | май  2020 года | министерство культуры области | - | - | - |
|  | Областной фестиваль «И помнит мир спасенный» | май  2020 года | министерство культуры области | 30,0 | 30,0 | - |
|  | Презентация выставочного проекта «Саратовцы – Герои Советского Союза» | май  2020 года | министерство культуры области | 700,0 | 700,0 | - |
|  | Организация и проведение в медицинских организациях торжественных мероприятий с чествованием ветеранов Великой Отечественной войны, находящихся в праздничные дни  на лечении в круглосуточных стационарах | май  2020 года | министерство здравоохранения области | - | - | - |
|  | Театрализованное представление  для ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Театральная постановка «Дети войны» | май  2020 года | министерство образования области | - | - | - |
|  | Уроки мужества с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, ветеранами боевых действий.  Часы исторической памяти: «Победный май», «Память нетленна» | май  2020 года | министерство образования области,  профессиональные  образовательные организации области | - | - | - |
|  | Интерактивные уроки с просмотром  и обсуждением фильмов о Великой Отечественной войне | май  2020 года | министерство образования области,  профессиональные  образовательные организации области | - | - | - |
|  | Патриотический проект «День СГУ  в Парке Победы» | май  2020 года | министерство образования области | - | - | - |
|  | Презентация книги «Детство, опаленное войной» | май  2020 года | министерство образования области | - | - | - |
|  | Пресс-тур для средств массовой информации по военно-историческому маршруту | май  2020 года | комитет по туризму области | - | - | - |
|  | Историческая реконструкция  «Поезд Победы» | май  2020 года | министерство по делам территориальных образований области,  органы местного самоуправления области  (по согласованию) | - | - | - |
|  | Акция «Свеча памяти» | май  2020 года | министерство по делам территориальных образований области,  органы местного самоуправления области  (по согласованию) | - | - | - |
|  | Традиционная встреча с ветеранами войны, труда и спорта, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | май  2020 года | министерство молодежной политики и спорта области | - | - | - |
|  | Просмотр хроникально-документальных фильмов о Великой Отечественной войне | май  2020 года | министерство образования области | - | - | - |
|  | Военно-спортивная эстафета имени С.О. Тимакова | май  2020 года | министерство образования области | - | - | - |
|  | 10-й фестиваль культуры и творчества «Здоровая альтернатива» | май  2020 года | министерство образования области | - | - | - |
|  | Участие обучающихся кадетских школ-интернатов в торжественном прохождении войск Саратовского гарнизона, посвященном  75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | май  2020 года | министерство образования области | - | - | - |
|  | Единый классный час «Урок мужества», посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне | май  2020 года | министерство образования области | - | - | - |
|  | Встречи обучающихся образовательных организаций с ветеранами Великой Отечественной войны | май  2020 года | министерство образования области | - | - | - |
|  | Социальная акция «Ветеран живет рядом» | май-июнь  2020 года | министерство образования области,  профессиональные  образовательные организации области |  |  |  |
|  | Областной турнир по футболу среди дворовых команд на Кубок Губернатора Саратовской области | июнь-сентябрь 2020 года | министерство молодежной политики и спорта области | 1266,5 | 1266,5 | - |
|  | Волжский марафон «Река здоровья» | июль  2020 года | министерство молодежной политики и спорта области | - | - | - |
|  | Передвижная книжно-иллюстративная выставка «Войны священные страницы» | июль  2019 года –декабрь 2020 года | министерство культуры области | 210,0 | 200,0 | 10,0 |
|  | Возложение цветов к обелиску  студентам и преподавателям СГУ имени Н.Г. Чернышевского, павшим  в боях Великой Отечественной войны | ноябрь  2020 года | министерство образования области | - | - | - |
|  | Межфакультетный творческий  фестиваль «Помнит сердце,  не забудет никогда» | ноябрь  2020 года | министерство образования области | - | - | - |
|  | Проведение Уроков мужества  и тематических мероприятий,  посвященных памятным дням воинской славы России и юбилейным датам отечественной истории | 2020 год | министерство образования области | - | - | - |
|  | Участие в областной акции  «Никто не забыт, ничто не забыто»  по приведению в порядок мемориалов, памятников и обелисков воинской славы, благоустройству прилегающих  территорий | 2020 год | министерство образования области | - | - | - |
|  | Проведение гражданско-патриотических акций, конкурсов, викторин, проектов, выставок, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | 2020 год | министерство образования области | - | - | - |
|  | Проведение соревнований по рубке шашкой | 2020 год | министерство внутренней политики  и общественных отношений области | - | - | 10,0 |
|  | Мото-фестиваль «Правый берег» | 2020 год | министерство внутренней политики  и общественных отношений области | - | - | 500,0 |
|  | Презентация Стены Памяти в Парке Победы на Соколовой горе г. Саратова | 2020 год | министерство внутренней политики  и общественных отношений области | - | - | 70,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_