Приложение № 2

**РАСЧЕТ**

**оценки эффективности реализации государственной программы**

**государственная программа Саратовской области «Культура Саратовской области до 2020 года»**

**(указать наименование государственной программы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели | **Степень достижения целевых показателей подпрограммы, ГП** | | | | | **Степень реализации подпрограммы, (СРп/п)=*N*** | | **Степень реализации ГП (СРгп)=** | | | **Степень соответствия запланированному уровню затрат** | | | | | | | | **\*\*\***  **ССузп/п=**  ***или***  **ССузп/п=** | | | **Степень реализации мероприятий подпрограмм** | | | | | | **Эффективность финансирования подпрограммы**  **(Эфп/п)=** | | | **Эффективность реализации подпрограммы**  **(ЭРп/п)=СРп/п\*(Эфп/п)\*** | | **Эффективность реализации ГП**  **(ЭРгп)=0,5\*СРгп+0,5\*** | |
| значение целевого показателя | | \*  или | \*  или | | **ОБ** | | **ФБ** | **МБ** | **Внб\*** | | **ГВнбФ** | | Степень выполнения отдельного мероприятия подпрограммы \*\*\*\*  (Мп)= | | | Степень реализации мероприятий подпрограмм  (СРмп/п)= | | |
| План (Цп) | Факт (Цф) |  | |  |  |  | |  | |
| **Государственная программа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели, соответствующие показателям Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596-602, [606](consultantplus://offline/ref=497BACE91D69635452584E10448DF4F98074D1C72B8FA17DD341501514Q2a6P) и обеспечивающие их достижение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1.Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | 7 | 7 |  | 1 | |  | |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| Показатели, обеспечивающие реализацию государственной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2.Количество обслуженного населения учреждениями сферы культуры, в том числе нестационарными формами и в электронном виде | 10556,1 | 10556,1 |  | 1 | |  | |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 3.Доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия | 55 | 100 |  | 1 | |  | |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 4.Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения | 10,01 | 10,01 |  | 1 | |  | |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 5.Количество выпускников профессиональных образовательных организаций в сфере культуры, трудоустроившихся по специальности в учреждения сферы культуры и сферы образования области в первый год после окончания образовательной организации | 128 | 125 |  | 1 | |  | |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| **Всего** |  |  |  |  | |  | | 1 | | |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| **Подпрограмма 1 "Музеи"** |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| Показатели, соответствующие показателям Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596-602, [606](consultantplus://offline/ref=497BACE91D69635452584E10448DF4F98074D1C72B8FA17DD341501514Q2a6P) и обеспечивающие их достижение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.Количество выставочных проектов,  осуществляемых в Саратовской области | 470 | 520 | 1 |  | |  | |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| Показатели, обеспечивающие реализацию государственной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.Количество обслуженного населения музеями, в том числе нестационарными формами и в электронном виде | 808,1 | **1040,0** | **1** |  | |  | |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 1.3.Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов, в общем количестве музейных предметов основного фонда | 6,09 | **6,2** | **1** |  | |  | |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 1.4.Количество нестационарных (выездных) выставок музеев области для экспонирования в городах и населенных пунктах области | 80 | 110 | 1 | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 1.5.Количества предметов, поступивших в музейное собрание | 11650 | 11650 | 1 | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| **Всего** |  |  |  | |  | | 1 | |  | | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 1.1 «Оказание государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и содержание особо ценного движимого или недвижимого имущества» |  |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | | | 1 | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 1.2 «Обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в государственной собственности» |  |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | | | 1 | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 1.3 «Обеспечение пополнения и комплектования фондов областных музеев новыми уникальными экспонатами» |  |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | | | **1** | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 1.4 «Организация и проведение выставочной деятельности областных музеев на территории Саратовской области, в субъектах Российской Федерации и в зарубежных странах» |  |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | | | **1** | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 1.5 «Организация и проведение мероприятий по популяризации музейного дела» |  |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | | | **1** | | |  | | |  | | |  | |  | |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | |  | |  | |  | | | 1 | 0 | 0,89 | 1 | 0 | | 0,96 | | | **5** | | | **1** | | | **1** | | | **1** | |  | |
| **Подпрограмма 2 "Театры"** |  |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 2.1.Количество обслуженного населения театрами, в том числе нестационарными формами | 583,5 | 593,4 | **1** | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 2.2.Количество показанных спектаклей | 2700 | 2668 | **0,99** | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 2.3.Количество новых постановок | 55 | 64 | **1** | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 2.4.Средняя зрительская посещаемость спектаклей | 210 | 237 | **1** | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 2.5 Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 г | 91 | 91 | **1** | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 2.6 Количество посещений театров (детских и кукольных) по отношению к уровню 2010 г. | 81 | 81 | **1** | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| **Всего** |  |  |  | |  | | **0,99** | |  | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 2.1 «Оказание государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и содержание особо ценного движимого или недвижимого имущества» |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  | | | **1** | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 2.2 «Создание новых спектаклей в областных театрах» |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 1 | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 2.3 «Осуществление областными театрами фестивальной деятельности» |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 1 | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 2.4 «Осуществление гастрольной деятельности областных театров на территории Саратовской области, в субъектах Российской Федерации и в зарубежных странах» |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 1 | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 2.5 «Организация и проведение мероприятий по популяризации театрального дела» |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 1 | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 2.6 Поддержка театров малых городов |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 1 | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 2.7 Поддержка детских и кукольных театров |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 1 | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | |  | |  | |  | **0,99** | | | **1** | **1** | **1** | **0** | | **1** | | 7 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |  | |
| **Подпрограмма 3 "Концертные организации и коллективы"** |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 3.1.Количество обслуженного населения концертными организациями, в том числе нестационарными формами | 171 | 168 | 0,98 | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 3.2.Количество проведенных концертов своими и приглашенными коллективами и исполнителями ежегодно | 1120 | 1177 | 1 | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| **Всего** |  |  |  | |  | | **0,99** | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 3.1 «Оказание государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и содержание особо ценного движимого или недвижимого имущества» |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 1 | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 3.2 «Создание новых концертных программ, спектаклей и иных зрелищных программ и мероприятий областными концертными организациями» |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 1 | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 3.3 «Осуществление областными концертными организациями фестивальной деятельности» |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 1 | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 3.4 «Осуществление гастрольной деятельности областных концертных организаций на территории Саратовской области, в субъектах Российской Федерации и в зарубежных странах» |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 1 | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 3.5 «Организация и проведение мероприятий по популяризации концертной деятельности» |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 1 | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | |  | |  | |  | 0,91 | | | 0 | 0 | 1 |  | | 0,96 | | 5 | | | 1 | | | 1 | | | 0,99 | | |  | |
| **Подпрограмма 4 "Библиотеки"** |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 4.1.Количество обслуженного населения библиотеками области (число посещений), в том числе нестационарными формами и в электронном виде, ежегодно | 8660 | 8143,5 | 0,94 | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 4.2.Количество детей, посетивших библиотеки области ежегодно | 355,7 | 352,8 | 0,99 | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 4.3.Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных публичных библиотек, ежегодно | 305 | 176,37 | 0,58 | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 4.4.Количество мероприятий направленных на популяризацию книги и чтения, ежегодно | 85 | 85 | 1 | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 4.5 Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | 3,4 | 3,3 | 0,97 | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| **Всего** |  |  |  | | 0,9 | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 4.1 «Мероприятия по оказанию государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и содержанию особо ценного движимого или недвижимого имущества» |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 0,67 | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 4.2 «Комплектование фондов библиотек области» |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 0,33 | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 4.3 «Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию чтения и библиотечного дела» |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 1 | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 4.4 Организация и проведение мероприятий по сохранности библиотечных фондов государственных библиотек области |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 0,33 | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 4.5 Подключение к сети Интернет общедоступных библиотек области |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 0,5 | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | |  | |  | |  | 0,99 | | | 1 | 0,96 | 1 |  | | 0,99 | |  | | | 0,57 | | | 0,58 | | | **0,52** | | |  | |
| **Подпрограмма 5 "Система образования в сфере культуры"** |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 5.1.Количество поступивших (контрольные цифры приема) в образовательные организации сферы культуры | 382 | 382 | 1 | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 5.2.Доля выпускников в организациях среднего профессионального образования сферы культуры в соотношении с контрольными цифрами приема для данного выпуска | 64 | 66,2 | 1 | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 5.3.Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника | 2,8 | 2,8 | 1 | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 5.4.Количество педагогических работников повысивших квалификацию в установленные законом сроки | 504 | 504 | 1 | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 5.5.Доля выпускников детских школ искусств, продолживших обучение в профессиональных образовательных организациях сферы культуры | 7,1 | 7,1 | 1 | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| **Всего** |  |  |  | |  | | 1 | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 5.1 «Мероприятия по оказанию государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и содержанию особо ценного движимого или недвижимого имущества» |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 1 | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 5.2 «Введение новых специальностей (специализаций) в областных профессиональных образовательных организациях» |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 1 | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 5.3 «Разработка и внедрение новых программ повышения квалификации педагогических работников и других специалистов областных учреждений сферы культуры, проведение семинаров, мастер-классов, тренингов и других подобных мероприятий» |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 1 | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 5.4 «Обеспечение образовательных учреждений сферы культуры средствами, направленными на обязательное повышение квалификации педагогических работников в установленные законом сроки» |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 1 | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 5.5 «Обеспечение социальных гарантий участников образовательного процесса областных образовательных организаций» |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 1 | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | |  | |  | |  | 0,99 | | |  | 0,97 | 1 |  | | 0,99 | | 5 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |  | |
| **Подпрограмма 6 "Культурно-досуговые учреждения"** |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 6.1.Количество культурно-массовых мероприятий, ежегодно | 216500 | 213918 | 0,99 | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 6.2.Количество клубных формирований, в том числе вновь созданных, ежегодно | 7915 | 7906 | 1 | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 6.3.Количество участников культурно-досуговых мероприятий (клубных формирований) | 109,3 | 110,7 | 1 | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 6.4 Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в муниципальных домах кульутры) | 19,5 | 42,6 | 1 | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| **Всего** |  |  |  | |  | | 1,0 | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 6.1 «Мероприятия по оказанию государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и содержанию особо ценного движимого или недвижимого имущества» |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 1 | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 6.2 «Организация, проведение и участие областных государственных учреждений культуры в областных, межрегиональных, всероссийских и международных фестивалях, праздниках, выставках» |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 1 | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 6.3 «Организация участия специалистов областных творческих коллективов и их исполнителей в областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях» |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 1 | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 6.4 «Организация и пополнение фильмофонда ГУК «Саратовский областной методический киновидеоцентр» |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 1 | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 6.5 «Организация, проведение и участие государственных учреждений культуры в областных, межрегиональных, всероссийских и международных киномероприятиях» |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 1 | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 6.6 «Организация и проведение мероприятий по популяризации народного творчества и культурно-досуговой деятельности» |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 1 | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | |  | |  | |  | 1 | | |  | 1 | 1 |  | | 1 | |  | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |  | |
| **Подпрограмма 7 "Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия"** |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 7.1.Количество вновь выявленных объектов культурного наследия | **3** | 6 | 1 | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 7.2.Количество подготовленных комплектов документов для постановки на государственный учет из числа выявленных объектов культурного наследия | **5** | 3 | 0,6 | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| **7.3**.Количество объектов культурного наследия федерального и регионального значения, состоящие на государственном учете и имеющие акты технического состояния | **1074** | 1074 | 1 | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| **7.4** Количество объектов культурного наследия, на которых проведены работы по сохранению (полностью или частично), в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения | **30** | 50 | 1 | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| **7.5** .Популяризация объектов культурного наследия, в электронном и печатном виде | **40** | 40 | 1 | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| **Всего** |  |  |  | |  | | **0,92** | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 7.1 «Выполнение государственных работ в области охраны объектов культурного наследия области» |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 0,86 | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 7.2 «Организация и проведение мероприятий по обеспечению удовлетворительного состояния объектов культурного наследия регионального значения» |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 1 | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 7.3 «Обеспечение мероприятий по выявлению новых объектов культурного наследия» |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 1 | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 7.4 «Обеспечение мероприятий по государственному учету объектов культурного наследия регионального значения» |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 0,67 | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 7.5 «Обеспечение проведения историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия регионального значения» |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 0 | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 7.6 «Популяризация объектов культурного наследия регионального значения» |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 1 | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | |  | |  | |  | 1 | | |  |  | 0,99 |  | | 1 | | 4,53 | | | 0,76 | | | 0,76 | | | 0,7 | | |  | |
| **Подпрограмма 8 "Архивы"** |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 8.1.Доля документов архивов области, находящихся в условиях, обеспечивающих их нормативное хранение, в общем количестве архивных документов | **94** | 94 | 1 | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 8.2.Количество пользователей архивной информацией | **43** | 53,8 | 1 | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 8.3.Доля документов государственных архивов области, доступных пользователям, от общего количества дел, не выдаваемых ранее в читальные залы | **6** | 6 | 1 | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 8.4.Доля описаний дел архивов области, включенных в электронные описи, электронные каталоги и/или иные автоматизированные информационно-поисковые системы, по отношению к общему количеству документов, находящихся на хранении в государственных архивах области | **21,5** | 19 | 0,88 | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 8.5.Доля упорядоченных документов из числа находящихся на ведомственном хранении и подлежащих передаче в архивы | **72** | 78 | 1 | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| **Всего** |  |  |  | |  | | **0,98** | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| Основное мероприятие 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации» |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 0,83 | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | |  | |  | |  | 1 | | |  | 0,91 |  |  | | 0,96 | |  | | | 0,83 | | | 0,86 | | | 0,84 | | |  | |
| **Подпрограмма 9 "Творческое развитие детей и молодежи в сфере культуры"** |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| **9.1**.Количество областных, межрегиональных, всероссийских международных конкурсов, фестивалей, выставок, мастер-классов, творческих школ и других мероприятий | **300** | 335 | 1 | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| **9.2**.Количество участников в областных, межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях выставках, мастер-классах, творческих школах и других мероприятиях | **14440** | 14737 | 1 | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| **9.3**.Количество победителей (1 - 3 места) в областных, межрегиональных, всероссийских международных конкурсах, фестивалях выставках, мастер-классах, творческих школах и других мероприятиях | **7774** | 7958 | 1 | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| **9.4**.Доля победителей от количества участников, принявших участие в областных, межрегиональных, всероссийских международных конкурсах, фестивалях выставках, мастер-классах, творческих школах и других мероприятиях | **54** | 54 | 1 | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| **Всего** |  |  |  | |  | | **1** | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 9.1 «Мероприятия по оказанию государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и содержанию особо ценного движимого или недвижимого имущества» |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 1 | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 9.2 «Организация и проведение мероприятий по обеспечению участия детей и молодежи в творческих и интеллектуальных соревновательных мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского и международного уровней» |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 1 | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 9.3. Обеспечение поддержки творчески одаренных детей, молодежи и их преподавателей |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 1 | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 9.4 «Организация и проведение мероприятий по обеспечению популяризации, в том числе информационной, детского и молодежного творчества» |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 1 | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | |  | |  | |  | 1 | | |  | 0 | 0 |  | | 1 | | 4 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |  | |
| **Подпрограмма 10 "Укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры"** |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 10.1.Количество отремонтированных, в том числе капитально отремонтированных зданий и помещений учреждений сферы культуры | **26** | 26 | 1 | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 10.2 степень подготовки проектно-сметной документации, предназначенной для проведения ремонтно-реставрационных работ здания государственного автономного учреждения культуры "Саратовский академический театр оперы и балета" | **100** | 100 | 1 | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 10.3степень готовности проектно-сметной документации для возобновления строительства пристройки и третьей очереди здания Государственного архива Саратовской области | **100** | 50 | 0,5 | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 10.4 Степень подготовки отчета о техническом состоянии возведенных конструкций здания после длительного перерыва в процессе строительства в г. Марксе культурно-зрелищного комплекса для детской цирковой студии «Арт-Алле» | **100** | 100 | 1 | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| **Всего** |  |  |  | |  | | **0,88** | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 10.1 «Укрепление материально-технической базы областных учреждений музейного типа» |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 1 | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 10.2 «Укрепление материально-технической базы областных театров» |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 1 | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 10.3. «Укрепление материально-технической базы концертных организаций» |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 1 | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 10.4 «Укрепление материально-технической базы областных учреждений библиотечного типа» |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 1 | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 10.5 «Укрепление материально-технической базы областных организаций образования в сфере культуры» |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 1 | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 10.6 «Укрепление материально-технической базы областных культурно-досуговых учреждений» |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 1 | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 10.7 «Укрепление материально-технической базы областных учреждений осуществляющих свою деятельность по охране, сохранению и популяризации объектов культурного наследия» |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 1 | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 10.12 Поддержка муниципальных учреждений культуры" |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 1 | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 10.13 Исторический парк "Россия. Моя история" |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 1 | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 10.14Сохранение объекта культурного наследия регионального значения "Театр оперы и балета, 1864 г. - архитектор К.В. Твиден, реконструкция 1959 - 1961 гг. - архитектор Т.Г. Ботяновский, расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Горького, 38/ пл. Театральная" |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 1 | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 10.15 Строительство пристройки и третьей очереди здания ОГУ "Государственный архив Саратовской области" |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 0 | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 10.18 "г. Маркс. Культурно-зрелищный комплекс для детской цирковой студии "Арт-Алле". |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 1 | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | |  | |  | |  | 1 | | |  |  |  |  | | 1 | | 11 | | | 0,92 | | | 0,92 | | | 0,81 | | |  | |
| **Подпрограмма 11 "Развитие кадрового потенциала сферы культуры"** |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 11.1.Количество мастер-классов, творческих лабораторий, семинаров, практикумов, профессиональных смотров, конкурсов, фестивалей, и других мероприятий, направленных на повышение квалификации работников в сфере культуры | **211** | 212 | 1 | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 11.2.Количество участников в мастер-классах, творческих лабораториях, семинарах, практикумах, профессиональных смотрах, конкурсах, фестивалях, и других мероприятиях, направленных на повышение квалификации работников в сфере культуры | **8103** | 8108 | 1 | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 11.3.Количество изданных учебно-методических пособий, программ, в том числе в электронной форме | **176** | 178 | 1 | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 11.4.Количество поступивших в образовательные организации сферы культуры | **84** | **78** | **0,93** | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 11.5.Количество стипендий Губернатора области, выплаченных выдающимся деятелям культуры и искусства, имеющим звание "Народный артист СССР", "Народный художник Российской Федерации", "Народный художник Российской Федерации", и молодым одаренным артистам | **38** | 38 | 1 | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 11.6.Количество областных конкурсов, фестивалей, выставок, мастер-классов, творческих школ и других творческих мероприятий | **22** | 23 | 1 | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 11.7.Количество участников областных конкурсов, фестивалей, выставок, мастер-классов, творческих школ и других творческих мероприятий | **2150** | 2160 | 1 | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| **Всего** |  |  |  | |  | | **0,99** | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 11.1 «Организация и осуществление методического обеспечения деятельности образовательных организаций, музеев, библиотек, культурно-досуговых учреждений" |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 1,0 | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 11.2 Повышение профессионального образования работников культуры |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 1,0 | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 11.3 «Создание системы профессиональной ориентации молодежи, направленной на повышение привлекательности профессий в сфере культуры» |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 0,67 | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 11.4 «Выплата стипендий, грантов и других именных или тематических премий участникам культурного процесса, с целью повышения мотивации к совершенствованию их деятельности и повышения престижности деятельности в сфере культуры» |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 1,0 | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | |  | |  | |  | 0,99 | | | 0,98 | 1 |  |  | | 0,99 | | 3,67 | | | 0,92 | | | **0,93** | | | **0,92** | | |  | |
| **Подпрограмма 12 "Популяризация культурных традиций"** |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 12.1.Количество организованных и проведенных мероприятий, посвященных государственным праздникам, значимым событиям общества, российской культуры и развитию культурного сотрудничества | **26** | 26 | 1 | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| **Всего** |  |  |  | |  | | **1** | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 12.1 «Организация и проведение областных мероприятий, посвященных государственным праздникам, значимым событиям общества, российской культуры и развитию культурного сотрудничества» |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 1 | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | |  | |  | |  | 0,86 | | |  |  |  |  | | 0,86 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |  | |
| **Подпрограмма 13 "Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов Саратовской области"** |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 13.1.Доля населения области, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений от числа опрошенных 1200 респондентов - жителей области | 56,8 | 69 | 1 | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 13.2.Доля населения области, удовлетворительно отзывающихся о реализации этнокультурных прав от числа опрошенных 1200 респондентов, проживающих в области | 50 | 68 | 1 | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 13.3.Количество участников культурно-массовых мероприятий | 0 | 0 |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 13.4.Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие казачества Саратовской области | 0 | 0 |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 13.5.Количество мероприятий, проводимых на территории этнографического комплекса "Национальная деревня народов Саратовской области", ежегодно | 87 | 33 | 0,38 | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 13.6.Количество гражданских и муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, ежегодно | 2 | 144 | 1 | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 13.7.Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности от числа опрошенных 1200 респондентов, проживающих в области | 83 | 88 | 1 | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 13.8 Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Саратовской области | 55100 | 58550 | 1 | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 13.9 Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | 7700 | 15500 | 1 | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 13.10. Количество членов казачьих обществ, официально зарегистрированных на территории Саратовской области | 1000 | 1089 | 1 | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| **Всего** |  |  |  | |  | | **0,92** | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| Основное мероприятие 13.1 "Информационное сопровождение деятельности в сфере общественных, национальных, государственно-конфессиональных отношений и укрепления единства российской нации" |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 1 | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| Основное мероприятие 13.4 "Организация семинаров (совещаний), дополнительного профессионального образования государственных гражданских и муниципальных служащих, работающих в сфере межнациональных отношений" |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 1 | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| Основное мероприятие 13.5 "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий на территории этнографического комплекса "Национальная деревня народов Саратовской области" |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 0 | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| Основное мероприятие 13.7 "Организация и проведение мониторинга межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов на территории области" |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 1 | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 13.8 "Организация и проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Саратовской области, совместно с национально-культурными автономиями и социально ориентированными некоммерческими организациями" |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 1 | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 13.9 "Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, совместно с национально-культурными автономиями и социально ориентированными некоммерческими организациями" |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 1 | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 13.10 "Организация мероприятий, направленных на популяризацию социального и исторического наследия российского казачества в Саратовской области" |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 1 | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | |  | |  | |  | 0,91 | | | 0,91 |  | **0** |  | | 0,91 | | **6** | | | **0,86** | | | **0,95** | | | **0,87** | | |  | |
| Всего по ГП |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | 0,93 | |

**Примечание:** \* - в случае, если соответствующее значение > 1, принимается равным 1;

\*\* - с учетом средств областного бюджета, не учтенных в ЗСО об областном бюджете, но внесенных изменениями в сводную бюджетную роспись в соответствии с приказами министерства финансов области, а также с учетом средств федерального бюджета, предусмотренных законом о федеральном бюджете на соответствующий год и (или) иными правовыми актами Российской Федерации;

\* \*\* - в случае, если финансирование подпрограммы не предусмотрено, то значение ССуз п/п принимается равным 1;

\*\*\*\* - при расчете **степени выполнения отдельного мероприятия подпрограммы** необходимо обратить внимание, что k (количество целевых показателей мероприятия подпрограммы, значение которых достигло не менее 95 процентов от предусмотренных в подпрограмме значений) и m (количество целевых показателей, предусмотренных в подпрограмме и характеризующих исполнение мероприятия подпрограммы) учитывают как целевые показатели государственной программы, так и подпрограммы, характеризующие исполнение основного мероприятия.