## чистый
Приложение к приказу
министерства культуры области
от декабря 2017 г. № 01-11/
ПЛАН-ГРАФИК
реализации государственной программы Саратовской области «Культура Саратовской области до 2020 года» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 года
№ п/п | Наименование | Ответственный исполнитель и ответственный сотрудник | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
[5 empty] | Источники финансового обеспечения | на 2017 год (финансовый) | на 2018 год (плановый) | на 2019 год (плановый)
10. | Подпрограмма 10 «Укрепление материально-технической базы учреждений в сфере культуры» | Министерство культуры области, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2017 | 2019 | всего | 279077 | 25000 | 25000
[5 empty] | областной бюджет | 37882.1 | 25000 | 25000
[5 empty] | федеральный бюджет (прогнозно) | 41194.9 | 0 | 0
[5 empty] | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | 200000 | 0 | 0
10.1. | Основное мероприятие 10.1 «Укрепление материально-технической базы областных учреждений музейного типа» | Министерство культуры области | 2017 | 2019 | всего | 4820 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 4820 | 0 | 0
[5 empty] | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0
10.1.1 | Контрольное событие 10.1.1 «Приобретение компьютерного оборудования» ГУК "Государственный музей К.А.Федина" | ГУК «Государственный музей К.А.Федина» | 2017 | 2017 | всего | 50 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 50 | 0 | 0
[5 empty] | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0
10.1.2 | Контрольное событие 10.1.2 «Ремонт кровли здания филиала ГУК «Саратовский областной музей краеведения» - музея Этнографии | ГУК «Саратовский областной музей краеведения» | 2017 | 2017 | всего | 2258.3 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 2258.3 | 0 | 0
[5 empty] | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0
10.1.3 | Контрольное событие 10.1.3 «Разработка научно-проектной документации на производство работ по сохранению объекта культурного наследия: ремонт (помещения) зала № 22 в здании ГУК «Саратовский областной музей краеведения» | ГУК «Саратовский областной музей краеведения» | 2017 | 2017 | всего | 380 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 380 | 0 | 0
[5 empty] | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0
10.1.4 | Контрольное событие 10.1.4 «Выполнение работ по сохранению и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия федерального значения - внутренних помещений здания ГУК «Саратовский областной музей краеведения» (зал №22)" | ГУК «Саратовский областной музей краеведения» | 2017 | 2017 | всего | 400 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 400 | 0 | 0
[5 empty] | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0
10.1.5 | Контрольное событие 10.1.5 «Выполнение работ по реставрации зала на объекте культурного наследия федерального значения - здании ГУК «Саратовский областной музей краеведения» (зал №22)" | ГУК «Саратовский областной музей краеведения» | 2017 | 2017 | всего | 494.4 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 494.4 | 0 | 0
[5 empty] | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0
10.1.6 | Контрольное событие 10.1.6 «Монтаж люка и наружной металлической лестницы здания филиала ГУК "Саратовский областной музей краеведения - музея Этнографии» | ГУК «Саратовский областной музей краеведения» | 2017 | 2017 | всего | 48.7 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 48.7 | 0 | 0
[5 empty] | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0
10.1.7 | Контрольное событие 10.1.7 «Приобретение грузопассажирского автомобиля с бензиновым двигателем, имеющим технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т.» | ГУК «Саратовский областной музей краеведения» | 2017 | 2017 | всего | 942 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 942 | 0 | 0
[5 empty] | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0
10.1.8 | Контрольное событие 10.1.8 «Приобретение оборудования для оснащения зала новой постоянной экспозиции, посвященной истории Саратовского края в 1914-1922 гг., в т.ч. событиям Октябрьской революции 1917 года» | ГУК «Саратовский областной музей краеведения» | 2017 | 2017 | всего | 246.6 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 246.6 | 0 | 0
[5 empty] | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0
10.2. | Основное мероприятие 10.2 «Укрепление материально-технической базы областных театров» | Министерство культуры области | 2017 | 2019 | всего | 3617.6 | 5000 | 10000
[5 empty] | областной бюджет | 3617.6 | 5000 | 10000
[5 empty] | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0
10.2.1. | Контрольное событие 10.2.1 "Текущий ремонт здания ГАУК "Саратовский областной театр оперетты" | ГАУК "Саратовский областной театр оперетты" | 2018 | 2018 | всего | 0 | 2000 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0 | 2000 | 0
[5 empty] | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0
10.2.2. | Контрольное событие 10.2.2 Приобретение многофункционального оборудования для ГАУК «Саратовский академический театр оперы и балета» | ГАУК "Саратовский академический театр оперы и балета" | 2017 | 2019 | всего | 500 | 0 | 10000
[5 empty] | областной бюджет | 500 | 0 | 10000
[5 empty] | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0
10.2.3. | Контрольное событие 10.2.3 Ремонт помещений "ГАУК "Саратовский театр кукол "Теремок" | ГАУК "Саратовский театр кукол "Теремок" | 2018 | 2018 | всего | 0 | 3000 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0 | 3000 | 0
[5 empty] | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0
10.2.4. | Контрольное событие 10.2.4 Приобретение одежды сцены "Черный кабинет" для "ГАУК «Детское театрально-концертное учреждение» | ГАУК «Детское театрально-концертное учреждение» | 2017 | 2017 | всего | 1296.7 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 1296.7 | 0 | 0
[5 empty] | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0
10.2.5. | Контрольное событие 10.2.5 Приобретение просветного экрана для "ГАУК «Детское театрально-концертное учреждение» | ГАУК «Детское театрально-концертное учреждение» | 2017 | 2017 | всего | 198.8 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 198.8 | 0 | 0
[5 empty] | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0
10.2.6. | Контрольное событие 10.2.6 Приобретение музыкальных инструментов и сценического оборудования для "ГАУК «Детское театрально-концертное учреждение» | ГАУК «Детское театрально-концертное учреждение» | 2017 | 2017 | всего | 100 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 100 | 0 | 0
[5 empty] | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0
10.2.7. | Контрольное событие 10.2.7 Приобретение светового оборудования для "ГАУК «Детское театрально-концертное учреждение» | ГАУК «Детское театрально-концертное учреждение» | 2017 | 2017 | всего | 1522.1 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 1522.1 | 0 | 0
[5 empty] | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0
10.3. | Основное мероприятие 10.3 «Укрепление материально-технической базы областных концертных организаций» | Министерство культуры области | 2017 | 2019 | всего | 105 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 105 | 0 | 0
[5 empty] | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0
10.3.1. | Контрольное событие 10.3.1 Приобретение видеокамеры "ГАУК СО «Саратовский губернский театр хоровой музыки" | «Саратовский губернский театр хоровой музыки" | 2017 | 2017 | всего | 105 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 105 | 0 | 0
[5 empty] | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0
10.4. | Основное мероприятие 10.4 «Укрепление материально-технической базы областных учреждений библиотечного типа» | Министерство культуры области | 2017 | 2019 | всего | 2544.7 | 10000 | 5000
[5 empty] | областной бюджет | 2544.7 | 10000 | 5000
[5 empty] | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0
10.4.1. | Контрольное событие 10.4.1 "Текущий ремонт здания ГУК "Областная библиотека для детей и юношества им. А.С.Пушкина" | ГУК "Областная библиотека для детей и юношества им. А.С.Пушкина" | 2019 | 2019 | всего | 0 | 0 | 5000
[5 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 5000
[5 empty] | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0
10.4.2. | Контрольное событие 10.4.2 Изготовление проектно-сметной документации на проведение ремонтно-реставрационных работ здания ГУК "Областная универсальная научная библиотека" | ГУК "Областная универсальная научная библиотека" | 2017 | 2018 | всего | 2271.6 | 10000 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 2271.6 | 10000 | 0
[5 empty] | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0
10.4.3. | Контрольное событие 10.4.3 "Приобретение компьютерного оборудования ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им.А.С.Пушкина»" | ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им.А.С.Пушкина» | 2017 | 2017 | всего | 35 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 35 | 0 | 0
[5 empty] | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0
10.4.4. | Контрольное событие 10.4.4 Приобретение звукового оборудования для ГУК "Областная универсальная научная библиотека" | ГУК "Областная универсальная научная библиотека" | 2017 | 2017 | всего | 238.1 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 238.1 | 0 | 0
[5 empty] | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0
10.5. | Основное мероприятие 10.5 «Укрепление материально-технической базы областных организаций образования в сфере культуры» | Министерство культуры области | 2017 | 2017 | всего | 5908.3 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 5908.3 | 0 | 0
[5 empty] | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0
10.5.1. | Контрольное событие 10.5.1 Изготовление проектно-сметной документации на проведение ремонтно-реставрационных работ здания ГПОУ «Саратовское художественное училище имени А.П.Боголюбова (техникум)" | ГПОУ «Саратовское художественное училище имени А.П.Боголюбова (техникум)" | 2017 | 2017 | всего | 5676 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 5676 | 0 | 0
[5 empty] | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0
10.5.2. | Контрольное событие 10.5.2 Выполнение работ по установке противообледенительных устройств кровли здания ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр» | ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр» | 2017 | 2017 | всего | 140.3 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 140.3 | 0 | 0
[5 empty] | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0
10.5.3. | Контрольное событие 10.5.3 Приобретение активной акустической системы для нужд филиала ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» в г. Балашове | ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» | 2017 | 2017 | всего | 39 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 39 | 0 | 0
[5 empty] | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0
10.5.4. | Контрольное событие 10.5.4 Закупка медиа проекторов для ведения учебного процесса ГПОУ «Саратовское художественное училище имени А.П.Боголюбова (техникум)» | ГПОУ «Саратовское художественное училище имени А.П.Боголюбова (техникум)" | 2017 | 2017 | всего | 53 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 53 | 0 | 0
[5 empty] | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0
10.6. | Основное мероприятие 10.6 «Укрепление материально-технической базы областных культурно-досуговых учреждений» | Министерство культуры области | 2017 | 2019 | всего | 4039.4 | 10000 | 10000
[5 empty] | областной бюджет | 4039.4 | 10000 | 10000
[5 empty] | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0
10.6.1. | Контрольное событие 10.6.1 "Проведение капитального ремонта ГАУК "Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А. Руслановой" | ГАУК "Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А. Руслановой" | 2019 | 2019 | всего | 0 | 0 | 5000
[5 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 5000
[5 empty] | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0
10.6.2. | Контрольное событие 10.6.2 "Приобретение кресел , занавеса для зрительного зала ГАУК "Саратовский областной Дом работников искусств" | ГАУК "Саратовский областной Дом работников искусств" | 2018 | 2019 | всего | 0 | 10000 | 5000
[5 empty] | областной бюджет |  | 10000 | 5000
[5 empty] | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0
10.6.3. | Контрольное событие 10.6.3 "Приобретение беспроводного цифрового микшера ГАУК СО «Дворец культуры «Россия» | ГАУК СО «Дворец культуры «Россия» | 2017 | 2017 | всего | 41.1 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 41.1 | 0 | 0
[5 empty] | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0
10.6.4. | Основное мероприятие 10.6.4.Приобретение звукого оборудования для зрительного зала ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А. Руслановой» | ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А. Руслановой» | 2017 | 2017 | всего | 1200 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 1200 | 0 | 0
[5 empty] | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0
10.6.5 | Основное мероприятие 10.6.5. Приобретение оборудования для видеосъемки ГАУК «Саратовский областной методический киновидеоцентр» | ГАУК «Саратовский областной методический киновидеоцентр» | 2017 | 2017 | всего | 298.3 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 298.3 | 0 | 0
[5 empty] | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0
10.6.6. | Контрольное событие 10.6.6 "Текущий ремонт помещений третьего этажа здания ГАУК "Саратовский областной Дом работников искусств" | ГАУК "Саратовский областной Дом работников искусств" | 2017 | 2017 | всего | 2045.6 | 10000 | 5000
[5 empty] | областной бюджет | 2045.6 | 10000 | 5000
[5 empty] | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0
10.6.7. | Контрольное событие 10.6.7 "Текущий ремонт внутренних помещений, замена оконных блоков здания ГАУК "Саратовский областной Дом работников искусств" | ГАУК "Саратовский областной Дом работников искусств" | 2017 | 2017 | всего | 454.4 | 10000 | 5000
[5 empty] | областной бюджет | 454.4 | 10000 | 5000
[5 empty] | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0
10.12. | Основное мероприятие 10.12 «Поддержка муниципальных учреждений культуры» | Министерство культуры области, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2017 | 2017 | всего | 49042 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 7847.1 | 0 | 0
[5 empty] | федеральный бюджет (прогнозно) | 41194.9 | 0 | 0
[5 empty] | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0
10.12.1. | Контрольное событие 10.12.1 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры | органы местного самоуправления (по согласованию) | 2017 | 2017 | всего | 49042 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 7847.1 | 0 | 0
[5 empty] | федеральный бюджет (прогнозно) | 41194.9 | 0 | 0
[5 empty] | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0
10.13. | Основное мероприятие 10.13 «Исторический парк "Россия. Моя история"» | министерство культуры области, благотворительный фонд содействия деятельности в сфере культуры и искусства "Звезда" | 2017 | 2017 | всего | 200000 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | 200000 | 0 | 0
10.13.1 | Контрольное событие 10.13.1 Создание Исторического парка "Россия. Моя история" | министерство культуры области, благотворительный фонд содействия деятельности в сфере культуры и искусства "Звезда" | 2017 | 2017 | всего | 200000 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  | 0
[5 empty] | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | 200000 | 0
10.14. | Основное мероприятие 10.14 «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Театр оперы и балета, 1864 г. - архитектор К.В.Твиден, реконструкция 1959-1961 гг. - архитектор Т.Г.Ботяновский, расположенный по адресу: г.Саратов, ул.Горького, 38/пл.Театральная» | министерство культуры области, благотворительный фонд содействия реконструкции и ремонта ГАУК «Саратовский академический театр оперы и балета» | 2017 | 2017 | всего | 9000 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 9000 | 0 | 0
[5 empty] | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | 0 | 0 | 0
10.14.1 | Контрольное событие 10.14.1 Изготовление проектно-сметной документации по реконструкции и капитальному ремонту ГАУК «Саратовский академический театр оперы и балета» | министерство культуры области, благотворительный фонд содействия реконструкции и ремонта ГАУК «Саратовский академический театр оперы и балета» | 2017 | 2017 | всего | 9000 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 9000 | 0 | 0
[5 empty] | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местные бюджеты (прогнозно) | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0
[5 empty] | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | 0 | 0