## Лист1
Приложение №2 к письму
министерства культуры области
от 2019 г. №
Сведения о выполнении основных мероприятий, проектов (программ), ведомственных целевых программ государственной программы "Культура Саратовской области"
№ п/п | Наименование | Ответственный исполнитель и ответственный сотрудник | Фактический срок |  | Ожидаемый конечный результат |  | Проблемы возникшие в ходе реализации мероприятия
|  |  | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Запланированные значения | Достигнутые значения
1. | Подпрограмма 1 «Музеи» | Министерство культуры области | 2019 | 2021
1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Оказание государственных услуг населению музеями» | Министерство культуры области | 2019 в течение года | 2021 в течение года | выполнение установленного государственного задания
1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в государственной собственности» | Министерство культуры области | 2019 | 2021 | обеспечение сохранности музейного фонда
1.2.1 | Контрольное событие 1.2.1 Реставрация предметов документального, изобразительного фонда, коллекции керамики и мебели | ГУК «Саратовский областной музей краеведения» | 2019 в течение года | 2021 в течение года |  | Саратовский областной музей краеведения заключил договор с научно-исследовательским рестарвационным центром на рестраврацию портрета Петра I и отвез картину в г. Москва. Выполнение работ по договору до 30 ноября 2019 года.
1.2.2 | Контрольное событие 1.2.2 Экспертиза музейных предметов, содержащих драг. металлы | ГУК «Саратовский областной музей краеведения» | 2019 в течение года | 2021 в течение года
1.3. | Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение пополнения и комплектования фондов областных музеев новыми уникальными экспонатами» | Министерство культуры области | 2019 | 2021 | обеспечение пополнения и комплектования музейных фондов
1.3.1. | Контрольное событие 1.3.1 Приобретение уникальных и редких предметов материальной и духовной культуры ХIХ-ХХI веков | ГУК «Саратовский областной музей краеведения» | 2019 | 2021
1.3.2. | Контрольное событие 1.3.2 Проведение археологической экспедиции | ГУК «Саратовский областной музей краеведения» | 2019 | 2021
1.3.3. | Контрольное событие 1.3.3 Комплектование фондов ГМФ редкими книжными изданиями, предметами декоративно-прикладного искусства XIX-XX вв., из собраний саратовских коллекционеров. | ГУК «Государственный музей К.А. Федина» | 2019 в течение года | 2021 в течение года
1.3.4. | Контрольное событие 1.3.4 Приобретение предметов вооружения, снаряжения, обмундирования периода Великой Отечественной войны и послевоенного периода | ГАУК «Саратовский историко-патриотический комплекс «Музей боевой и трудовой славы» | 2019 в течение года | 2021 в течение года
1.4. | Основное мероприятие 1.4 «Организация и проведение выставочной деятельности областных музеев на территории Саратовской области, в субъектах Российской Федерации и в зарубежных странах» | Министерство культуры области | 2019 | 2021 | рост патриотического воспитания населения и повышение имиджа области, рост туристической привлекательности
1.4.1. | Контрольное событие 1.4.1 Экспонирование выставки к 130-летию АА. Ахматовой | ГУК «Государственный музей К.А. Федина» | 2019 | 2019
1.4.2. | Контрольное событие 1.4.2 Экспонирование выставки «Я был актером» (к Году театра в России) | ГУК «Государственный музей К.А. Федина» | 2019 | 2019
1.4.3 | Контрольное событие 1.4.3 Экспонирование выставки «Города и годы» (фондовая выставка к 95-летию романа, к конференции «Эгодокументы ХХ века...») | ГУК «Государственный музей К.А. Федина» | 2019 | 2019 |  | С 25 февраля по 1 апреля в Государственном музее К.А. Федина экспонировалась выставка "Города и годы" (к 95-летию романа, к конференции "Эгодокументы XX века. Литература, культура, история"). На выставке были представлены раритетные материалы из фондов музея, а также иллюстрации к роману известных художников, дающие представление об истории издания и бытования романа К.А. Федина. Посетило 151 человек.
1.4.4. | Контрольное событие 1.4.4 Экспонирование выставки к 220-летиюсо дня рождения А.С. Пушкина ( их фондов Государственного музея А.С. Пушкина (г. Москва) | ГУК «Государственный музей К.А. Федина» | 2019 | 2019 |  | 4 апреля 2019 года в Государственном музее К.А. Федина состоится презентация выставки "Сказки А.С. Пушкина" (к 220-летию А.С. Пушкина). Это интерактивная выставка с нестандартным художественным решением, содержащая комплексы визуального и тактильного восприятия, рассчитанные на школьников и взрослых посетителей.
1.4.5. | Контрольное событие 1.4.5 Экспонирование выставки«Снежная королева» | ГУК «Государственный музей К.А. Федина» | 2019 | 2019
1.4.17 | Контрольное событие 1.4.17 Экспонирование выставки, приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне, из фонда ведущего военно-исторического музея РФ | ГАУК «Саратовский историко-патриотический комплекс «Музей боевой и трудовой славы» | 2019 | 2021
1.4.18 | Контрольное событие 1.4.18 Экспонирование выставок из фондов ведущих музеев РФ | ГУК «Саратовский областной музей краеведения» | 2019 | 2021
1.4.19 | Контрольное событие 1.4.19 Экспонирование выставки «Театр в музейных раритетах» к Году театра | ГУК «Саратовский областной музей краеведения» | 2019 | 2019
1.4.22 | Контрольное событие 1.4.22 «Экспонирование выставочного проекта «Из истории немцев Поволжья» на территории Германии» | ГУК «Саратовский областной музей краеведения» | 2019 | 2019
1.4.23 | Контрольное событие 1.4.23 Экспонирование выставок из фондов ведущих музеев РФ | ГАУК «Исторический парк «Моя история» | 2019 | 2021
1.5 | Основное мероприятие 1.5 «Организация и проведение мероприятий по популяризации музейного дела» | Министерство культуры области | 2019 | 2021 | увеличение количества посетителей музеев
1.5.1. | Контрольное событие 1.5.1 Проведение Фединских чтений | ГУК «Государственный музей К.А. Федина» | 2019 | 2021 |  | 27-28 февраля 2019 года в Государственном музее К.А. Федина прошли традиционные Всероссийские Фединские чтения. Они включали в себя проведение научной конференции и ряд творческих мероприятий (презентации книг, творческие встречи и круглый стол). Мероприятия посетили более 200 человек.
1.5.3. | Контрольное событие 1.5.3 Издание каталогов по коллекциям музея (в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне) | ГАУК «Саратовский историко-патриотический комплекс «Музей боевой и трудовой славы» | 2019 | 2021
1.5.4. | Контрольное событие 1.5.4. Издание каталога музейной коллекции русской вышивки | ГУК «Саратовский областной музей краеведения» | 2019 | 2019
1.5.5. | Контрольное событие 1.5.5. Издание сборника «Письма с фронта» к 75-летию Победы | ГУК «Саратовский областной музей краеведения» | 2019 | 2019
1.5.7. | Контрольное событие 1.5.7. Подготовка площадки «Археологический раскоп» для проведения фестиваля исторической реконструкции «Укек. Один день жизни средневекового города» | ГАУК «Исторический парк «Моя история» | 2019 | 2021
1.5.8. | Контрольное событие 1.5.8. Реализация культурно-образовательной программы «Май. Моя история» в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы | ГАУК «Исторический парк «Моя история» | 2019 | 2019
1.5.9. | Контрольное событие 1.5.9. «Арт - парад детских и юношеских детских студий и объединений «Волшебный мир театра» | ГАУК «Исторический парк «Моя история» | 2019 | 2019
1.5.10. | Контрольное событие 1.5.10 Проведение юбилейных краеведческих чтений к 135 летию музея | ГУК «Саратовский областной музей краеведения» | 2021 | 2021
1.5.11. | Контрольное событие 1.5.11 Проведение художественных выставок совместно с Саратовским региональным отделением союза художников России | ГУК «Государственный музей К.А. Федина» | 2019 | 2021
1.5.12. | Контрольное событие 1.5.12 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в области культуры | некоммерческие организации | 2019 | 2021 |  | подготовка к выставке
2. | Подпрограмма 2 «Театры» | Министерство культуры области, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2019 | 2021
2.1. | Основное мероприятие 2.1 «Оказание государственных услуг населению театрами» | Министерство культуры области | 2019 | 2021 | выполнение установленного государственного задания
2.2. | Основное мероприятие 2.2. «Создание новых спектаклей в областных театрах» | Министерство культуры области | 2019 | 2021 | обновление репертуара
2.2.1. | Контрольное событие 2.2.1 Постановка спектакля П. Чайковский «Щелкунчик» | ГАУК «Саратовский академический театр оперы и балета» | 2019 II кв. | 2019 IV кв. |  | подготовка к постановке спектакля
2.2.2 | Контрольное событие 2.2.2 Постановка спектакля «Наша Золушка» | ГАУК «Саратовский академический театр юного зрителя им.Ю.П.Киселева» | 2019 I кв. | 2019 IV кв. |  | подготовка к постановке спектакля
2.2.3 | Контрольное событие 2.2.3 Постановка спектакля А.Васильева «Моя Марусечка» | ГАУК «Саратовский государственный академический театр драмы имени И.А.Слонова» | 2019 г. I кв. | 2019 IV кв. |  | подготовка к постановке спектакля
2.3 | Основное мероприятие 2.3 «Осуществление областными театрами фестивальной деятельности» | Министерство культуры области | 2019 г. | 2021г. | повышение качества творческого мастерства театральных коллективов и обмена новыми творческими навыками
2.3.1 | Контрольное событие 2.3.1 Проведение XXXII Собиновского музыкального фестиваля | ГАУК «Саратовский академический театр оперы и балета» | 2019 г. II кв. | 2019 г. II кв. |  | С 21 мая по 1 июня состоялся XXXII Собиновский музыкальный фестиваль. Программа включила 12 музыкальных программ, в т.ч. 6 опер и балетов, 5 концертов, 1 литературно - музыкальная композиция.
2.3.2 | Контрольное событие 2.3.2 «Звезды мирового балета в Саратове» | ГАУК «Саратовский академический театр оперы и балета» | 2019 г. IV кв. | 2019 г. IV кв.
2.3.3 | Контрольное событие 2.3.3 III Межрегиональный фестиваль «Театральное Прихоперье» | ГАУК «Саратовский академический театр оперы и балета» | 2019 г. III кв. | 2019 г. III кв.
2.3.4 | Контрольное событие 2.3.4 Фестиваль «Уроки Табакова» | ГАУК ««Саратовский государственный академический театр драмы имени И.А.Слонова» | 2019 г. II кв. | 2019 г. III кв. |  | С 14 по 22 апреля состоялся фестиваль "Уроки Табакова".Среди участников фестиваля: московские театры–Театр Олега Табакова (легендарная «Табакерка»), театр имени В.Маяковского; руководитель московского театра «Сатирикон», народный артист Российской Федерации Константин Райкин с моноспектаклем «Над балаганом небо».Афиша фестиваля включает не только спектакли репертуарных театров, но и дипломные работы театральных вузов (как столичных, так и провинциальных).
2.3.5 | Контрольное событие 2.3.5. Участие в VII Всероссийском театральном фестивале «Старейшие театры России» | ГАУК «Саратовский государственный академический театр драмы имени И.А.Слонова» | 2019 г. II кв. | 2019 г. II кв. |  | Нет финансирования
2.3.6 | Контрольное событие 2.3.6 Фестиваль детских театров "От А до Я" имени Ю.П. Киселева | ГАУК «Саратовский академический театр юного зрителя им.Ю.П.Киселева» | 2019 г. III кв. | 2019 г. IV кв.
2.3.7 | Контрольное событие 2.3.7. Участие в фестивале театрального искусства для детей «Маршак» | ГАУК «Саратовский академический театр юного зрителя им.Ю.П.Киселева» | 2019 г. IV кв. | 2019 г. IV кв.
2.3.8 | Контрольное событие 2.3.8 Участие в X Международном фестивале театров кукол имени С.В. Образцова (г. Москва) | ГАУК «Саратовский театр кукол «Теремок» | 2019 г. II кв. | 2019 г. II кв. |  | Нет финансирования
2.3.9 | Контрольное событие 2.3.9. Участие в во всероссийском фестивале детских театров в Республике Ингушетия | ГАУК «Саратовский театр кукол «Теремок» | 2019 г. III кв. | 2019 г. IV кв.
2.3.10 | Контрольное событие 2.3.10. Участие в фестивале «Видеть музыку» (г.Москва) | ГАУК «Саратовский областной театр оперетты» | 2019 г. III кв. | 2019 г. III кв.
2.4 | Основное мероприятие 2.4 «Осуществление гастрольной деятельности областных театров на территории Саратовской области, в субъектах Российской Федерации и в зарубежных странах» | Министерство культуры области | 2019 г. | 2021 г. | укрепление имиджа области и повышение инвестиционной привлекательности области
2.4.1. | Контрольное событие 2.4.1 Театрально-концертное обслуживание населения муниципальных районов области | ГАУК «Саратовский областной театр оперетты» | 2019 г. I кв. | 2021 г. IV кв. |  | За 1 полугодие показано 12 спектаклей, обслужено 1920 человек
2.4.2 | Контрольное событие 2.4.2 Театрально-концертное обслуживание населения муниципальных районов области | ГАУК «Саратовский академический театр оперы и балета» | 2019 г. I кв. | 2021 г. IV кв. |  | За 1 полугодие показано 17 концертов, обслужено 5751 человек
2.4.3 | Контрольное событие 2.4.3 Театрально-концертное обслуживание населения муниципальных районов области | ГАУК «»Саратовский театр кукол «Теремок» | 2019 г. I кв. | 2021 г. IV кв. |  | За 1 полугодие показано 17 спектаклей, обслужено 3320 человек
2.4.4 | Контрольное событие 2.4.4 Театрально-концертное обслуживание населения муниципальных районов области | ГАУК «Саратовский академический театр юного зрителя им. Ю.П. Киселева» | 2019 г. I кв. | 2021 г. IV кв. |  | За 1 полугодие показано 2 спектакля, обслужено 305 человек
2.4.5 | Контрольное событие 2.4.5 Театрально-концертное обслуживание населения муниципальных районов области | ГАУК «Саратовский государственный академический театр драмы имени И.А. Слонова» | 2019 г. I кв. | 2021 г. IV кв. |  | За 1 полугодие проведено состоялось 7 спектаклей, обслужено 1669 зрителей
2.4.6 | Контрольное событие 2.4.6 Театрально-концертное обслуживание населения муниципальных районов области | ГАУК СО «Драматический театр города Вольск» | 2019 г. I кв. | 2021 г. IV кв. |  | За 1 полугодие проведено 26 спектаклей, обслужено 3296 зрителей
2.5. | Основное мероприятие 2.5 «Организация и проведение мероприятий по популяризации театрального дела» | Министерство культуры области | 2019 | 2021 | увеличение количества зрителей
2.5.1. | Контрольное событие 2.5.1. Проект «Саратов - театральная планета» | Министерство культуры области | 2019 г. | 2019 г.
2.5.2. | Контрольное событие 2.5.2. Выставка театральных художников Саратовской области | ГАУК «Саратовский академический театр оперы и балета» | 2019 г. 3 кв. | 2019 г. IV кв.
2.5.4 | Контрольное событие 2.5.4. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в области культуры | некоммерческие организации | 2019 | 2021
2.5.11. | Контрольное событие 2.5.11. Проведение торжественного мероприятия, посвященного Международному Дню театра | ГАУК «Саратовский государственный академический театр драмы имени И.А. Слонова» | 2019 г. | 2019 г. |  | 27 марта состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному Дню театра
2.6. | Основное мероприятие 2.6 «Поддержка театров малых городов» | Министерство культуры области | 2019 г. | 2019 г. | обновление репертуара, увеличение количества и качества оказываемых услуг населению
2.6.1 | Контрольное событие 2.6.1. Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы театра | ГАУК «Саратовский театр оперетты» | 2019 г. | 2019 г. |  | За 1 полугодие состоялась премьера спектакля "Собака на сене" (мюзикл), приобретен автобус для осуществления гастрольной деятельности
2.6.2 | Контрольное событие 2.6.2. Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы театра | ГАУК СО «Драматический театр города Вольска» | 2019 г. | 2019 г. |  | За 1 полугодие состоялись премьеры спектаклей: "Синяя птица" и "Бешеные деньги", приобретен автобус для осуществления гастрольной деятельности
2.6.3 | Контрольное событие 2.6.3. Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы театров | министерство культуры области, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2019 г. | 2019 г.
2.7. | Основное мероприятие 2.7. «Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров» | Министерство культуры области | 2019 | 2019 | обновление репертуара, увеличение количества и качества оказываемых услуг населению
2.7.1 | Контрольное событие 2.7.1 Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение театра | ГАУК «Саратовский театр кукол «Теремок» | 2019 | 2019 |  | За 1 полугодие состоялась премьера спектакля "Дюймовочка", приобретены 2 газели Ford транзит
2.7.2 | Контрольное событие 2.7.2 Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение театра | ГАУК «Саратовский академический театр юного зрителя им.Ю.П.Киселева» | 2019 | 2019 |  | За 1 полугодие состоялась премьера спектакля "Незнайка на Луне"
2.7.3 | Контрольное событие 2.7.3 Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение театра | ГАУК «Саратовская областная филармония им.А.Шнитке «Детский театр «Куклы Папы Карло» | 2019 | 2019 |  | Приобретены кресла (61 шт.) в театральный зал
3. | Подпрограмма 3. «Концертные организации» | Министерство культуры области | 2019 | 2021
3.1. | Основное мероприятие 3.1 Оказание государственных услуг населению концертными организациями и коллективами | Министерство культуры области | 2019 в течение года | 2021 в течение года | выполнение установленного государственного задания, увеличение количества обслуженного населения
3.2. | Основное мероприятие 3.2 «Создание областными концертными организациями новых концертных программ» | Министерство культуры области | 2019 | 2021 | обновление концертного репертуара
3.2.1 | Контрольное событие 3.2.1. Программа, посвященная 90-летию А.Пахмутовой | ГАУК «Саратовская областная филармония им.А.Шнитке» | 2019 IV кв. | 2019 IV кв.
3.3 | Основное мероприятие 3.3. «Осуществление областными концертными организациями фестивальной деятельности» | Министерство культуры | 2019 | 2021 г. | повышение качества творческого мастерства концертных коллективов и обмена новыми творческими навыками
3.3.1 | Контрольное событие 3.3.1 Фестиваль посвященный 85-летию А. Шнитке | ГАУК «Саратовская областная филармония им.А.Шнитке» | 2019 г. IV кв. | 2019 г. IV кв.
3.4. | Основное мероприятие 3.4. «Осуществление концертной деятельности областных концертных организаций на территории области» | Министерство культуры области | 2019 г. | 2021 г. | укрепление имиджа области и повышение инвестиционной привлекательности области
3.4.1 | Контрольное мероприятие 3.4.1 Концертное обслуживание населения муниципальных районов области | ГАУК «Саратовская областная филармония им.А.Шнитке» | 2019 г. в течение года | 2021 г. в течение года |  | За 1 полугодие состоялось 124 концерта, обслужено 12 566 человек
3.4.2 | Контрольное мероприятие 3.4.2 Концертное обслуживание населения муниципальных районов области | ГАУК «Саратовская областная концертная организация «Поволжье» | 2019 г. в течение года | 2021 г. в течение года |  | За 1 полугодие состоялось 44 концерта, обслужено 5662 человека
3.4.3 | Контрольное мероприятие 3.4.3 Гастроли в Самарской области | ГАУК «Саратовская областная концертная организация «Поволжье» | 2019 г. II кв. | 2019 г. II кв. |  | Нет финансирования
3.5. | Основное мероприятие 3.5. «Организация и проведение мероприятий по популяризации концертной деятельности» | Министерство культуры области | 2019 г. | 2021 г. | увеличение количества обслуженного населения
3.5.1. | Контрольное событие 3.5.1 Пропаганда творчества саратовских композиторов. Программа к 100-летию В.В. Ковалева | ГАУК «Саратовская областная филармония им.А.Шнитке» | 2019 3 кв. | 2019 4 кв.
3.5.2 | Контрольное событие 3.5.2 Академическая музыка в парках и скверах | ГАУК «Саратовская областная филармония им.А.Шнитке» | 2019 г. 3 кв. | 2019 г. 4 кв.
3.5.3 | Контрольное событие 3.5.3 Программа, посвященная 80-летию В.Гаврилина | ГАУК «Саратовская областная филармония им.А.Шнитке» | 2019 г. в течение года | 2019 г. в течение года
3.5.4 | Контрольное событие 3.5.4 Вечер к 80-летию композитора Е. Бикташева | ГАУК «Саратовская областная концертная организация «Поволжье» | 2019 г. 4.кв | 2019 г. 4 кв.
3.5.8 | Контрольное событие 3.5.8 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в области культуры | некоммерческие организации | 2019 г. | 2021 г.
4. | Подпрограмма 4 «Библиотеки» | Министерство культуры области, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2019 | 2021
4.1. | Основное мероприятие 4.1 «Оказание государственных услуг населению библиотеками» | Министерство культуры области | 2019 в течение года | 2021 в течение года | выполнение установленного государственного задания
4.2. | Основное мероприятие 4.2 «Комплектование фондов библиотек области» | Министерство культуры области, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2019 | 2021 | увеличение количества посещений библиотек
4.2.1. | Контрольное событие 4.2.1. Комплектование фондов изданиями для детей и подростков на традиционных и нетрадиционных носителях» | ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина» | 2019 в течение года | 2021 в течение года |  | В марте Областная библиотека для детей и юношества им. А.С.Пушкина приобрела 3 экз. книги А.Лиханова "Мой Гранин". Проводится мониторинг издательств с которыми возможно заключение договоров по исключительным авторским правам. Пополнение фондов библиотеки им А.С. Пушкина на 142 экз.
4.2.2. | Контрольное событие 4.2.2. Комплектование фондов ГУК «Областная специальная библиотека для слепых» и ее филиалов изданиями, в т.ч. на специальных носителях | ГУК «Областная специальная библиотека для слепых» | 2019 в течение года | 2021 в течение года
4.2.3. | Контрольное событие 4.2.3 Комплектование ГУК «Областная универсальная научная библиотека» изданиями на традиционных и нетрадиционных носителях | ГУК «Областная универсальная научная библиотека» | 2019 в течение года | 2021 в течение года |  | В июне областная научная библиотека заключила договора на закупку научной, учебной, справочной литературы с издательствами "КноРус", "АСТ", "ЭКСМО". Фонды библиотеки пополнятся на 155 книг.
4.2.4. | Контрольное событие 4.2.4 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований области | Министерство культуры области , органы местного самоуправления (по согласованию) | 2019 в течение года | 2021 в течение года
4.3. | Основное мероприятие 4.3 «Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию чтения и библиотечного дела» | Министерство культуры области | 2019 | 2021 | повышение интереса к чтению и книге
4.3.1. | Контрольное событие 4.3.1 Областной творческий конкурс «Волшебный мир кулис» | ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им.А.С.Пушкина» | 2019 4 квартал | 2019 4 квартал
4.3.4. | Контрольное событие 4.3.4 Областной фестиваль «Все начинается с детства» | ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им.А.С.Пушкина» | 2019 в течение года | 2021 в течение года
4.3.5. | Контрольное событие 4.3.5 Реализация мероприятий комплексной программы «Сохраним читающее детство» | ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им.А.С.Пушкина» | 2019 | 2021
4.3.6. | Контрольное событие 4.3.6 Проект «Большое чтение в Саратовской области» (к Году театра в России) | ГУК «Областная универсальная научная библиотека» | 2019 | 2021
4.3.7. | Контрольное событие 4.3.7 Проект «Мир чтения в специальном формате: к Году театра в России» | ГУК «Областная специальная библиотека для слепых» | 2019 | 2019
4.3.8. | Контрольное событие 4.3.8 Областной конкурс среди людей с нарушениями зрения «Великое шеститочие: книги о Великой Отечественной войне» | ГУК «Областная специальная библиотека для слепых» | 2019 | 2019
4.3.10. | Контрольное событие 4.3.10. Мобильный проект «Зримый Петербург» | ГУК «Областная специальная библиотека для слепых» | 2019 | 2019
4.3.11. | Контрольное событие 4.3.11. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в области культуры | некоммерческие организации | 2019 | 2021
4.3.16 | Контрольное событие 4.3.16 Вечера с деятелями литературы: писателями, поэтами и критиками региональное отделение Союза писателей России ( по согласованию). | ГУК «Областная универсальная научная библиотека» | 2019 | 2021
4.3.17. | Контрольное событие 4.3.17 Межрегиональная конференция по патриотическому воспитанию подрастающего поколения "Я расскажу вам о войне" | ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им.А.С.Пушкина» | 2019 | 2019
4.3.18. | Контрольное событие 4.3.18 Комплексная программа «Сто лет по знаком детства» | ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им.А.С.Пушкина» | 2019 | 2019
4.4. | Основное мероприятие 4.4 «Организация и проведение мероприятий по сохранности библиотечных фондов государственных библиотек области» | Министерство культуры области | 2019 | 2021 | сохранение уникальных и исторически ценных книжных изданий
4.4.1. | Контрольное событие 4.4.1 Организация и проведение работ по обеспечению: соблюдения необходимых режимов хранения книжных фондов, учет библиотечных фондов, отбор и оцифровка изданий редкого фонда библиотеки для формирования электронной коллекции | ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им.А.С.Пушкина» | 2019 в течение года | 2021
4.4.2. | Контрольное событие 4.4.2 Реставрация документального фонда библиотеки | ГУК «Областная специальная библиотека для слепых» | 2019 в течение года | 2021
4.4.3. | Контрольное событие 4.4.3. Репродуцирование изданий на специальные носители для слепых и слабовидящих | ГУК «Областная специальная библиотека для слепых» | 2019 в течение года | 2021 в течение года
4.4.4. | Контрольное событие 4.4.4 Проведение оцифровки изданий | ГУК «Областная специальная библиотека для слепых» | 2019 в течение года | 2021 в течение года
4.5. | Основное мероприятие 4.5 «Подключение к интернету общедоступных библиотек области» | Министерство культуры области, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2019 в течение года | 2021 в течение года | увеличение количества посещений библиотек
5. | Подпрограмма 5 «Система образования в сфере культуры» | Министерство культуры области | 2019 в течение года | 2021 в течение года
5.1 | Основное мероприятие 5.1 Оказание государственных услуг населению областными образовательными организациями в сфере культуры | Министерство культуры области | 2019 в течение года | 2021 в течение года | выполнение установленного государственного задания
5.2 | Основное мероприятие 5.2. «Введение новых специальностей (специализаций) в областных профессиональных образовательных организациях» | Министерство культуры области |  |  | увеличение притока молодых специалистов в сферу культуры и образования
5.3 | Основное мероприятие 5.3. «Разработка и внедрение новых программ повышения квалификации педагогических работников и других специалистов областных учреждений сферы культуры, проведение семинаров, мастер-классов, тренингов и других подобных мероприятий» | Министерство культуры области |  |  | разработка новых программ повышения квалификации позволит более качественно осуществлять профессиональную подготовку педагогических работников
5.4 | Основное мероприятие 5.4. «Обеспечение образовательных организаций сферы культуры средствами, направленными на обязательное повышение квалификации педагогических работников в установленные законом сроки» | Министерство культуры области |  |  | системное повышение уровня квалификации педагогических работников позволит улучшить качество образовательного процесса
5.5. | Основное мероприятие 5.5 «Обеспечение социальных гарантий участников образовательного процесса областных образовательных организаций» | Министерство культуры области | 2019 в течение года | 2021 в течение года | социальные выплаты обучающимся гарантированы государством для мотивации к обучению молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации
6. | Подпрограмма 6 «Культурно-досуговые учреждения» | Министерство культуры области | 2019 | 2021
6.1. | Основное мероприятие 6.1 Оказание государственных услуг населению культурно-досуговыми учреждениями | Министерство культуры области | 2019 в течение года | 2021 в течение года | выполнение установленного государственного задания
6.2. | Основное мероприятие 6.2 «Организация, проведение и участие областных государственных учреждений культуры в областных, межрегиональных, всероссийских и международных фестивалях, праздниках, выставках» | Министерство культуры области | 2019 | 2021 | увеличение количества участников клубных формирований
6.2.2. | Контрольное событие 6.2.2 Проведение фестиваля эстрадного танца всех стилей и направлений «Ритмы нового века» | ГАУК СО «Дворец культуры «Россия» | 2019 1 полугодие | 2021 1 полугодие |  | 32-й сезон фестиваля танца всех стилей и направлений "Ритмы нового века" был проведен в марте-июне 2019 года. Гала-концерт фестиваля состоялся 1 июня 2019 года в ДК "Россия" и был посвящен Дню защиты детей. В фестивале принимали участие 105 творческих коллективов и отдельных исполнителей Саратова и области. Всего около 1000 участников.
6.2.3. | Контрольное событие 6.2.3 Проведение фестиваля , посвященного Дню пожилого человека «Мои года - мое богатство» | ГАУК СО «Дворец культуры «Россия» | 2019 октябрь | 2019 октябрь
6.2.4. | Контрольное событие 6.2.4 Организация и проведение праздничного мероприятия «Театральная неделя» | ГАУК СО «Дворец культуры «Россия» | 2019 | 2019 |  | ДК России провела Театральную неделю с 21 по 31 марта. Программа проведения праздничного мероприятия включала в себя 12 мероприятий. Посетили неделю 1600 человек, из них 1065 детей до 14 лет
6.2.5. | Контрольное событие 6.2.5 Проведение областного конкурса детского рисунка «Яркие краски детства» | ГАУК «Саратовский областной Дом работников искусств» | 2019 первое полугодие | 2021 первое полугодие |  | В период с марта по май СОДРИ проведен 24-й ежегодный областной конкурс детского рисунка "Яркие краски детства". В этом году поступило 513 работ от юных художников. 23 мая 2019 года состоялось торжественное открытие выставки XXIV областного конкурса детского рисунка «Яркие краски детства». По завершении конкурса 29 мая 2019 года прошла торжественная церемония награждения победителей.
6.2.6. | Контрольное событие 6.2.6 Проведение фольклорного праздника «Казачьи забавы» | ГАУК «Саратовский областной Дом работников искусств» | 2019 второе полугодие | 2021 второе полугодие |  | 20 апреля 2019 года в Доме работников искусств прошел фольклорный праздник Казачьи забавы. В мероприятии приняло участие 200 человек.
6.2.7. | Контрольное событие 6.2.7. Проведение фольклорного праздника «Михайлов день» | ГАУК «Саратовский областной Дом работников искусств» | 2019 второе полугодие | 2021 второе полугодие
6.2.9. | Контрольное событие 6.2.9 Проведение Всероссийского фестиваля конкурса любительских театров кукол | ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А. Руслановой» | 2019 | 2019
6.2.12. | Контрольное событие 6.2.12. Проведение открытого фестиваля-конкурса любительских театральных коллективов «Саратовские самоцветы» | ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А. Руслановой» | 2019 1 квартал | 2019 4 квартал |  | Нет финасирования
6.2.18 | Контрольное событие 6.2.18. Межрегиональный фестиваль творчества «Хвалынские этюды» К.П. Петрова-Водкина | ГАУК «Саратовский областной Дом работников искусств» | 2019 | 2021
6.2.19 | Контрольное событие 6.2.19. Международная конференция «Искусство и власть» | ГАУК «Саратовский областной Дом работников искусств» | 2019 | 2021
6.2.20 | Контрольное событие 6.2.20. Организация и проведение Специальных программ в рамках проекта «Мастера Российской академии художеств» | ГАУК «Саратовский областной Дом работников искусств» | 2019 | 2021
6.3. | Основное мероприятие 6.3.«Организация участия специалистов областных творческих коллективов и их исполнителей в областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях» | Министерство культуры области | 2019 | 2021 | увеличение количества участников клубных формирований
6.3.1 | Контрольное событие 6.3.1 Участие областных творческих коллективов и исполнителей в областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях | ГАУК «Саратовский областной центр народного творчество имени Л.А. Руслановой» | 2019 | 2021
6.4. | Основное мероприятие 6.4 Организация и пополнение фильмофонда ГАУК «Саратовский областной методический киновидеоцентр» | Министерство культуры области | 2019 | 2021 | пополнение фильмофонда позволит удовлетворить запросы населения на киновидеопродукцию
6.4.1. | Контрольное событие 6.4.1 Приобретение киновидеофильмов | ГАУК «Саратовский областной методический киновидеоцентр» | 2019 в течение года | 2021 в течение года |  | Киновидеоцентром приобретен мультфильм "Тим Талер, или проданный смех"
6.5. | Основное мероприятие 6.5 «Организация, проведение и участие государственных учреждений культурно-досугового типа в областных, межрегиональных, всероссийских и международных киномероприятиях» | Министерство культуры области | 2019 | 2021 | укрепление имиджа области
6.5.1. | Контрольное событие 6.5.1. Проведение открытого кинофестиваля -конкурса детского кино «Киновертикаль» | ГАУК «Саратовский областной методический киновидеоцентр» | 2019 3-4 квартал | 2021 3-4 квартал
6.5.2. | Контрольное событие 6.5.2.Проведение мероприятий, посвященных Дню российского кино | ГАУК «Саратовский областной методический киновидеоцентр» | 2019 3 квартал | 2021 3 квартал
6.5.3. | Контрольное событие 6.5.3.Проведение областного фестиваля-конкурса исполнителей музыкальных произведений из отечественных кинофильмов «Город кино» | ГАУК «Саратовский областной методический киновидеоцентр» | 2019 3 квартал | 2021 3 квартал
6.5.4. | Контрольное событие 6.5.4. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в области культуры | некоммерческие организации | 2019 | 2021 |  | 20 мая прошел XVI Международный кинофестиваль документальной мелодрамы «Саратовские страдания», посетило мероприятие 2 тыс.чел.
6.6. | Основное мероприятие 6.6 Организация и проведение мероприятий по популяризации народного творчества и культурно-досуговой деятельности | Министерство культуры области | 2019 | 2021 | привлечение населения в культурно-досуговую деятельность и развитие ее многогранности
6.6.1. | Контрольное событие 6. 6. 1. Реализация проекта «Золотой фонд народного творчества» | ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А. Руслановой» | 2019 в течение года | 2021 декабрь |  | Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А. Руслановой начал работу по реализации культурного проекта "Золотой фонд народного творчества", в рамках которого были проведены областные конкурсы народного творчества "Творческий калейдоскоп" и "Конферансье-2019"
6.6.2 | Контрольное событие 6.6.2. Проведение творческих встреч с кинематографистами, актерами и режиссерами | ГУК «Саратовский областной Дом работников искусств» | 2019 | 2021
6.6.3 | Контрольное событие 6.6.3. Проведение литературного конкурса «Турнир поэтов» | ГУК «Саратовский областной Дом работников искусств» | 2019 | 2021
6.6.4 | Контрольное событие 6.6.4. Проведение конкурса областного литературный конкурс среди детей и подростков «Здравствуй, племя младое, незнакомое» | ГУК «Саратовский областной Дом работников искусств» | 2019 | 2021
6.6.5 | Контрольное событие 6.6.5 Проведение торжественного мероприятия, посвященного празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, для участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов - ветеранов культуры «Поклонимся великим тем | ГУК «Саратовский областной Дом работников искусств» | 2019 | 2021 |  | Подготовлено и проведено торжественное мероприятие, посвященное празднованию 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, для участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов – ветеранов культуры «Поклонимся великим тем годам»
6.6.6 | Контрольное событие 6.6.6 Проведение праздничного торжественного мероприятия для участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. «С пожеланием добра и счастья» | ГУК «Саратовский областной Дом работников искусств» | 2019 | 2021
7. | Подпрограмма 7 «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия» | Управление по охране объектов культурного наследия Правительства Саратовской области | 2019 | 2021
7.1. | Основное мероприятие 7.1 «Выполнение государственных работ в области охраны объектов культурного наследия области» | Министерство культуры области, управление по охране объектов культурного наследия | 2019 в течение года | 2021 в течение года | выполнение установленного государственного задания | 1) Работа по определению границ территорий объекта археологического наследия - 0 2) Работы по проведению анализа историко-библиографических материалов о земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению - 252 3) ) Работы по разработке проектов границ территорий объектов культурного наследия - 18 4) Работы по разработке проектов предметов охраны объектов культурного наследия - 0. 5) Работы по выполнению историко- культурных и библиографических изысканий в проектной документации для регистрации в едином государственном реестре историко- архитектурных объектов культурного наследия - 0 6) Работы по обследованию и составлению актов технического состояния объектов культурного наследия - 19 7) Работы по разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия (единичные памятники и ансамбли)- 0 8) Работы по проведению историко- культурных экспертиз - 0 9) Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной собственности- 1 10) Работы по подготовке установления границ защитных зон - 0
7.2. | Основное мероприятие 7.2 «Организация и проведение мероприятий по обеспечению удовлетворительного состояния объектов культурного наследия регионального значения» | Управление по охране объектов культурного наследия Правительства Саратовской области | 2019 | 2021 | развитие туризма, повышение имиджа области и ее инвестиционной привлекательности, сохранение объектов культурного наследия для будущих поколений
7.3. | Основное мероприятие 7.3 «Обеспечение мероприятий по выявлению новых объектов культурного наследия» | Управление по охране объектов культурного наследия Правительства Саратовской области | 2019 | 2021 | пополнение коллекции памятников культурного наследия
7.3.1. | Контрольное мероприятие 7.3.1 «Обеспечение мероприятий по выявлению новых объектов культурного наследия» | Управление по охране объектов культурного наследия Правительства Саратовской области | 2019 | 2021
7.4. | Основное мероприятие 7.4 «Обеспечение мероприятий по государственному учету объектов культурного наследия регионального значения» | Управление по охране объектов культурного наследия Правительства Саратовской области | 2019 | 2021 | осуществление государственного учета и контроля за наличием и состоянием объектов культурного наследия регионального значения
7.5. | Основное мероприятие 7.5 «Обеспечение проведения историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия регионального значения» | Управление по охране объектов культурного наследия Правительства Саратовской области | 2019 | 2021 | определение ценности объектов культурного наследия для последующего их сохранения
7.5.1. | Контрольное мероприятие 7.5.1 «Обеспечение проведения историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия регионального значения» | Управление по охране объектов культурного наследия Правительства Саратовской области | 2019 | 2021
7.6. | Основное мероприятие 7.6 «Популяризация объектов культурного наследия регионального значения» | Управление по охране объектов культурного наследия Правительства Саратовской области | 2019 | 2021 | популяризация объектов культурного наследия будет влиять на развитие туризма и повышение имиджа области
7.6.1. | Контрольное мероприятие 7.6.1 «Популяризация объектов культурного наследия регионального значения» | Министерство культуры области | 2019 | 2021
8 | Подпрограмма 8 «Архивы» | Управление делами области Правительства области | 2019 | 2021
8.1. | Основное мероприятие 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации» | Управление делами области Правительства области | 2019 | 2021 | сохранение в полном объеме архивных документов, предоставление населению ретроспективной и иной архивной информацией
9. | Подпрограмма 9 «Творческое развитие детей и молодежи в сфере культуры» | Министерство культуры области | 2019 | 2021
9.1. | Основное мероприятие 9.1 «Мероприятия по оказанию государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и содержанию особо ценного движимого или недвижимого имущества» | Министерство культуры области |  |  | выполнение установленного государственного задания
9.2 | Основное мероприятие 9.2 «Организация и проведение мероприятий по обеспечению участия детей и молодежи в творческих и интеллектуальных соревновательных мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского и международного уровней» | Министерство культуры области, ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно - методический центр» | 2019 | 2021 | выявление одаренных детей и молодежи | С 1 по 21 июня 2019 года в Детском оздоровительном центре «Ровесник» (с.Орловское Марксовского района) прошла вторая сессия восьмой по счету Межрегиональной творческой школы для одаренных детей, молодежи и преподавателей «Волжская радуга-2019».В летней сессии принили участие 122 учащихся из школ искусств Саратова, Энгельса, Балаково, Балашова, Вольска, Екатериновки, Ершова.
9.2.1. | Контрольное событие 9.2.1 «Проведение Детских и юношеских ассамблей искусств» | ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр» | 2019 | 2021 |  | 06 марта 2019 года в ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр» прошел II (заключительный) тур IV областной музыкально-теоретической олимпиады «Мир музыки» в рамках Детских и юношеских ассамблей искусств-2019. Участниками II тура стали 58 учащихся детских школ искусств Саратова, Энгельса, Балаково, Балашова, Вольска, Маркса, Красноармейска, Аткарска, Ртищева, Татищева, Духовницкого, Самойловки, Ровного.
18 марта 2019 года в Саратовской государственной консерватории имени Л.В.Собинова состоялся второй тур XXIII областного фестиваля-конкурса исполнителей на ударных инструментах, который традиционно прошел в рамках Детских и юношеских Ассамблей искусств. Всего в мероприятии приняло участие 55 солистов и 12 ансамблей: учащиеся детских школ искусств Саратова, Энгельса, Маркса, студенты СОКИ и филиала колледжа в г.Вольске, студенты СГК им.Л.В.Собинова
9.2.2. | Контрольное событие 9.2.2 Участие делегации Саратовской области в Молодежных Дельфийских играх России | ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр» | 2019 | 2021 |  | Для участия в региональном этапе Восемнадцатых молодежных Дельфийских Игр России было подано 32 заявки по 9 номинациям. Делегация Саратовской области в составе 7 человек приняла участие в финале Дельфийских Игр, которые прошли с 19 по 24 апреля в Ростове-на-Дону.
9.2.3. | Контрольное событие 9.2.3 Выступление участников Детского хора России от Саратовской области на всероссийских мероприятиях | ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр» | 2019 | 2021 |  | 27 июня 2019 года участники Детского хора России от Саратовской области (6 человек) выступили на церемонии открытия XXXIX Ганзейских дней Нового времени в Пскове. Сводный Детский хор объединил более 800 хористов.
9.2.4. | Контрольное событие 9.2.4 «Организация и проведение Межрегиональной творческой школы «Волжская радуга» | ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр» | 2019 | 2021 |  | С 23 по 29 марта 2019 года в Детском оздоровительном центре «Ровесник» (с.Орловское Марксовского района) прошла первая сессия восьмой по счету Межрегиональной творческой школы для одаренных детей, молодежи и преподавателей «Волжская радуга». Участниками стали 47 учащихся детских школ искусств из Балашовского, Вольского, Екатериновского, Ершовского, Энгельсского муниципальных районов, ГО ЗАТО Светлый и города Саратова, а также 53 студента Саратовского областного колледжа искусств и его филиалов в гг.Марксе, Вольске, Балашове.
С 1 по 21 июня 2019 года в Детском оздоровительном центре «Ровесник» (с.Орловское Марксовского района) прошла вторая сессия восьмой по счету Межрегиональной творческой школы для одаренных детей, молодежи и преподавателей «Волжская радуга-2019».В летней сессии принили участие 122 учащихся из школ искусств Саратова, Энгельса, Балаково, Балашова, Вольска, Екатериновки, Ершова.
9.2.5 | Контрольное событие 9.2.5 Межрегиональный фестиваль «Молодые таланты России» | ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр» | 2019 | 2021
9.2.6. | Контрольное событие 9.2.6 Конкурс юных талантов «Новые имена Губернии» | ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр» | 2019 | 2021
9.3. | Основное событие 9.3. «Обеспечение поддержки творчески одаренных детей, молодежи и их преподавателей» | Министерство культуры области | 2019 | 2021 | выявление, развитие и поддержка творчески одаренных детей и молодежи и их преподавателей
9.3.1. | Контрольное событие 9.3.1 Выплата губернаторских стипендий одаренным детям | Министерство культуры области | 2019 | 2021
9.3.2. | Контрольное событие 9.3.2 Проведение конкурса на лучшую ДШИ области. Выплата поощрений педагогам профессиональных образовательных организаций культуры и искусства области, работающих с одаренными детьми и молодежью. | Министерство культуры области | 2019 | 2021
9.4. | Основное мероприятие 9.4. «Организация и проведение мероприятий по обеспечению популяризации, в том числе информационной, детского и молодежного творчества» | ГАУ ДПО "Саратовский областной учебно-методический центр" |  |  | повышение интереса к процессу выявления одаренных детей и молодежи
10. | Подпрограмма 10 «Укрепление материально-технической базы учреждений в сфере культуры» | Министерство культуры области, органы местного самоуправления (по согласованию), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, ГКУ СО «Управление капитального строительства» | 2019 | 2021
10.1. | Основное мероприятие 10.1 «Укрепление материально-технической базы областных учреждений музейного типа» | Министерство культуры области | 2019 | 2021 | увеличение количества и качества оказываемых услуг населению
10.1.1 | Контрольное событие 10.1.1 ГГУК «Саратовский областной музей краеведения» приобретение комплекса планитарного сканирования План Скан А18Ц-400 | ГУК «Саратовский областной музей краеведения» | 2019 | 2019
10.1.3 | Контрольное событие 10.1.3. ГАУК "Исторический парк "Моя история"приобретение ламп для проекторов | ГАУК "Исторический парк "Моя история" | 2019 | 2019
10.1.4 | Контрольное событие 10.1.4 Приобретение кондиционера и замена окон в ГУК «Саратовский областной музей краеведения» (филиал г. Маркс) | ГУК «Саратовский областной музей краеведения» | 2019 | 2019
10.2. | Основное мероприятие 10.2 «Укрепление материально-технической базы областных театров» | Министерство культуры области | 2019 | 2020 | увеличение количества и качества оказываемых услуг населению
10.2.1. | Контрольное событие 10.2.1 «Приобретение оборудования для ГАУК «Саратовский областной театр оперетты» | ГАУК «Саратовский областной театр оперетты» | 2019 | 2020
10.2.2. | Контрольное событие 10.2.2 «Приобретение автотранспорта» | ГАУК «Саратовский академический театр оперы и балета» | 2019 | 2020
10.3. | Основное мероприятие 10.3 «Укрепление материально-технической базы областных концертных организаций» | Министерство культуры области | 2019 | 2019 | увеличение количества и качества оказываемых услуг населению
10.3.1. | Контрольное событие 10.3.1 «Приобретение музыкальных инструментов ГАУК «Саратовская областная филармония им.А.Шнитке» | ГАУК «Саратовская областная филармония им.А.Шнитке» | 2019 | 2019 |  | Приобретены музыкальные инструменты на сумму 3975,3 в том числе: Арфа - 2168,0 тыс. рублей, синтезатор - 125,0 тыс.рублей, баян - 850,0 тыс. рублей, флейта - 675,0 тыс. рублей, балалайка-контрабос - 157,3 тыс. рублей.
10.3.2. | Контрольное событие 10.3.2 «Приобретение музыкального оборудования ГАУК «Саратовская областная концертная организация «Поволжье» | ГАУК «Саратовская областная концертная организация «Поволжье» | 2019 | 2019
10.4. | Основное мероприятие 10.4 «Укрепление материально-технической базы областных учреждений библиотечного типа» | Министерство культуры области | 2019 | 2021 | увеличение количества и качества оказываемых услуг населению
10.4.1. | Контрольное событие 10.4.1 «Текущий ремонт здания кровли ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им. А.С.Пушкина» | ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина» | 2019 | 2019
10.4.2. | Контрольное событие 10.4.2 Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Народная аудитория 1899 года, архитектор Н.М. Проскурнин» (реставрация кровли здания ГУК «Областная универсальная научная библиотека») | ГУК «Областная универсальная научная библиотека» | 2019 | 2019
10.5. | Основное мероприятие 10.5 «Укрепление материально-технической базы областных организаций образования в сфере культуры» | Министерство культуры области | 2019 | 2020 | увеличение количества подготовленных специалистов для последующей работы в сфере культуры
10.5.1. | Контрольное событие 10.5.1 Приобретение и монтаж архитектурной подсветки здания ГАУК «Саратовский областной учебно-методический центр» | ГАУК «Саратовский областной учебно-методический центр» | 2019 | 2019
10.5.2. | Контрольное событие 10.5.2 Приобретение музыкальных инструментов ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» | ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» | 2019 | 2019 |  | Музыкальные инструменты получены на сумму 73,0 тыс. рублей том числе волторна- 34,0 тыс. рублей, металлофон - 7,0 тыс. рублей, саксофон - альт - 32,0,тыс. рублей.
10.5.3. | Контрольное событие 10.5.3 Ремонт фасада здания и монтаж архитектурной подсветки ГПОУ «Саратовское художественное училище им. А.П. Боголюбова (техникум)» | ГПОУ «Саратовское художественное училище им. А.П. Боголюбова (техникум)» | 2019 | 2019
10.5.4. | Контрольное событие 10.5.4 Приобретение автотранспорта ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» | ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» | 2019 | 2019
10.6. | Основное мероприятие 10.6 «Укрепление материально-технической базы областных культурно-досуговых учреждений» | Министерство культуры области | 2019 | 2021 | увеличение количества и качества оказываемых услуг населению
10.6.1. | Контрольное событие 10.6.1 «Проведение капитального ремонта системы отопления и кондиционирование зрительного зала и фойе 2 этажа" ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А. Руслановой» | ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А. Руслановой» | 2019 | 2019
10.6.2. | Контрольное событие 10.6.2 Монтаж архитектурной подсветки ГАУК «Саратовский областной Дом работников искусств» | ГАУК «Саратовский областной Дом работников искусств» | 2019 | 2019
10.6.3. | Контрольное событие 10.6.3 Проведение ремонта здания ГАУК СО «Дворец культуры «Россия» | ГАУК СО «Дворец культуры «Россия» | 2019 | 2021
10.8. | Основное мероприятие 10.8 «Укрепление материально-технической базы архивных учреждений» | Управление делами области Правительства области | 2019 | 2019 | увеличение количества и качества оказываемых услуг населению
10.12 | Основное мероприятие 10.12 «Поддержка муниципальных учреждений культуры» | Министерство культуры области, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2019 | 2019 | увеличение количества и качества оказываемых услуг населению
10.12.1. | Контрольное событие 10.12.1 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | органы местного самоуправления (по согласованию) | 2019 | 2019 |  | Субсидии предусмотрены на выполнение мероприятий текущего ремонта и приобретения оборудования для Домов культуры в 18 муниципальных районах области . Заключены договоры на выполнение работ и приобретение оборудования.
10.18. | Основное мероприятие 10.18 «г.Маркс. Культурно-зрелищный комплекс для детской цирковой студии «Арт-Алле» | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, ГКУ СО «Управление капитального строительства» | 2019 | 2019 | завершение строительства культурно-зрелищного комплекса для детской цирковой студии "Арт-Алле" позволит обеспечить уникальный коллектив цирковой студии собственным зданием со зрительным залом на 368 мест, подсобными и служебными помещениями, двухсветным фойе с возможностью проведения показательных выступлений и различных мероприятий, спортивный зал с подсобными и служебными помещениями, учебно-административной зоной, а также на более высоком уровне проводить цирковое выступления для жителей области | Средства предусмотрены на выполнение мероприятий по корректировке проектной документации. Контракт на сумму 4,0 млн. руб. с ГУПП СО «Саратовгражданпроект» заключен 11.06.2019 г.
10.19. | Основное мероприятие 10.19 «Сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры» | министерство культуры области | 2019 | 2021 | повышение качества услуг
10.19.1. | Контрольное событие 10.19.1 Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры | министерство культуры области | 2019 | 2021
10.20. | Основное мероприятие 10.20 «Приобретение в государственную собственность области здания для размещения ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» | ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» | 2019 | 2019 | создание условий для осуществления образовательной деятельности и подготовки высокопрофессиональных специалистов в области культуры и искусства; качественное улучшение материально-технической базы колледжа, наличие концертного зала на 180 мест, студии звукозаписи, просторных хореографических классов и учебных аудиторий дадут возможность для развития творческого потенциала будущих профессионалов
10.21. | основное мероприятие 10.21 «Инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические изыскания, про-ектная и рабочая документация по объекту: «Реконструкция здания Саратовского областного музея краеведения» | ГУК «Саратовский областной музей краеведения» | 2019 | 2021 | увеличение площади для фондохранилища до 4 тыс. м2, увеличение экспозиционной площади, создание условий для работы персонала
10.22 | Основное мероприятие 10.22 «Строительство (реконструкция) объектов культурного назначения» | ГУК «Саратовский областной музей краеведения» | 2019 | 2019
10.23 | Основное мероприятие 10.23 «Гарнизонный дом офицеров» в Летном городке города Энгельса Саратовской области» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, ГКУ СО «Управление капитального строительства» | 2019 | 2019 |  | В настоящее время Администрацией Энгельсского МР материалы по обследованию технического состояния строительных конструкций здания и инженерных изысканий, в том числе геология грунтов фундамента, обмерам, выполнены в объеме недостаточном для проектирования. Земельный участок и имущество в ГКУ СО «УКС» не передан.
10.24. | Региональный проект 10.1 «Культурная среда» (в целях выполнения задач федерального проекта «Культурная среда») | министерство культуры области | 2019 | 2021 | обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры
| 10.1.2 «Государственная поддержка отрасли культуры (создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности)» | министерство культуры области | 2019 | 2019 | увеличение количества и качества оказываемых услуг населению
| 10.1.3 «Государственная поддержка отрасли культуры (создание многофункциональных мобильных культурных центров)» | министерство культуры области | 2019 | 2019 | увеличение количества оказываемых услуг населению, увеличение обслуженного населения | Заключены договоры
| 10.1.4 «Создание модельных муниципальных библиотек» | министерство культуры области | 2019 | 2019 | позволит повысить эффективность работы, посещаемость и уровень обслуживания пользователей библиотек
| 10.1.5 «Модернизация театров юного зрителя и театров кукол (в рамках достижения соответствующих задач федерального проекта)» | министерство культуры области | 2019 | 2019 |  | Подготовлена проектно-сметная документация
| 10.1.6 «Обеспечение условий для создания модельных муниципальных библиотек (в рамках достижения соответствующих задач федерального проекта))» | министерство культуры области | 2019 | 2019
| Региональный проект 10.2 «Цифровая культура» (в целях выполнения задач федерального проекта «Цифровая культура») | министерство культуры области | 2019 | 2019 | обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры
| 10.2.1 «Создание виртуальных концертных залов» | министерство культуры области | 2019 | 2019 | количества и качества оказываемых услуг населению
11. | Подпрограмма 11 «Развитие кадрового потенциала сферы культуры» | Министерство культуры области, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2019 | 2021
11.1. | Основное мероприятие 11.1 «Организация и обеспечение деятельности образовательных организаций, музеев, библиотек, культурно-досуговых учреждений» | Министерство культуры области | 2019 | 2021 | повышение профессионального уровня работников учреждений сферы культуры
11.1.1. | Контрольное событие 11.1.1 Межрегиональная конференция «На пользу детям создана» к 100 -летию основания ОБДЮ им.А.С. Пушкина» | ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им.А.С. Пушкина» | 2019 | 2019
11.1.6 | Контрольное событие 11.1.6 Проведение областного семинара-практикума для руководителей хореографических коллективов | ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А Руслановой» | 2019 | 2021
11.1.7 | Контрольное событие 11.1.7 Проведение областного семинара - практикума для руководителей фольклорных коллективов | ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А Руслановой» | 2019 | 2021
11.1.8 | Контрольное событие 11.1.8 Проведение областного семинара - практикума для руководителей и режиссеров театральных коллективов | ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А Руслановой» | 2019 | 2021
11.1.9 | Контрольное событие 11.1.9 Проведение областного семинара практикума для специалистов досуговой деятельности | ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А Руслановой» | 2019 | 2021 |  | СОЦНТ провел в феврале семинар-практикум для специалистов культурно-досуговой деятельности «Выявление и описание объектов нематериального культурного наследия», приняли участие 20 человек из 17 муниципальных районов области.
11.1.10 | Контрольное событие 11.1.10 Проведение областного семинара практикума- для руководителей эстрадных коллективов | ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А Руслановой» | 2019 | 2021
11.1.11 | Контрольное событие 11.1.11 Проведение областного семинара - практикума для руководителей оркестров, ансамблей народных инструментов | ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А Руслановой» | 2019 | 2021
11.1.12 | Контрольное событие 11.1.12 Проведение областных семинаров-практикумов для руководителей студий декоративно-прикладного творчества | ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А Руслановой» | 2019 | 2021 |  | Для руководителей студий декоративно-прикладного творчества СОЦНТ были проведены: 30 и 31 марта областной семинар-практикум «Изделия из фоамирана» (20 человек из 17 районов и г. Саратова), 20-21 апреля областной семинар-практикум «Народный костюм» (41 человек из 21 района и г. Саратова), с 8 по 9 июня 2019 года областной семинар-практикум «Народная кукла» (44 человека из 21 района и г. Саратова).
11.1.13 | Контрольное событие 11.1.13 Проведение областного семинара-практикума для руководителей духовых оркестров | ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А Руслановой» | 2019 | 2021
11.1.15. | Контрольное событие 11.1.15 Региональный форум педагогических работников сферы культуры | ГАУ ДПО "Саратовский областной учебно-методический центр" | 2019 | 2021
11.2. | Основное мероприятие 11.2 «Повышение профессионального образования работников культуры» | Управление делами правительства области |  |  | повышение профессионального уровня работников учреждений сферы культуры
11.3 | Основное мероприятие 11.3 Создание системы профессиональной ориентации молодежи, направленной на повышение привлекательности профессий в сфере культуры | Министерство культуры области | 2019 | 2021 | приток молодых специалистов в учреждения сферы культуры
11.3.1 | Контрольное событие 11.3.1 Областной конкурс вокалистов «Песня остается с человеком» имени И. Кобзона | ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» | 2019 | 2020
11.3.2 | Контрольное событие 11.3.2 Конкурс для учащихся детских художественных школ, детских школ искусств, художественных студий области и студентов художественного училища «Живописный сеанс» | ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» | 2019 | 2019
11.3.3 | Контрольное событие 11.3.3 Проведение торжественного мероприятия, посвященного 100-летию со дня рождения В.В. Ковалева | ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» | 2019 | 2019 |  | 17 мая в филиале Саратовского областного колледжа искусств в городе Вольске прошло торжественное мероприятие, посвященного 100-летию со дня рождения В.В. Ковалева. В мероприятии приняли участие 200 человек.
11.4. | Основное мероприятие 11.4 «Выплата стипендий, грантов и других именных или тематических премий участникам культурного процесса, с целью повышения мотивации к совершенствованию их деятельности и повышения престижности деятельности в сфере культуры» | Министерство культуры области, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2019 | 2021 | повышение мотивации культурного процесса к плодотворной деятельности в сфере культуры
11.4.1 | Контрольное событие 11.4.1 Проведение областного конкурса профессионального мастерства «Лучший музейный работник года» | ГАУК «Саратовский историко-патриотический комплекс «Музей боевой и трудовой славы» | 2019 | 2019 |  | Проведен Лучший музейный работник 2018 года. 21 мая 2019 года гран-при конкурса получила Калашникова Анжелика Николаевна - заведующая Новоузенским краеведческим музеем, филиала Саратовского областного музея краеведения.
11.4.2 | Контрольное событие 11.4.2 Проведение областного конкурса профессионального мастерства «Лучший библиотекарь года» | ГУК «Областная универсальная научная библиотека» | 2019 май | 2021 май |  | В областном конкурсе профессионального мастерства «Лучший библиотекарь 2018 года» приняли участие 43 библиотечных работника из 34 библиотечных систем области. На заключительном областном этапе были представлены 12 участников – победителей зонального этапа конкурса из 12 библиотечных систем области.
11.4.3. | Контрольное событие 11.4.3 Проведение областного конкурса профессионального мастерства «Лучший клубный работник» | ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А. Руслановой» | 2019 | 2021 |  | С 15 по 19 июня 2019 года был проведен областной конкурс профессионального мастерства «Лучший клубный работник 2018 года». Диплом Гран-при, специальный приз и денежную премию получил Конаныхин Андрей Станиславович, руководитель клуба авторской песни «Привал» МУК «Центр культуры Балашовского муниципального района».
11.4.4. | Контрольное событие 11.4.4 Проведение областного конкурса «Лучший Дом кино» | ГАУК «Саратовский областной методический киновидеоцентр» | 2019 | 2021
11.4.5. | Контрольное событие 11.4.5 Выплаты стипендий Губернатора области выдающимся деятелям культуры и искусства, имеющим звание «Народный артист СССР», «Народный артист Российской Федерации», «Народный художник Российской Федерации» | Министерство культуры области | 2019 | 2021 |  | получателями стипендий являются 23 человека
11.4.6. | Контрольное событие 11.4.6 Выплаты стипендий Губернатора области молодым одаренным артистам | Министерство культуры области | 2019 | 2021 |  | получателями стипендий являются 15 человек
11.4.8. | Контрольное событие 11.4.8 Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры | Министерство культуры области органы местного самоуправления (по согласованию) | 2019 | 2019
11.4.9. | Контрольное событие 11.4.9 Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры | Министерство культуры области органы местного самоуправления (по согласованию) | 2019 | 2019
12. | Подпрограмма 12 «Популяризация культурных традиций» | Министерство культуры области | 2019 | 2021
12.1. | Основное мероприятие 12.1 «Организация и проведение областных мероприятий, посвящённых государственным праздникам, значимым событиям общества, российской культуры и развитие культурного сотрудничества» | Министерство культуры области | 2019 | 2021 | организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, значимым событиям общества, российской культуры и развитию культурного сотрудничества позволит сохранить и приумножить народные традиции
12.1.1. | Контрольное событие 12.1.1 Обеспечение культурных программ в рамках официальных мероприятий Правительства Саратовской области | Министерство культуры области Начальник отдела проектов в сфере культуры и искусства О.Ю.Покровская ГАУК «Саратовская областная филармония им.А.Шнитке» (А.В. Николаева, директор) ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А. Руслановой» (В.И.Зимин, директор) ГАУК «Саратовский областной Дом работников искусств» (И.Б.Десницкая, директор), ГАУ ДПО в сфере культуры и искусства "Саратовский областной учебно-методический центр" (И.В. Стойоха, директор) | 2019 | 2021
12.1.2. | Контрольное событие 12.1.2 Проведение культурной программы для участников соревнований по лыжным гонкам в рамках открытой Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России" | Министерство культуры области Начальник отдела проектов в сфере культуры и искусства О.Ю.Покровская ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А. Руслановой» (В.И.Зимин, директор) | 2019 февраль | 2021 февраль |  | Проведено 2 мероприятия: "Лыжня России " и прием от имени Губернатора области
12.1.4. | Контрольное событие 12.1.4 Государственный праздник -Международный женский день 8 марта | Министерство культуры области Начальник отдела проектов в сфере культуры и искусства О.Ю.Покровская ГАУК «Саратовский академический театр оперы и балета» (А.Н. Комаров, директор) ГАУК «Саратовская областная филармония им.А.Шнитке» (А.В. Николаева, директор) | 2019 март | 2021 март |  | Проведено 2 мероприятия: торжественное мероприятия и прием от имени Губернатора области по случаю праздника
12.1.5. | Контрольное событие 12.1.5 День работника культуры | Министерство культуры области Начальник отдела проектов в сфере культуры и искусства О.Ю.Покровская ГАУК «Саратовская областная филармония им.А.Шнитке» (А.В. Николаева, директор), ГАУК «Саратовский областной Дом работников искусств» (И.Б.Десницкая, директор), ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А. Руслановой» (В.И.Зимин, директор) | 2019 март | 2021 март |  | Проведено 2 мероприятия: торжественное мероприятие, торжественная церемония вручения свидетельств о занесении на Доску почета работников культуры Саратовской области
12.1.6. | Контрольное событие 12.1.6 Всемирный День авиации и космонавтики - первый полет человека в космос | Министерство культуры области Начальник отдела проектов в сфере культуры и искусства О.Ю.Покровская ГАУК «Саратовский областной методический киновидеоцентр» (И.Т. Бережная, директор) ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А. Руслановой» (В.И.Зимин, директор) | 2019 апрель | 2021 апрель |  | Проведено 2 мероприятия: торжественый митинг-концерт, на месте приземления Ю.А.Гагарина и открытый фестиваль кино, науки и современного искусства «Гагарин. doc»
12.1.7. | Контрольное событие 12.1.7 Государственный праздник - Праздник весны и труда | Министерство культуры области Начальник отдела проектов в сфере культуры и искусства О.Ю.Покровская ГАУК «Саратовский областной Дом работников искусств» (И.Б.Десницкая, директор) | 2019 май | 2021 май
12.1.8. | Контрольное событие 12.1.8 Государственный праздник - День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Министерство культуры области Начальник отдела проектов в сфере культуры и искусства О.Ю.Покровская ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А. Руслановой» (В.И.Зимин, директор) ГАУК СО «Дворец культуры «Россия» (О.П.Сынкина, директор) ГАУК «Саратовский областной Дом работников искусств» (И.Б.Десницкая, директор) ГАУК «Саратовская областная филармония им.А.Шнитке» (А.В. Николаева, директор) | 2019 апрель-май | 2021 апрель-май |  | Проведено 4 мероприятия: театрализованное Действо, торжественный митинг -концерт, концертные площадки в Парке Победы на Соколовой горе г.Саратова, церемония открытия русского подворья в Национальной деревне на Соколовой горе г.Саратова
12.1.9. | Контрольное событие 12.1.9 День славянской письменности и культуры | Министерство культуры области Начальник отдела проектов в сфере культуры и искусства О.Ю.Покровская ГАУК «Саратовский областной Дом работников искусств» (И.Б.Десницкая, директор), ГАУ ДПО в сфере культуры и искусства "Саратовский областной учебно-методический центр" (И.В. Стойоха, директор) | 2019 май | 2021 май |  | Проведено мероприятие, посвященное Дню славянской письменности и культуры, с участием хоровых коллективов Саратовской области
12.1.10. | Контрольное событие 12.1.10 Государственный праздник - День России | Министерство культуры области Начальник отдела проектов в сфере культуры и искусства О.Ю.Покровская ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А. Руслановой» (В.И.Зимин, директор) ГАУК «Саратовский областной Дом работников искусств» (И.Б.Десницкая, директор), ГАУК «Саратовская областная филармония им.А.Шнитке» (А.В. Николаева, директор) | 2019 июнь | 2021 июнь |  | Проведено 2 мероприятия:торжественное мероприятие в Правительстве Саратовской области и прием от имени Губернатора области
12.1.11. | Контрольное событие 12.1.11 Организация и проведение Праздника духовой музыки | Министерство культуры области ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А. Руслановой» (В.И.Зимин, директор) ГАУК «Саратовская областная филармония им.А.Шнитке» (А.В. Николаева, директор) ГАУ ДПО в сфере культуры и искусства "Саратовский областной учебно-методический центр" (И.В. Стойоха, директор) | 2019 июнь | 2021 июнь |  | Проведено 1 мероприятие
12.1.12. | Контрольное событие 12.1.12 Государственный праздник - День народного единства | Министерство культуры области Начальник отдела проектов в сфере культуры и искусства О.Ю.Покровская ГАУК СО «Дворец культуры «Россия» (О.П.Сынкина, директор) ГАУК "Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А.Руслановой" (В.И.Зимин) | 2019 ноябрь | 2021 ноябрь
12.1.13. | Контрольное событие 12.1.13 День конституции Российской Федерации | Министерство культуры области Начальник отдела проектов в сфере культуры и искусства О.Ю.Покровская ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А. Руслановой» (В.И.Зимин, директор) ГАУК «Саратовская областная филармония им.А.Шнитке» (А.В. Николаева, директор) | 2019 ноябрь | 2021 ноябрь
12.1.14. | Контрольное событие 12.1.14 Торжественное мероприятие УФСБ России по Саратовской области | Министерство культуры области Начальник отдела проектов в сфере культуры и искусства О.Ю.Покровская ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А. Руслановой» (В.И.Зимин, директор) | 2019декабрь | 2021 декабрь
12.1.15. | Контрольное событие 12.1.15 Проведение торжественного мероприятия, посвященного закрытию Года театра в Саратовской области | Министерство культуры области Начальник отдела проектов в сфере культуры и искусства О.Ю.Покровская ГАУК «Саратовский государственный академический театр драмы им. И.А. Слонова» (В.В. Петренко, директор) | 2019 декабрь | 2019 декабрь
12.1.16. | Контрольное событие 12.1.16 Государственный праздник - Встреча наступающего Нового года | Министерство культуры области Начальник отдела проектов в сфере культуры и искусства О.Ю.Покровская ГАУК «Саратовская областная филармония им.А.Шнитке» (А.В. Николаева, директор) ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А. Руслановой» (В.И.Зимин, директор) ГАУК «Саратовский областной Дом работников искусств» (И.Б.Десницкая, директор) | 2019 декабрь | 2021 декабрь
12.1.17. | Контрольное событие 12.1.17 Обеспечение мероприятий сферы культуры | Министерство культуры области | 2019 в течение года | 2021 в течение года
13. | Подпрограмма 13 «Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов Саратовской области». | Управление делами области Правительства области (министерство внутренней политики и общественных отношений области) | 2019 в течение года | 2019 в течение года
13.1. | Основное мероприятие 13.1 «Информационное сопровождение деятельности в сфере общественных, национальных, государственно-конфессиональных отношений и укрепления единства российской нации». | министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области - плательщик) | 2019 в течение года | 2019 в течение года | повышение уровня информированности населения по вопросам реализации государственной национальной политики, открытость, публичность рассмотрения ситуаций, связанных с конфликтами в сфере межнациональных отношений | За первое полугодие 2019 года подготовлено - 112 статей в электронных и печатных СМИ, 26 сюжетов на региональных телеканалах, 2 - на федеральных телеканалах.
13.1.1. | Контрольное событие 13.1.1 «Проведение мониторинга межнациональных отношений в Саратовской области и издание результатов». | министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области - плательщик) | 2019 в течение года | 2019 в течение года |  | Мероприятия запланированы на II полугодие
13.2. | Основное мероприятие 13.2 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на сохранение традиций и укрепление межнациональных отношений, совместно с национально-культурными автономиями и социально-ориентированными некоммерческими организациями | министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области - плательщик), некоммерческие организации (по согласованию), национально-культурные объединения (по согласованию) | 2019 в течение года | 2019 в течение года | сохранение и развитие народных традиций, укрепление межнациональных связей народов области | В течении I полугодия 2019 года проведено более 20 культурно-массовых мероприятий совместно с национально-культурными автономиями и социально-ориентированными некоммерческими организациями, направленных на сохранение традиций и укрепление межнациональных отношений
13.3. | Основное мероприятие 13.3 «Организация и проведение мероприятий по профилактике этнополитического и религиозно-политического экстремизма, ксенофобии и нетерпимости». | министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области - плательщик) | 2019 в течение года | 2019 в течение года | повышение уровня информированности населения по вопросам реализации государственной национальной политики, открытость, публичность рассмотрения ситуаций, связанных с конфликтами в сфере межнациональных отношений | В течении I полугодия 2019 года проведено более 10 культурно-массовых мероприятий совместно с национально-культурными автономиями и социально-ориентированными некоммерческими организациями, направленных на сохранение традиций и укрепление межнациональных отношений
13.4. | Основное мероприятие 13.4 «Организация семинаров (совещаний), дополнительного профессионального образования государственных гражданских и муниципальных служащих, работающих в сфере межнациональных отношений» | министерство внутренней политики и общественных отношений области(управление делами Правительства области - плательщик), органы местного самоуправления (по согласованию) | 2019 в течение года | 2019 в течение года | повышение уровня квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих | В I полугодии мероприятия не проводились
13.5. | Основное мероприятие 13.5 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий на территории этнографического комплекса «Национальная деревня народов Саратовской области». | министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области - плательщик) | 2019 в течение года | 2019 в течение года | проведение ежегодно более 35 областных массовых национально-культурных мероприятий и фестивалей | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий на территории этнографического комплекса «Национальная деревня народов Саратовской области» не запланировано в связи с передачей этнографического комплекса подведомственному учреждению министерства культуры области
13.6. | Основное мероприятие 13.6 «Организация мероприятий, направленных на популяризацию социального и исторического наследия российского казачества в Саратовской области» | министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области - плательщик), Саратовское окружное казачье общество (по согласованию) | 2019 в течение года | 2019 в течение года | рост интереса к традиции казачества | Правительством Саратовской области проводится ряд мероприятий, направленные на патриотическое воспитание подрастающего поколения
13.7. | Основное мероприятие 13.7 «Организация и проведение мониторинга межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов на территории области» | министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области - плательщик) | 2019 в течение года | 2019 в течение года | повышение уровня информированности органов власти и оперативности в принятии решений | Организация и проведение мониторинга межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов на территории области осуществляется с декабря 2018 года автоматизированном режиме посредством Системы мониторинга ФАДН России. Кроме того министерством в целях диагностики и выявления напряженности в национальной и этноконфессиональной сфере регулярно проводятся социологические опросы населения Саратовской области с целью оценки населением благоприятности межнациональной ситуации; экспертные интервьюирования с целью оценки региональной этноконфессиональной ситуации.
13.8. | Основное мероприятие 13.8 «Организация и проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Саратовской области, совместно с национально-культурными автономиями и социально ориентированными организациями». | министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области - плательщик) | 2019 в течение года | 2020 в течение года | укрепление общероссийского гражданского единства
13.8.1. | Контрольное событие 13.8.1 «Проведение этнофестиваля «Волга-река народов Саратовского края» | министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области - плательщик) | 2019 в течение года | 2020 в течение года |  | Проведение мероприятия на 2019 год не запланировано
13.8.2. | Контрольное событие 13.8.2 «Организация и проведение меропритий, посвященных Дням славянской письменности и культуры» | министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области - плательщик) | 2019 в течение года | 2019 в течение года |  | В период с 17 по 24 мая 2019 года в г. Саратове состоялись Дни славянской письменности и культуры «Славянский мир: общность и многообразие». 23 мая 2019 года в Историческом парке «Россия – моя история» состоялся научный форум «Православные истоки русской культуры: значение истории для современности». 24 мая 2019 года состоялся Крестный ход
13.8.3. | Контрольное событие 13.8.3 «Организация и проведение областного традиционного праздника «Наурыз» | министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области - плательщик) | 2019 в течение года | 2019 в течение года |  | 6 апреля 2019 года в р.п. Ровное состоялся областной традиционный национальный праздник «Наурыз-2019». В мероприятии приняли участие делегации Атырауской и Западно-Казахстанской области Республики Казахстан, Консул Республики Казахстан в городе Астрахань К.М. Шеккалиев и другие почетные гости
13.8.4. | Контрольное событие 13.8.4 «Организация и проведение областного традиционного национального праздника «Сабантуй» | министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области - плательщик) | 2019 в течение года | 2019 в течение года |  | 8 июня 2019 года в селе Усть-Курдюм Саратовского муниципального района Саратовской области проведен областной традиционный национальный праздник «Сабантуй»
13.8.5. | Контрольное событие 13.8.5 «Организация и проведение фестиваля национальных культур «Мы – вместе!» | министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области - плательщик) | 2019 в течение года | 2019 в течение года |  | 12 июня 2019 года в р.п. Татищево при поддержке министерства состоялся Фестиваль национальных культур «Мы – вместе!»
13.8.6. | Контрольное событие 13.8.6 «Организация и проведение областного традиционного национального праздника «Акатуй» | министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области - плательщик) | 2019 в течение года | 2019 в течение года |  | Мероприятия запланированы на II полугодие
13.8.7. | Контрольное событие 13.8.7 «Организация и проведение Фестиваля казачьей культуры» | министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области - плательщик) | 2019 в течение года | 2019 в течение года |  | Мероприятия запланированы на II полугодие
13.8.8. | Контрольное событие 13.8.8 «Организация и проведение Фестиваля «Один день из жизни средневекового города «Укек» | министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области - плательщик) | 2019 в течение года | 2019 в течение года |  | Мероприятия запланированы на II полугодие
13.9. | Основное мероприятие 13.9 «Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, совместно с национально-культурными автономиями и социально ориентированными некоммерческими организациями». | министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области - плательщик) | 2019 в течение года | 2019 в течение года | сохранение и развитие народных традиций, укрепление межнациональных связей народов области | Мероприятия запланированы на II полугодие
13.9.1. | Контрольное событие 13.9.1 «Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню народного единства». | министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области - плательщик) | 2019 в течение года | 2019 в течение года |  | Мероприятия запланированы на II полугодие
13.9.2. | Контрольное событие 13.9.2 «Организация и проведение Форума «XVII Межрегиональные образовательные «Пименовские чтения». | министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области - плательщик) | 2019 в течение года | 2019 в течение года |  | Мероприятия запланированы на II полугодие
13.10. | Основное мероприятие 13.10 «Организация мероприятий, направленных на популяризацию социального и исторического наследия российского казачества в Саратовской области». | министерство внутренней политики и общественных отношений области (управление делами Правительства области - плательщик) |  |  | рост интереса к традициям казачества | Мероприятия запланированы на II полугодие