Приложение № 5

**РАСЧЕТ**

**оценки эффективности реализации государственной программы**

**государственная программа Саратовской области Культура Саратовской области**

**(указать наименование государственной программы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Целевые показатели** | **Степень достижения целевых показателей подпрограммы, ГП** | | | | | | **Степень реализации подпрограммы, (СРп/п)=F+*k2*N**  или**(СРп/п)=*N(F)*** | **Степень реализации ГП**  **(СРгп) =P+*k4*M** или**(СРгп)=*M(P)*** | | | | | **Степень соответствия запланированному уровню затрат** | | | | | | | | | | | | | **ССузп/п=**  ***или***  **ССузп/п=**  ***или***  **ССузп/п=** | | | | **Степень реализации мероприятий подпрограмм** | | | | | | | | **Эффективность финансирования подпрограммы**  **(Эфп/п)=** | **Эффективность реализации подпрограммы**  **(ЭРп/п)=СРп/п\*(Эфп/п)** | | | | | | **Эффективность реализации ГП**  **(ЭРгп)=0,3\*СРгп+0,7\*** | | | |
| **значение целевого показателя** | | или | СДцпгп=Цф**гп**/Цп**гп**  или  СДцпгп=Цпгп/Цфгп | | | **ОБ** | | | **ФБ** | **МБ** | | **Внб** | | | | **ГВнбФ** | | | Степень выполнения отдельного мероприятия подпрограммы  (Мп)= | | | | Степень реализации мероприятий подпрограмм  (СРмп/п)= | | | |
| План (Цп) | Факт (Цф) |  | | |  |  | |  | | | |  | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | | **6** | **7** | | | | | **8** | | | **9** | **10** | | **11** | | | | **12** | | | **13** | | | | **14** | | | | **15** | | | | **16** | **17** | | | | | | **18** | | | |
| **Государственная программа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели, соответствующие показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечивающие их достижение\* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 1.Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | 10 | 10 |  | | 1 | |  |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |
| Показатели, обеспечивающие реализацию государственной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 2.Количество обслуженного населения учреждениями сферы культуры, в том числе нестационарными формами и в электронном виде | 7049,9 | 5278,0 |  | | 0,75 | |  |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |
| 4.Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения | 12,92 | 12,92 |  | | 1 | |  |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |
| 5.Количество выпускников профессиональных образовательных организаций в сфере культуры, трудоустроившихся по специальности в учреждения сферы культуры и сферы образования области в первый год после окончания образовательной организации | 128 | 281 |  | | 1 | |  |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |
| 6.Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | 91 | 90 |  | | 0,99 | |  |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |
| **Всего** |  |  |  | |  | |  | **0,97** | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |
| **Подпрограмма 1 Музеи** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели, соответствующие показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечивающие их достижение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.Количество выставочных проектов,  осуществляемых в Саратовской области | 470 | 373 | 0,79 | |  | |  |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |
| Показатели, обеспечивающие реализацию государственной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.Количество обслуженного населения музеями, в том числе нестационарными формами и в электронном виде | 910 | 341 | 0,37 | |  | |  |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |
| 1.3.Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов, в общем количестве музейных предметов основного фонда | 6,1 | 7 | 1 | |  | |  |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |
| 1.4.Количество нестационарных (выездных) выставок музеев области для экспонирования в городах и населенных пунктах области | 95 | 100 | 1 | | |  |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | |
| 1.5.Количества предметов, поступивших в музейное собрание | 8500 | 10782 | 1 | | |  |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | |
| **Всего** |  |  |  | | |  | 0,81 |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | |
| 1.1 Оказание государственных услуг населению музеями |  |  |  | | |  |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | 0,5 | | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | |
| 1.2 Обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в государственной собственности |  |  |  | | |  |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | |
| 1.3 Обеспечение пополнения и комплектования фондов областных музеев новыми уникальными экспонатами |  |  |  | | |  |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | |
| 1.4 Организация и проведение выставочной деятельности областных музеев на территории Саратовской области, в субъектах Российской Федерации и в зарубежных странах |  |  |  | | |  |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | **0,67** | | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | |
| 1.5 Организация и проведение мероприятий по популяризации музейного дела |  |  |  | | |  |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | **0,33** | | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  | | |  |  |  | | | **1** | | | **-** | | | **1** | | **1** | | **-** | | | **1** | | | |  | | | | **0,7** | | | | **0,7** | | | | | **0,57** |  | | | |
| **Подпрограмма 2 Театры** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.Количество населения, обслуженного театрами, в том числе нестационарными формами | 187,1 | 149,3 | 0,80 | | |  |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | |
| 2.2.Количество показанных спектаклей | 700 | 689 | 0,98 | | |  |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | |
| 2.3.Количество новых постановок | 36 | 42 | 1 | | |  |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | |
| 2.4.Средняя зрительская посещаемость спектаклей | 166 | 216,7 | 1 | | |  |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | |
| 2.5. Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года | 102 | 102 | 1 | | |  |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | |
| 2.6 Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к уровню 2010 г. | 84 | 84 | 1 | | |  |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | |
| **Всего** |  |  |  | | |  | 0,96 |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | |
| 2.1 Оказание государственных услуг населению театрами |  |  |  | | |  |  |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | 0,67 | | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | |
| 2.2 Создание новых спектаклей в областных театрах |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 0,67 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 2.3 Осуществление областными театрами фестивальной деятельности |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 0,5 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 2.4 Осуществление гастрольной деятельности областных театров на территории Саратовской области, в субъектах Российской Федерации и в зарубежных странах |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 0,67 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 2.5 Организация и проведение мероприятий по популяризации театрального дела |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 0,67 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 2.6 Поддержка театров малых городов |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 0,67 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 2.7 Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 0,5 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  | | |  |  |  | **1** | | | | | **1** | | | **0,63** | | **0,64** | | **-** | | | **0,82** | | |  | | | | **0,62** | | | | **0,76** | | | | | **0,73** | |  | | | |
| **Подпрограмма 3 Концертные организации и коллективы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.Количество обслуженного населения концертными организациями, в том числе нестационарными формами | 32,8 | 32,8 | 1 | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 3.2.Количество проведенных концертов своими и приглашенными коллективами и исполнителями ежегодно | 170 | 169 | 0,99 | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| **Всего** |  |  |  | | |  | 0,99 |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 3.1 Оказание государственных услуг населению концертными организациями и коллективами |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 0,75 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 3.2 Создание областными концертными организациями новых концертных программ |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 3.3 Осуществление областными концертными организациями фестивальной деятельности |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 3.4 Осуществление концертной деятельности областных концертных организаций на территории области |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 3.5 Организация и проведение мероприятий по популяризации концертной деятельности |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  | | |  |  |  | **1** | | | | | **-** | | | **1** | | **1** | | **-** | | | **1** | | |  | | | | **0,95** | | | | **0,95** | | | | | **0,94** | |  | | | |
| **Подпрограмма 4 Библиотеки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.Количество обслуженного населения библиотеками области (число посещений), в том числе нестационарными формами и в электронном виде, ежегодно | 4067,1 | 6966,8 | 1 | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 4.2.Количество детей, посетивших библиотеки области ежегодно | 287,5 | 230,6 | 0,80 | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 4.3.Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных публичных библиотек, ежегодно | 98,7 | 129 | 1 | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 4.4.Количество мероприятий направленных на популяризацию книги и чтения, ежегодно | 42,4 | 81 | **1** | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| **Всего** |  |  |  | | |  | 0,95 |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 4.1 Оказание государственных услуг населению библиотека |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 0,67 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 4.2 Комплектование фондов библиотек области |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 4.3 Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию чтения и библиотечного дела |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 4.4 Организация и проведение мероприятий по сохранности библиотечных фондов государственных библиотек области |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 0,67 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 4.5 Подключение к сети Интернет общедоступных библиотек области |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 0,67 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  | | |  |  |  | **1** | | | | | **1** | | | **1** | | **1** | | **-** | | | **1** | | |  | | | | **0,80** | | | | **0,80** | | | | | **0,76** | |  | | | |
| **Подпрограмма 5 Система образования в сфере культуры** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.Количество поступивших (контрольные цифры приема) в образовательные организации сферы культуры | 385 | 385 | 1 | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 5.2.Доля выпускников в организациях среднего профессионального образования сферы культуры в соотношении с контрольными цифрами приема для данного выпуска | 64 | 64 | 1 | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 5.3.Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника | 2,9 | 2,9 | 1 | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 5.4.Количество педагогических работников получивших дополнительное профессиональное образование в установленные законом сроки | 432 | 495 | 1 | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 5.5.Доля выпускников детских школ искусств, продолживших обучение в профессиональных образовательных организациях сферы культуры | 2,5 | 5,6 | 1 | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| **Всего** |  |  |  | | |  | 1 |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 5.1 Оказание государственных услуг населению областными образовательными организациями в сфере культуры |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 5.2 Введение новых специальностей (специализаций) в областных профессиональных образовательных организациях |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 5.3 Разработка и внедрение новых программ повышения квалификации педагогических работников и других специалистов областных учреждений сферы культуры, проведение семинаров, мастер-классов, тренингов и других подобных мероприятий |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 5.4 Обеспечение образовательных организаций сферы культуры средствами, направленными на обязательное повышение квалификации педагогических работников в установленные законом сроки |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 5.5 Обеспечение социальных гарантий участников образовательного процесса областных образовательных организаций |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  | | |  |  |  | **1** | | | | | **-** | | | **0,98** | | **1** | | **-** | | | **0,99** | | |  | | | | **1** | | | | **1** | | | | | **1** | |  | | | |
| **Подпрограмма 6 Культурно-досуговые учреждения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.Количество культурно-массовых мероприятий, ежегодно | 50000 | 60703 | 1 | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 6.2.Количество клубных формирований, в том числе вновь созданных, ежегодно | 7000 | 7904 | 1 | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 6.3.Количество участников культурно-досуговых мероприятий (клубных формирований) | 106 | 107 | 1 | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 6.4 Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс.человек (в муниципальных домах культуры) | 82,4 | 42 | 0,51 | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 6.5. количество обслуженного населения культурно-досуговыми учреждениями области (число посещений), в том числе нестационарными формами и в электронном виде | 1800 | 2437,6 | 1 | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| **Всего** |  |  |  | | |  | 0,90 |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 6.1 Оказание государственных услуг населению культурно-досуговыми учреждениями |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 0,80 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 6.2 Организация, проведение и участие областных государственных учреждений культуры в областных, межрегиональных, всероссийских и международных фестивалях, праздниках, выставках |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 0,83 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 6.3 Организация участия специалистов областных творческих коллективов и их исполнителей в областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 6.5 Организация, проведение и участие государственных учреждений культурно-досугового типа в областных, межрегиональных, всероссийских и международных киномероприятиях |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 0,67 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 6.6 Организация и проведение мероприятий по популяризации народного творчества и культурно-досуговой деятельности |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  | | |  |  |  | **0,99** | | | | | **-** | | | **0,95** | | **1** | | **-** | | | **0,98** | | |  | | | | **0,86** | | | | **0,88** | | | | | **0,79** | |  | | | |
| **Подпрограмма 7 Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.Количество вновь выявленных объектов культурного наследия | 32 | 32 | 1 | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 7.2.Количество подготовленных комплектов документов для постановки на государственный учет из числа выявленных объектов культурного наследия | 24 | 32 | 1 | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 7.3.Количество объектов культурного наследия федерального и регионального значения, состоящие на государственном учете и имеющие акты технического состояния | 606 | 596 | 0,98 | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 7.5 .Популяризация объектов культурного наследия, в электронном и печатном виде | 40 | 40 | 1 | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 7.6. Количество объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу государственного кадастра недвижимости | 870 | 870 | 1 | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 7.7. Количество объектов культурного наследия, по которым были выданы задания и разрешения на работы по сохранению (полностью или частично) объектов культурного наследия | 120 | 198 | 1 | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 7.8.Количество объектов культурного наследия обеспеченных зонами охраны | 8 | 12 | 1 | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| **Всего** |  |  |  | | |  | 0,99 |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 7.1 Выполнение государственных работ в области охраны объектов культурного наследия области |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 7.2 Организация и проведение мероприятий по обеспечению удовлетворительного состояния объектов культурного наследия регионального значения |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 7.3 Обеспечение мероприятий по выявлению новых объектов культурного наследия |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 7.4 Обеспечение мероприятий по государственному учету объектов культурного наследия регионального значения |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 7.5 Обеспечение проведения историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия регионального значения |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 7.6 Популяризация объектов культурного наследия регионального значения |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  | | |  |  |  | **0,97** | | | | | **-** | | | **-** | | **1** | | **-** | | | **0,99** | | |  | | | | **1** | | | | **1** | | | | | **0,99** | |  | | | |
| **Подпрограмма 8 Архивы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.Доля документов архивов области, находящихся в условиях, обеспечивающих их нормативное хранение, в общем количестве архивных документов | 97 | 97 | 1 | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 8.2.Количество пользователей архивной информацией | 85 | 88 | 1 | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 8.3  Доля документов государственных архивов области, доступных пользователям, от общего количества дел, не выдаваемых ранее в читальные залы | 10 | 10 | 1 | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 8.4.Доля описаний дел архивов области, включенных в электронные описи, электронные каталоги и/или иные автоматизированные информационно-поисковые системы, по отношению к общему количеству документов, находящихся на хранении в государственных архивах области | 56 | 64 | 1 | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 8.5.Доля упорядоченных документов из числа находящихся на ведомственном хранении и подлежащих передаче в архивы | 80 | 80 | 1 | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| **Всего** |  |  |  | | |  | 1 |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 8.1 Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | 0,83 | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 8.2 Публикация сборников документов |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | 0,67 | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 8.3 Приобретение средств нормативного хранения архивных документов |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | 0,5 | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | | **1** | | | **-** | | **1** | | **-** | | | **-** | | | **1** | | | |  | | | | **0,67** | | | | | **0,67** | | **0,67** | | | |
| **Подпрограмма 9 Творческое развитие детей и молодежи в сфере культуры** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. Количество областных, межрегиональных, всероссийских международных конкурсов, фестивалей, выставок, мастер-классов, творческих школ и других мероприятий | 30 | 30 | 1 | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 9.2.Количество участников в областных, межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях выставках, мастер-классах, творческих школах и других мероприятиях | 4448 | 4448 | 1 | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 9.3.Количество победителей (1 - 3 места) в областных, межрегиональных, всероссийских международных конкурсах, фестивалях выставках, мастер-классах, творческих школах и других мероприятиях | 1774 | 1774 | 1 | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 9.4.Доля победителей от количества участников, принявших участие в областных, межрегиональных, всероссийских международных конкурсах, фестивалях выставках, мастер-классах, творческих школах и других мероприятиях | 20 | 20 | 1 | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| Всего |  |  |  | | |  | 1 |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 9.1 Мероприятия по оказанию государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и содержанию особо ценного движимого или недвижимого имущества |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 9.2 Организация и проведение мероприятий по обеспечению участия детей и молодежи в творческих и интеллектуальных соревновательных мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского и международного уровней |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 9.3. Обеспечение поддержки творческих одаренных детей, молодежи и их преподавателей |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  | | |  |  |  | **1** | | | | | **-** | | | **-** | | **-** | | **-** | | | **1** | | |  | | | | **1** | | | | **1** | | | | | **1** | |  | | | |
| **Подпрограмма 10 Укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели, соответствующие показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечивающие их достижение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1. Созданы виртуальные концертные залы | 9 | 9 | 1 | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 10.2. Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом) | 2 | 2 | 1 | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 10.3. Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале Культура. РФ | 4 | 7 | 1 | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 10.4. Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности | 10 | 10 | 1 | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 10.7 Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные театры юного зрителя и театры кукол (нарастающим итогом) | 1 | 1 | 1 | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 10.8. Количество разработанных проектно-сметных документаций для проведения модернизации театров юного зрителя и театров кукол | 1 | 1 | 1 | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 10.10 Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) | 12 | 12 | 1 | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| Показатели, обеспечивающие реализацию государственной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.12.Количество отремонтированных, в том числе капитально отремонтированных зданий и помещений учреждений сферы культуры | 24 | 28 | 1 | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 10.17. Степень охвата независимой оценкой качества условия оказания услуг государственными областными учреждениями культуры, подлежащими такой оценке в текущем году | 100 | 100 | 1 | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 10.23 Техническая готовность объекта Театр оперы и балета, 1864 г., 1959 - 1961 гг., расположенного по адресу: г. Саратов, пл. Театральная, 1 | 12,6 | 12,6 | 1 | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 10.24 Техническая готовность объекта г. Маркс. Культурно-зрелищный комплекс для детской цирковой студии Арт-Алле | 10 | 10 | 1 | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 10.25 Количество разработанных проектно-сметных документаций | 1 | 1 | 1 | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| **Всего** |  |  |  | | |  | 1,0 |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 10.1 Укрепление материально-технической базы областных учреждений музейного типа |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 0,33 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 10.2 Укрепление материально-технической базы областных театров |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 0,5 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 10.3. Укрепление материально-технической базы концертных организаций |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 0,5 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 10.4 Укрепление материально-технической базы областных учреждений библиотечного типа |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 0,5 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 10.5 Укрепление материально-технической базы областных организаций образования в сфере культуры |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 10.6 Укрепление материально-технической базы областных культурно-досуговых учреждений |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 0,5 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 10.12 Поддержка муниципальных учреждений культуры |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 0,33 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 10.18 г. Маркс. Культурно-зрелищный комплекс для детской цирковой студии Арт-Алле. |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 10.19 Сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| Основное мероприятие 10.24 Сохранение объекта культурного наследия регионального значения Театр оперы и балета, 1864 г., 1959-1961 гг., расположенный по адресу: г. Саратов, пл. Театральная, 1 |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| Основное мероприятие 10.25 Парк покорителей космоса Гагарина Ю.А. в Энгельсском районе |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| Региональный проект 10.1  Культурная среда (в целях выполнения задач федерального проекта Культурная среда) |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| **10.1.1** Модернизация театров юного зрителя и театров кукол |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 0,5 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| **10.1.2** Государственная поддержка отрасли культуры (создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности) |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| **10.1.4**Создание модельных муниципальных библиотек |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| **10.1.5** Модернизация театров юного зрителя и театров кукол (в рамках достижения соответствующих задач федерального проекта) |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| **10.1.8** Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств и профессиональных образовательных организаций) |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| Региональный проект 10.2  Цифровая культура (в целях выполнения задач федерального проекта Цифровая культура) |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| **10.2.1** Создание виртуальных концертных залов |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| **10.2.2** Создание выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| **10.2.3** Проведение онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале Культура.РФ |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | | |  |  |  | **0,89** | | | | | **1** | | | **-** | | **-** | | **-** | | | **0,95** | | |  | | | | **0,81** | | | | **0,85** | | | | | **0,85** | |  | | | |
| **Подпрограмма 11 Развитие кадрового потенциала сферы культуры** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели, соответствующие показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечивающие их достижение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 Организация и осуществление методического обеспечения деятельности образовательных организаций, музеев, библиотек, культурно-досуговых учреждений | 0,75 | 0,75 | 1 | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 11.2.Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом) | 2 | 2 | 1 | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 11.4.Количество волонтеров, вовлеченных в программу Волонтеры культуры (нарастающим итогом) | 417 | 450 | 1 | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 11.6 Поддержаны творческие проекты социально ориентированных некоммерческих организаций, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел | 3 | 3 | **1** | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 11.7 Поддержаны всероссийские и межрегиональные творческие проекты социально ориентированных некоммерческих организаций в области музыкального и театрального искусства | 1 | 1 | **1** | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| **Показатели, обеспечивающие реализацию государственной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.8Количество мастер-классов, творческих лабораторий, семинаров, практикумов, профессиональных смотров, конкурсов, фестивалей, и других мероприятий, направленных на повышение квалификации работников в сфере культуры | 98 | 99 | **1** | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 11.9.Количество участников в мастер-классах, творческих лабораториях, семинарах, практикумах, профессиональных смотрах, конкурсах, фестивалях, и других мероприятиях, направленных на повышение квалификации работников в сфере культуры | 2776 | 2778 | **1** | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 11.10. Количество изданных учебно-методических пособий, программ, в том числе в электронной форме | 176 | 176 | **1** | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 11.11. Количество поступивших в образовательные организации сферы культуры | 87 | 87 | **1** | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 11.12. Количество стипендий Губернатора области, выплаченных выдающимся деятелям культуры и искусства, имеющим звание Народный артист СССР, Народный художник Российской Федерации, Народный художник Российской Федерации, и молодым одаренным артистам | 36 | 36 | **1** | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 11.13. Количество областных конкурсов, фестивалей, выставок, мастер-классов, творческих школ и других творческих мероприятий | 25 | 20 | **0,8** | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 11.14. Количество участников областных конкурсов, фестивалей, выставок, мастер -классов, творческих школ и других творческих мероприятий | 720 | 683 | **0,95** | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| **Всего** |  |  |  | | |  | **0,98** |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 11.1 Организация и осуществление методического обеспечения деятельности образовательных организаций, музеев, библиотек, культурно-досуговых учреждений |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 11.2 Повышение профессионального образования работников культуры |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 11.3 Создание системы профессиональной ориентации молодежи, направленной на повышение привлекательности профессий в сфере культуры |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 0,67 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 11.4 Выплата стипендий, грантов и других именных или тематических премий участникам культурного процесса, с целью повышения мотивации к совершенствованию их деятельности и повышения престижности деятельности в сфере культуры |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 0,8 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта Творческие люди, в том числе: обеспечение условий для проведения повышения квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (в рамках достижения соответствующих задач федерального проекта) |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 11.1.1 Повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 11.1.2 Любительские творческие коллективы, получившие грантовую поддержку |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 11.1.3 Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 11.1.4 Волонтеры, вовлеченные в программу Волонтеры культуры |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 11.1.6 Поддержка всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  | | |  |  |  | 0,98 | | | | | **1** | | | **-** | | **-** | | **-** | | | **0,99** | | |  | | | | **0,95** | | | | **0,96** | | | | | **0,94** | |  | | | |
| **Подпрограмма 12 Популяризация культурных традиций** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.Количество организованных и проведенных мероприятий, посвященных государственным праздникам, значимым событиям общества, российской культуры и развитию культурного сотрудничества | 7 | 7 | 1 | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| **Всего** |  |  |  | | |  | 1 |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 12.1 Организация и проведение областных мероприятий, посвященных государственным праздникам, значимым событиям общества, российской культуры и развитию культурного сотрудничества |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 0,5 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  | | |  |  |  | **0,7** | | | | | **-** | | | **-** | | **-** | | **-** | | | **0,7** | | |  | | | | **0,5** | | | | **0,7** | | | | | **0,7** | |  | | | |
| **Подпрограмма 13 Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов Саратовской области** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.Доля населения области, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений от числа опрошенных 1200 респондентов - жителей области | 65 | 71 | 1 | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 13.2.Доля населения области, удовлетворительно отзывающихся о реализации этнокультурных  прав от числа опрошенных 1200 респондентов, проживающих в области | 54 | 56 | 1 | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 13.6.Количество гражданских и муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, ежегодно | 8 | 8 | 1 | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 13.7.Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности от числа опрошенных 1200 респондентов, проживающих в области | 86 | 90 | 1 | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 13.8 Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Саратовской области | 75000 | 75080 | 1 | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 13.9 Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | 9800 | 10900 | 1 | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 13.10. Количество членов казачьих обществ, официально зарегистрированных на территории Саратовской области | 1200 | 1138 | 0,95 | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| Всего |  |  |  | | |  | 0,99 |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 13.1 Информационное сопровождение деятельности в сфере общественных, национальных, государственно-конфессиональных отношений и укрепления единства российской нации |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| Основное мероприятие 13.3 Организация и проведение мероприятий по профилактике этнополитического и религиозно-политического экстремизма, ксенофобии и нетерпимости |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| Основное мероприятие 13.4 Организация семинаров (совещаний), дополнительного профессионального образования государственных гражданских и муниципальных служащих, работающих в сфере межнациональных отношений |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 13.7 Организация и проведение мониторинга межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов на территории области |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 13.8 Организация и проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Саратовской области, совместно с национально-культурными автономиями и социально ориентированными некоммерческими организациями |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 13.9 Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, совместно с национально-культурными автономиями и социально ориентированными некоммерческими организациями |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 13.10 Организация мероприятий, направленных на популяризацию социального и исторического наследия российского казачества в Саратовской области |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | | |  |  |  | **0,98** | | | | | **0,98** | | | **-** | | **-** | | **-** | | | **0,98** | | |  | | | | **1** | | | | **1** | | | | | **0,99** | |  | | | |
| **Всего по ГП** |  |  |  | | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | **0,88** | | | |