**Руководитель регионального проекта**

Гаранина Татьяна Анатольевна

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 года

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.06.2019**

«Цифровая культура»

*Саратовская область*

**Общий статус реализации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Риски | 1. Бюджет | 1. Контрольные точки |
|  |  |  |
| Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений |

1. **Ключевые риски**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемое решение |
| Отсутствуют | | | | |

1. **Статус исполнения бюджета**

**Сведения об исполнении бюджета**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Статус | Наименование результата федерального проекта и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, млн. руб. | | | Исполнение, млн. руб. | | Процент исполнения  *(8)/(5)\*100* | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Задача национального проекта: **Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации**  ***(пп «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) («Цифровая культура»)*** | | | | | | | | |
|  | Результат федерального проекта: Создание виртуальных концертных залов | | | | | | | | |
|  |  | **Создан 1 виртуальный концертный зал*,* в том числе** | 2,7 | 24,4 | 24,4 |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 2,4 | 24,4 | 24,4 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Консолидированный бюджет области, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,297 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | **Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере**  ***(пп «Ж» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)*** | | | | | | | | |
|  | Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» | | | | | | | | |
|  |  | **Организовано 2 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ**»***,***в том числе | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Консолидированный бюджет области, в том числе | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам | | | | | | | | |
|  |  | **Создан 1 мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности**, в том числе | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Консолидированный бюджет области, в том числе | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | *Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки* | | | | | | | | |
|  |  | **Оцифровано 50 экземпляров книжных памятников из фондов областных библиотек**, в том числе | 0,106 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Консолидированный бюджет области, в том числе | 0,106 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,106 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе | | | 3,303 | 24,4 | 24,4 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | | | 2,4 | 24,4 | 24,4 |  |  |  |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированный бюджет области, в том числе | | | 0,903 |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | | | 0,903 |  |  |  |  |  |  |
| Местные бюджеты | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | | |  | Х | Х | Х |  |  |  |

1. **Динамика достижения контрольных точек**

**Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Комментарий |
| план | факт/прогноз |
| Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере*(пп «ж» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204)* | | | | | | | |
| 1. | Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам |  | Оцифровано 300 экземпляров книжных памятников из фондов областных библиотек | 01.01.2019-31.12.2024 | 01.01.2019-31.12.2024 | Т.В. Астафьева,  первый заместитель министра культуры Саратовской области | Региональные книжные памятники представляют большую культурную и историческую ценность. Оцифровка обеспечивает сохранение и предоставляет возможность доступа к уникальному культурному наследию страны. |
| 1.1.1 | Проектный комитет |  | Оцифровано 50 экземпляров книжных памятников из фондов областных библиотек | 01.01.2019-31.12.2019 | 01.01.2019-31.12.2019 | Т.В. Астафьева,  первый заместитель министра культуры Саратовской области | Оцифровано 30 экземпляров книжных памятников из фондов областных библиотек |
| Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации *(пп «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204)* | | | | | | | |
| 2. | Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам |  | Создано 6 виртуальных концертных залов | 01.01.2019-01.12.2024 | 01.01.2019-31.12.2019 | Т.В. Астафьева,  первый заместитель министра культуры Саратовской области | По результатам конкурсного отбора, проведённого Министерством культуры Российской Федерации виртуальные концертные залы в текущем году будут созданы в 6 городах области: Аркадак, Хвалынск, Балашов, Красноармейск, Пугачев, Ртищево. Заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов на сумму 24360 тыс. руб. |
| 2.1.1 | Проектный комитет |  | Создано 6 виртуальных концертных залов | 01.01.2019-01.12.2024 | 01.01.2019-31.12.2019 | Т.В. Астафьева,  первый заместитель министра культуры Саратовской области | По результатам конкурсного отбора, проведённого Министерством культуры Российской Федерации виртуальные концертные залы в текущем году будут созданы в 6 городах области: Аркадак, Хвалынск, Балашов, Красноармейск, Пугачев, Ртищево. Заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов на сумму 24360 тыс. руб. |