**Руководитель регионального проекта**

Гаранина Татьяна Анатольевна

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 года

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.09.2019**

«Творческие люди»

*Саратовская область*

**Общий статус реализации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Риски
 | 1. Бюджет
 | 1. Контрольные точки
 |
|  |  |  |
| Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений |

1. **Ключевые риски**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемое решение |
| 1. | отсутствуют |

1. **Статус исполнения бюджета**

**Сведения об исполнении бюджета**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Статус | Наименование результата федерального проекта и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, млн. руб. | Исполнение, млн. руб. | Процент исполнения*(8)/(5)\*100* | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного симфонического оркестра***(пп «г» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) («Творческие люди»)*  |
|  | **Организация и проведение фестивалей любительских творческих коллективов с вручением грантов**  |
|  |  | Организация и проведение не менее 1 фестиваля любительских творческих коллективов с вручением грантов*,* в том числе | 2,47 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Консолидированный бюджет области, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 2,47 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | **Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Саратовской области***(пп «к» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)* |
|  |  **Реализация программы «Волонтеры культуры»** |
|  |  | Создание при трех государственных учреждениях культуры области волонтёрских отрядов: ГАУК СО «Исторический парк «Моя история», ГУК «Областная специальная библиотека для слепых»,ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина»*,* в том числе | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Консолидированный бюджет области, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | **Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Саратовской области***(пп «а» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)* |
|  | **Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства** |
|  |  | Выделен 1 грант некоммерческой организации на реализацию творческого проекта, направленного на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел*,* в том числе | 0,05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Консолидированный бюджет области, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | **Поддержка всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства** |
|  |  | Проведено не менее 42 конкурсов и фестивалей для талантливой молодежи в сфере музыкального искусства | 5,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Консолидированный бюджет области, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 5,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | **Поддержка всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства** |
|  |  | Проведено не менее 7 конкурсов и фестивалей для талантливой молодежи в сфере музыкального искусства*,* в том числе | 9,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Консолидированный бюджет области, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 9,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | **Организация культурно-просветительских программ для школьников** |
|  |  | Реализовано 5 культурно-просветительских программ для школьников музеями и библиотеками области*,* в том числе | 0,055 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Консолидированный бюджет области, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,055 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | **Реализация программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание** |
|  |  | Реализовано 30 программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание, учреждениями культуры и искусства области*,* в том числе | 0,03 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Консолидированный бюджет области, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,03 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе | 17,905 |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированный бюджет области, в том числе | 17,905 |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 17,905 |  |  |  |  |  |  |
| Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | Х | Х | Х |  |  |  |

1. **Динамика достижения контрольных точек**

**Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Комментарий |
| план | факт/прогноз |
| 1. | Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам |  |  Организованы и проведены фестивали любительских творческих коллективов с вручением грантов0 | 01.01.2019-31.12.2024 | 01.01.2019-31.12.2024 | Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской области  |  В рамках организации и проведения данных фестивалей обеспечены условия для творческой самореализации граждан путем грантовой поддержки фестивалей любительских (самодеятельных) коллективов. Всего планируется проведение 7 фестивалей, в 2019-2021,2023,2024 годах – по одному фестивалю, в 2022 – 2 фестиваля |
| 1.1 | Проектный комитет |  | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | 01.01.2019-31.12.2019 | 19.05.2019 | Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской области | В Саратовской области в рамках реализации нацпроекта «Культура» был проведен первый зональный этап ежегодного Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов для территорий Приволжского и Уральского федеральных округов в Саратовском областном центре народного творчества им. Л.А. Руслановой.Лауреатом фестиваля стал «Заслуженный коллектив народного творчества» ансамбль песни и танца «Зоренька» МУК «ЦК» Балашовского муниципального района. |
| 1.1.1 | Руководитель регионального проекта |  | Проведение фестиваля | 01.01.2019-31.12.2019 | 19.05.2019 | Познякова Е.В., начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры министерства культуры Саратовской области  | В Саратовской области в рамках реализации нацпроекта «Культура» был проведен первый зональный этап для территорий Приволжского и Уральского федеральных округов в Саратовском областном центре народного творчества им. Л.А. Руслановой.Лауреатом фестиваля стал «Заслуженный коллектив народного творчества» ансамбль песни и танца «Зоренька» МУК «ЦК» Балашовского муниципального района. |
| 2 | Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам |  |  Повысить квалификацию не менее 1200 работников культуры в центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе творческих ВУЗов в субъектах Российской Федерации.0 | 01.01.2019-31.12.2024 | 01.01.2019-31.12.2024 | Каляева С. А., Заместитель министра культуры Саратовской области | В Центре непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, созданного при ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова», а также в других центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры прошли обучение и повышение квалификации по различным программам в области культуры и искусства 1200 работников культуры |
| 2.1 | Проектный комитет |  | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 01.01.2019-01.10.2019 | 01.01.2019-01.10.2019 | Каляева С. А., Заместитель министра культуры Саратовской области | заключен договор на предоставление образовательных услуг с ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных», в соответствии с которым пройдёт повышение квалификации по трем программам 250 работников культуры |
| 2.1.1 | Руководитель регионального проекта |  | Утверждение документов для обучения работников культуры | 01.01.2019-01.10.2019 | 01.01.2019-01.10.2019 | Емельянова М.А., начальник отдела правовой и кадровой работы министерства культуры Саратовской области  | заключен договор на предоставление образовательных услуг с ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных», в соответствии с которым пройдёт повышение квалификации по трем программам 250 работников культуры |
| 2.2 | Проектный комитет |  | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 01.01.2019-01.10.2019 | 01.01.2019-01.10.2019 | Каляева С. А., Заместитель министра культуры Саратовской области | Подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение для повышения квалификации на базе ГАО ДПО в сфере культуры и искусства «Саратовский областной учебно-методический центр» |
| 2.2.1 | Руководитель регионального проекта |  | Подготовка материально-технического и кадрового обеспечения для обучения работников культуры | 01.01.2019-01.10.2019 | 01.01.2019-01.10.2019 | Емельянова М.А., начальник отдела правовой и кадровой работы министерства культуры Саратовской области  | Подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение для повышения квалификации на базе ГАО ДПО в сфере культуры и искусства «Саратовский областной учебно-методический центр» |
| 3 | Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам |  |  Созданы и функционируют волонтёрские отряды при учреждениях культуры0 | 01.01.2019-31.12.2024 | 01.01.2019-31.12.2024 | Каляева С. А., Заместитель министра культуры Саратовской области | Отряды участвуют в культурно-развлекательных и культурно-познавательных мероприятиях, оказывают помощь в проведении крупных массовых мероприятиях, информационно-библиотечном и музейном обслуживании пожилых и людей с ограниченными возможностями здоровья. |
| 3.1 | Проектный комитет |  | КТ: Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации  | 01.01.2019-01.02.2019 | 01.02.2019 | Каляева С. А., Заместитель министра культуры Саратовской области | Определена потребность в волонтёрах |
| 3.1.1 | Руководитель регионального проекта |  | определение первоначальной численности волонтёрских отрядов | 01.01.2019-01.02.2019 | 01.02.2019 | Познякова Е.В., начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры министерства культуры Саратовской области | Определена потребность в волонтёрах |
| 3.2 | Проектный комитет |  | КТ: Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан) | 01.01.2019-01.03.2019 | 01.03.2019 | Каляева С. А., Заместитель министра культуры Саратовской области | Определены источники привлечения волонтёров |
| 3.2.1 | Руководитель регионального проекта |  | определение источников привлечения волонтёров | 01.01.2019-01.03.2019 | 01.03.2019 | Познякова Е.В., начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры министерства культуры Саратовской области  | Определены источники привлечения волонтёров |
| 3.3 | Проектный комитет |  | КТ: Созданы и функционируют волонтёрские отряды с общей численностью 167 человек | 01.01.2019-31.12.2019 | 01.01.2019-31.12.2019 | Каляева С. А., Заместитель министра культуры Саратовской области | Волонтёрских отряды сформированы при трех государственных учреждениях культуры области: ГАУК СО «Исторический парк «Моя история»; ГУК «Областная специальная библиотека для слепых»; ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина», а также при муниципальных учреждениях культуры |
| 3.3.1 | Руководитель регионального проекта |  | Создание и функционирование волонтёрских отрядов с общей численностью 167 человек | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Познякова Е.В., начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры министерства культуры Саратовской области  | Волонтёрских отряды сформированы при трех государственных учреждениях культуры области: ГАУК СО «Исторический парк «Моя история»; ГУК «Областная специальная библиотека для слепых»; ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина», а также при муниципальных учреждениях культуры |
| 4 | Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам |  |  Проведены конкурсы и фестивали для талантливой молодежи в сфере музыкального искусства | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской области | ​ В мероприятиях примут участие не менее 2500 человек, в том числе творческие коллективы, учащиеся и преподаватели детских музыкальных школ и детских школ искусств, детских художественных школ из муниципальных районов и городских округов области. Всего будет проведено 42 конкурса и фестиваля, по 7 ежегодно |
| 4.3 | Проектный комитет |  | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской области | Проведено 7 конкурсов и фестивалей в сфере музыкального искусства |
| 4.3.1 | Руководитель регионального проекта |  | Проведение конкурсов и фестивалей для талантливой молодежи в сфере музыкального искусства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Кадурина И.Е. начальник отдела [профессионального искусства и образования](http://telspr:8080/iss?org&dep=1305383108) министерства культуры Саратовской области  | В рамках Детских и юношеских Ассамблей искусств-2019 проведены:1. XXIII областной фестиваль-конкурс исполнителей на ударных инструментах;2. IV областная музыкально-теоритическая олимпиада «Мир музыки»;3. Межрегиональная творческая школа для одаренных детей, молодежи и преподавателей «Волжская радуга - 2019» (1 сессия;)4. II конкурс юных талантов «Новые имена Губернии под патронатом Губернатора Саратовской области;5. Отборочный Региональный этап XVIII Молодежных Дельфийских игр России;6. Межрегиональная творческая школа для одаренных детей, молодежи и преподавателей «Волжская радуга - 2019» (2 сессия);7. Фестиваль духовой музыки. |
| 5 | Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам |  |  Реализовано 30 культурно-просветительских программ для школьников музеями и библиотеками области0 | 01.01.2019-31.12.2024 | 01.01.2019-31.12.2024 | Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской области | В 2019-2024 годах планируется ежегодная реализация не менее 5 культурно-просветительских программ для школьников музеями и библиотеками области.Участниками программ станут 10 тысяч школьников г. Саратова и Саратовской области. Увеличен процент охвата школьников музейным и библиотечным обслуживанием, повышено качество обслуживания. |
| 5.1 | Проектный комитет |  | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 01.01.2019-31.10.2019 | 01.01.2019-31.10.2019 | Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской области | Утверждены документы, необходимые для реализации 4 программ |
| 5.1.1 | Руководитель регионального проекта |  | Утверждение документов, необходимых для реализации программ | 01.01.2019-31.10.2019 | 01.01.2019-31.10.2019 | Познякова Е.В., начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры министерства культуры Саратовской области  | Утверждены документы, необходимые для реализации 4 программ |
| 5.2 | Проектный комитет |  | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 01.01.2019-01.12.2019 | 01.01.2019-01.12.2019 | Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской области | Подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение для реализации 4 программ |
| 5.2.1 | Руководитель регионального проекта |  | Подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение для реализации программ | 01.01.2019-01.12.2019 | 01.01.2019-01.12.2019 | Познякова Е.В., начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры министерства культуры Саратовской области  | Подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение для реализации 4 программ |
| 5.3 | Проектный комитет |  | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | 01.01.2019-31.12.2019 | 01.01.2019-31.12.2019 | Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской области | Продолжается реализация 4 культурно-просветительских программ для школьников музеями и библиотеками области: ГУК «Государственный музей К.А. Федина» - «В гости к писателю» (посещение творческой лаборатории писателя), проектная программа «Мы сохраним тебя, русская речь…»; ГАУК СО «Исторический парк «Моя история» - «Путешествие во времени» (проведение музейных занятий в рамках тематической детской образовательной программы); ГУК «Областная библиотека для детей и юношества» - комплексная программа «Сохраним читающее детство». |
| 5.3.1 | Руководитель регионального проекта |  | Реализация культурно-просветительских программ для школьников | 01.01.2019-31.12.2019 | 01.01.2019-31.12.2019 | Познякова Е.В., начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры министерства культуры Саратовской области  | Продолжается реализация 4 культурно-просветительских программ для школьников музеями и библиотеками области: ГУК «Государственный музей К.А. Федина» - «В гости к писателю» (посещение творческой лаборатории писателя), проектная программа «Мы сохраним тебя, русская речь…»; ГАУК СО «Исторический парк «Моя история» - «Путешествие во времени» (проведение музейных занятий в рамках тематической детской образовательной программы); ГУК «Областная библиотека для детей и юношества» - комплексная программа «Сохраним читающее детство». |
| 6 | Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам |  |  Реализованы программы, направленные на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание, учреждениями культуры и искусства области | 01.01.2019-31.12.2024 | 01.01.2019-31.12.2024 | Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской области | ​Участниками программ, направленных на укрепление единства нации, духовно- нравственное и патриотическое воспитание, стали 10 тысяч школьников г. Саратова и Саратовской области. Усилен акцент на воспитание высоких духовно-нравственных принципов, гражданской ответственности, любви к малой Родине и преданности своему Отечеству. |
| 6.1 | Проектный комитет |  | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 01.01.2019-31.10.2019 | 01.01.2019-31.10.2019 | Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской области | Утверждены документы, необходимые для реализации 4 программ |
| 6.1.1 | Руководитель регионального проекта |  | Утверждение документов, необходимых для реализации программ | 01.01.2019-31.10.2019 | 01.01.2019-31.10.2019 | Познякова Е.В., начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры министерства культуры Саратовской области  | Утверждены документы, необходимые для реализации 4 программ |
| 6.2 | Проектный комитет |  | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 01.01.2019-01.12.2019 | 01.01.2019-01.12.2019 | Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской области | Подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение для реализации 4 программ |
| 6.2.1 | Руководитель регионального проекта |  | Подготовка материально-технического и кадрового обеспечения для реализации программ | 01.01.2019-01.12.2019 | 01.01.2019-01.12.2019 | Познякова Е.В.,начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры министерства культуры Саратовской области  | Подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение для реализации 4 программ |
| 6.3 | Проектный комитет |  | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | 01.01.2019-31.12.2019 | 01.01.2019-31.12.2019 | Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской области | Продолжается реализация 4 программ: ГУК «Саратовский областной музей краеведения» - «С любовью к Отечеству» (музейный образовательный спецкурс), культурно-просветительная программа «Фольклорные праздники»; ГУК «Областная универсальная научная библиотека» - региональный центр доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки - образовательный и историко-культурный проект «Знание о России», «Все начинается с детства» на базе ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина». |
| 6.3.1 | Руководитель регионального проекта |  | Реализация программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание | 01.01.2019-31.12.2019 | 01.01.2019-31.12.2019 | Познякова Е.В., начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры министерства культуры Саратовской области  | Продолжается реализация 4 программ: ГУК «Саратовский областной музей краеведения» - «С любовью к Отечеству» (музейный образовательный спецкурс), культурно-просветительная программа «Фольклорные праздники»; ГУК «Областная универсальная научная библиотека» - региональный центр доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки - образовательный и историко-культурный проект «Знание о России», «Все начинается с детства» на базе ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина». |