**Руководитель регионального проекта**

Гаранина Татьяна Анатольевна

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 года

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.09.2019**

«Цифровая культура»

*Саратовская область*

**Общий статус реализации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Риски
 | 1. Бюджет
 | 1. Контрольные точки
 |
|  |  |  |
| Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений |

1. **Ключевые риски**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемое решение |
| Отсутствуют |

1. **Статус исполнения бюджета**

**Сведения об исполнении бюджета**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Статус | Наименование результата федерального проекта и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, млн. руб. | Исполнение, млн. руб. | Процент исполнения*(8)/(5)\*100* | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Задача национального проекта: **Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации*****(пп «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) («Цифровая культура»)*** |
|  | Результат федерального проекта: Создание виртуальных концертных залов |
|  |  | **Создано 6 виртуальных концертных залов*,* в том числе** | 24,4 | 24,4 | 24,4 |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 24,4 | 24,4 | 24,4 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Консолидированный бюджет области, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | **Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере*****(пп «Ж» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)*** |
|  | Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» |
|  |  | **Организовано 2 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ**»***,***в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Консолидированный бюджет области, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам |
|  |  | **Создан 1 мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности**, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Консолидированный бюджет области, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | *Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки* |
|  |  | **Оцифровано 50 экземпляров книжных памятников из фондов областных библиотек**, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Консолидированный бюджет области, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе | 24,4 | 24,4 | 24,4 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 24,4 | 24,4 | 24,4 |  |  |  |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированный бюджет области, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | Х | Х | Х |  |  |  |

1. **Динамика достижения контрольных точек**

**Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Комментарий |
| план | факт/прогноз |
| 1 | Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам |  | Создано 6 виртуальных концертных залов | 01.01.2019-31.12.2024 | 01.01.2019-31.12.2024 | Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской области | По результатам конкурсного отбора, проведённого Министерством культуры Российской Федерации виртуальные концертные залы в текущем году будут созданы в 6 городах области: Аркадак, Хвалынск, Балашов, Красноармейск, Пугачев, Ртищево. |
| 1.1 | Проектный комитет |  | КТ: Закупка включена в план закупок | 01.01.2019-01.08.2019 | 12.06.2019 | Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской области | Закупка включена в план закупок: Аркадак 14 июня 2019 г., версия №1; Балашов 27 мая 2019 г. версия № 11; 12 июля 2019 г. версия № 13; Красноармейск 24 мая 2019 г. версия № 01; Пугачев 30 мая 2019 г. версия № 7; Ртищево 31 мая 2019 г. версия № 5; Хвалынск 10 июня 2019 г. версия № 3 |
| 1.1.1 | Руководитель регионального проекта |  | Включение закупки в план закупок | 01.01.2019-01.08.2019- | 12.06.2019 | Кадурина И.Е., начальник отдела [профессионального искусства и образования](http://telspr:8080/iss?org&dep=1305383108) министерства культуры Саратовской области | Закупка включена в план закупок: Аркадак 14 июня 2019 г., версия №1; Балашов 27 мая 2019 г. версия № 11; 12 июля 2019 г. версия № 13; Красноармейск 24 мая 2019 г. версия № 01; Пугачев 30 мая 2019 г. версия № 7; Ртищево 31 мая 2019 г. версия № 5; Хвалынск 10 июня 2019 г. версия № 3 |
| 1.2. | Проектный комитет |  | КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.01.2019-01.09.2019 | 02.08.2019 | Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской области | Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупокАркадак 19 июля 2019 г. Реестровый номер контракта 36402005190 19 000001Балашов 02 августа 2019 г. Реестровый номер контракта0360300052819000352/129Балашов 02 августа 2019 г. Реестровый номер контракта0360300052819000351/128Красноармейск 15 июля 2019 г. Реестровый номер контракта 3 6442010937 19 000009Пугачев 16 июля 2019 г. Реестровый номер контракта 3 6445010004 19 000007Ртищево 15 июля 2019 г. Реестровый номер контракта 3 6446011000 19 000004Хвалынск 15 июля 2019 г. Реестровый номер контракта 3 6448009328 19 000005 |
| 1.2.1 | Руководитель регионального проекта |  | Внесение сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.01.2019-01.09.2019 | 02.08.2019 | Кадурина И.Е., начальник отдела [профессионального искусства и образования](http://telspr:8080/iss?org&dep=1305383108) министерства культуры Саратовской области | Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупокАркадак 19 июля 2019 г. Реестровый номер контракта 36402005190 19 000001Балашов 02 августа 2019 г. Реестровый номер контракта0360300052819000352/129Балашов 02 августа 2019 г. Реестровый номер контракта0360300052819000351/128Красноармейск 15 июля 2019 г. Реестровый номер контракта 3 6442010937 19 000009Пугачев 16 июля 2019 г. Реестровый номер контракта 3 6445010004 19 000007Ртищево 15 июля 2019 г. Реестровый номер контракта 3 6446011000 19 000004Хвалынск 15 июля 2019 г. Реестровый номер контракта 3 6448009328 19 000005 |
| 1.3 | Проектный комитет |  | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.01.2019-01.12.2019 | 01.01.2019-01.12.2019 | Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской области | Произведена приёмка товаров, работ, услуг, подписаны акты приёма-передачи и открыты 3 виртуальных концертных зала в Ртищево, Аркадаке, Балашове |
| 1.3.1 | Руководитель регионального проекта |  | Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.01.2019-01.12.2019 | 01.01.2019-01.12.2019 | Кадурина И.Е., начальник отдела [профессионального искусства и образования](http://telspr:8080/iss?org&dep=1305383108) министерства культуры Саратовской области | Произведена приёмка товаров, работ, услуг, подписаны акты приёма-передачи и открыты 3 виртуальных концертных зала в Ртищево, Аркадаке, Балашове |
| 1.4 | Проектный комитет |  | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 01.01.2019-01.12.2019 | 01.01.2019-01.12.2019 | Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской области | Полностью оплачены поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги по созданию виртуальных концертных залов в Ртищево, Аркадаке, Балашове |
| 1.4.1 | Руководитель регионального проекта |  | Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 01.01.2019-01.12.2019 | 01.01.2019-01.12.2019 | Кадурина И.Е., начальник отдела [профессионального искусства и образования](http://telspr:8080/iss?org&dep=1305383108) министерства культуры Саратовской области | Полностью оплачены поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги по созданию виртуальных концертных залов в Ртищево, Аркадаке, Балашове |
| 2 | Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам |  | Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам | 01.01.2019-31.12.2024 | 01.01.2019-31.12.2024 | Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской области | Цифровые мультимедиа-гиды расширят возможности музейного обслуживания, внедрят новые формы виртуального посещения музеев, что повлияет на рост посещаемости музеев. Всего будет создано 6 гидов, по одному ежегодно |
| 2.1 | Проектный комитет |  | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.01.2019-31.12.2019 | 01.01.2019-31.12.2019 | Т.В. Астафьева, первый заместитель министра культуры Саратовской области | Создаётся мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам |
| 2.1.1 | Руководитель регионального проекта |  | Создание мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам | 01.01.2019-31.12.2019 | 01.01.2019-31.12.2019 | Е.В. Познякова, начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры министерства культуры Саратовской области | В государственном музее К.А. Федина создаётся мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам |
| 3 | Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам |  | Оцифровано 300 экземпляров книжных памятников из фондов областных библиотек | 01.01.2019-31.12.2024 | 01.01.2019-31.12.2024 | Т.В. Астафьева, первый заместитель министра культуры Саратовской области | Обеспечение сохранения и доступа населения к книжным памятникам.  |
| 3.1 | Проектный комитет |  | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.01.2019-31.12.2019 | 01.01.2019-31.12.2019 | Т.В. Астафьева, первый заместитель министра культуры Саратовской области | Оцифровано 40 экземпляров книжных памятников из фондов областных библиотек |
| 3.1.1 | Руководитель регионального проекта |  | Оцифровано 50 экземпляров книжных памятников из фондов областных библиотек | 01.01.2019-31.12.2019 | 01.01.2019-31.12.2019 | Е.В. Познякова, начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры министерства культуры Саратовской области | Оцифровано 40 экземпляров книжных памятников из фондов областных библиотек |