|  |  |
| --- | --- |
| **Руководитель регионального проекта**Гаранина Татьяна Анатольевна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 года | **УТВЕРЖДЕН**проектным комитетом(протокол от 01.04.2019 г. № 1) |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.04.2019**

«Творческие люди»

*Саратовская область*

**Общий статус реализации**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Риски
 | 1. Показатели
 | 1. Бюджет
 | 1. Показатели
 | 1. Контрольные точки
 |
|  |  |  |  |  |
| Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений |

1. **Ключевые риски**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемое решение |
| 1. | отсутствуют |

1. **Сведения о значениях целей и показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Статус | Наименование целей и показателей | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий |
| I | II | III | IV |
| 1. |  | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры*(нарастающим итогом)* | тыс. чел. | 0 | Целевое значение показателя на 2019 год не установлено соглашением о реализации регионального проекта.В настоящее время осуществляется разработка образовательных программ. Обучение специалистов будет осуществляться в центрах с 2020 года |
| 2. |  | Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку *(нарастающим итогом)* | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | предоставление гранта на конкурсной основе планируется во втором полугодии |
| 3. |  | Количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел *(нарастающим итогом)* | ед. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 50 | Гранты на конкурсной основе будут предоставлены социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию творческих проектов во втором полугодии 2019 года |
| 4. |  | Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры»*(нарастающим итогом)* | чел. | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 |  |

1. **Статус исполнения бюджета**

**Сведения об исполнении бюджета**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Статус | Наименование результата федерального проекта и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, млн. руб. | Исполнение, млн. руб. | Процент исполнения*(8)/(5)\*100* | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного симфонического оркестра***(пп «г» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) («Творческие люди»)*  |
|  | **Организация и проведение фестивалей любительских творческих коллективов с вручением грантов**  |
|  |  | Организация и проведение не менее 1 фестиваля любительских творческих коллективов с вручением грантов*,* в том числе | 2,47 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Консолидированный бюджет области, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 2,47 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | **Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Саратовской области***(пп «к» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)* |
|  |  **Реализация программы «Волонтеры культуры»** |
|  |  | Создание при трех государственных учреждениях культуры области волонтёрских отрядов: ГАУК СО «Исторический парк «Моя история», ГУК «Областная специальная библиотека для слепых»,ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина»*,* в том числе | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Консолидированный бюджет области, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | **Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Саратовской области***(пп «а» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)* |
|  | **Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства** |
|  |  | Выделен 1 грант некоммерческой организации на реализацию творческого проекта, направленного на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел*,* в том числе | 0,05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Консолидированный бюджет области, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | **Поддержка всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства** |
|  |  | Проведено не менее 42 конкурсов и фестивалей для талантливой молодежи в сфере музыкального искусства | 5,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Консолидированный бюджет области, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 5,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | **Поддержка всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства** |
|  |  | Проведено не менее 7 конкурсов и фестивалей для талантливой молодежи в сфере музыкального искусства*,* в том числе | 9,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Консолидированный бюджет области, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 9,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | **Организация культурно-просветительских программ для школьников** |
|  |  | Реализовано 5 культурно-просветительских программ для школьников музеями и библиотеками области*,* в том числе | 0,055 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Консолидированный бюджет области, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,055 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | **Реализация программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание** |
|  |  | Реализовано 30 программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание, учреждениями культуры и искусства области*,* в том числе | 0,03 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Консолидированный бюджет области, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,03 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе | 17,905 |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированный бюджет области, в том числе | 17,905 |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 17,905 |  |  |  |  |  |  |
| Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | Х | Х | Х |  |  |  |

1. **Динамика достижения контрольных точек**

**Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Комментарий |
| план | факт/прогноз |
| Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Саратовской области (пп «к» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204) |
| 1. | Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам |  | Создание волонтёрских отрядов при государственных учреждениях культуры области | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 01.01.2019 - 31.01.2019 | В.А. Баркетов,заместитель министра культуры Саратовской области | Созданы волонтёрские отряды при 3 государственных учреждениях культуры области |
| 1.1 | Гаранина Т.А., министр культуры Саратовской области |  | Созданы волонтёрские отряды при трёх государственных учреждениях культуры области | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 01.01.2019 - 31.01.2019 | Е.В. Познякова, начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры министерства культуры Саратовской области | Волонтёрских отряды сформированы при трех государственных учреждениях культуры области: ГАУК СО «Исторический парк «Моя история»; ГУК «Областная специальная библиотека для слепых»; ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина» общей численностью 30 человек |
| 1.1.1 | Проектный комитет |  | Созданы волонтёрские отряды при трёх государственных учреждениях культуры области | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 01.01.2019 - 31.01.2019 | В.А. Баркетов,заместитель министра культуры Саратовской области | Созданы волонтёрские отряды при 3 государственных учреждениях культуры области |
|  | Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Саратовской области (пп «а» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204) |
| 2. | Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам |  | Проведено не менее 42 конкурсов и фестивалей для талантливой молодежи в сфере музыкального искусства | 01.01.2019 - 31.12.2024 | 01.01.2019 - 31.12.2024 | Т.В. Астафьева,первый заместитель министра культуры Саратовской области | Реализация программ направлена на воспитание высоких духовно-нравственных принципов, гражданской ответственности, любви к малой Родине, формирование патриотических чувств на основе культурно-патриотических ценностей российского народа. |
| 2.1 | Гаранина Т.А., министр культуры Саратовской области |  | Проведено не менее 7 конкурсов и фестивалей для талантливой молодежи в сфере музыкального искусства | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | И.Е. Кадурина, начальник отдела [профессионального искусства и образования](http://telspr:8080/iss?org&dep=1305383108) министерства культуры Саратовской области | Объявлено 5 конкурсов для талантливой молодёжи в сфере музыкального искусства: IV областная музыкально-теоретическая олимпиада «Мир музыки»; XXIII областной фестиваль-конкурс исполнителей на ударных инструментах; областной фестиваль-конкурс детского и юношеского театрального творчества «ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ»;III Всероссийский конкурс скрипачей имени Н.А. Гольденберга; II конкурс юных талантов «Новые имена Губернии» под патронатом Губернатора Саратовской области |
| 2.1.1 | Проектный комитет |  | Проведено не менее 7 конкурсов и фестивалей для талантливой молодежи в сфере музыкального искусства | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Т.В. Астафьева,первый заместитель министра культуры Саратовской области | Объявлено 5 конкурсов для талантливой молодёжи в сфере музыкального искусства: IV областная музыкально-теоретическая олимпиада «Мир музыки»; XXIII областной фестиваль-конкурс исполнителей на ударных инструментах; областной фестиваль-конкурс детского и юношеского театрального творчества «ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ»;III Всероссийский конкурс скрипачей имени Н.А. Гольденберга; II конкурс юных талантов «Новые имена Губернии» под патронатом Губернатора Саратовской области |
| 3. | Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам |  | Реализовано 30 программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание, учреждениями культуры и искусства области | 01.01.2019 - 31.12.2024 | 01.01.2019 - 31.12.2024 | Т.В. Астафьева,первый заместитель министра культуры Саратовской области | Реализация программ обеспечит повышение уровня культурного развития школьников, приобщение их к культурным ценностям. |
| 3.1 | Гаранина Т.А., министр культуры Саратовской области |  | Реализовано 5 культурно-просветительских программ для школьников музеями и библиотеками области | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Е.В. Познякова, начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры министерства культуры Саратовской области | Продолжается реализация 3 культурно-просветительских программ для школьников музеями и библиотеками области: ГУК «Государственный музей К.А. Федина» - «В гости к писателю» (посещение творческой лаборатории писателя); ГАУК СО «Исторический парк «Моя история» - «Путешествие во времени» (проведение музейных занятий в рамках тематической детской образовательной программы); ГУК «Областная библиотека для детей и юношества» - комплексная программа «Сохраним читающее детство». |
| 3.1.1 | Проектный комитет |  | Реализовано 5 культурно-просветительских программ для школьников музеями и библиотеками области | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Т.В. Астафьева,первый заместитель министра культуры Саратовской области | Продолжается реализация 3 культурно-просветительских программ для школьников музеями и библиотеками области |
| 4. | Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам |  | Реализовано 30 программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание, учреждениями культуры и искусства области | 01.01.2019 - 31.12.2024 | 01.01.2019 - 31.12.2024 | Т.В. Астафьева,первый заместитель министра культуры Саратовской области | Реализация программ направлена на воспитание высоких духовно-нравственных принципов, гражданской ответственности, любви к малой Родине, формирование патриотических чувств на основе культурно-патриотических ценностей российского народа. |
| 4.1 | Гаранина Т.А., министр культуры Саратовской области |  | Реализовано 5 программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание, учреждениями культуры и искусства области | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Е.В. Познякова, начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры министерства культуры Саратовской области | Продолжается реализация 2 программ: ГУК «Саратовский областной музей краеведения» - «С любовью к Отечеству» (музейный образовательный спецкурс); ГУК «Областная универсальная научная библиотека» - региональный центр доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки - образовательный и историко-культурный проект «Знание о России» |
| 4.1.1 | Проектный комитет |  | Реализовано 5 программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание, учреждениями культуры и искусства области | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Т.В. Астафьева,первый заместитель министра культуры Саратовской области | Продолжается реализация 2 программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание, учреждениями культуры и искусства области |
| 5. | Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам |  | Реализовано 30 программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание, учреждениями культуры и искусства области | 01.01.2019 - 31.12.2024 | 01.01.2019 - 31.12.2024 | Т.В. Астафьева,первый заместитель министра культуры Саратовской области | Реализация программ направлена на воспитание высоких духовно-нравственных принципов, гражданской ответственности, любви к малой Родине, формирование патриотических чувств на основе культурно-патриотических ценностей российского народа. |
| 5.1 | Гаранина Т.А., министр культуры Саратовской области |  | Реализовано 5 программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание, учреждениями культуры и искусства области | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Е.В. Познякова, начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры министерства культуры Саратовской области | Продолжается реализация 2 программ: ГУК «Саратовский областной музей краеведения» - «С любовью к Отечеству» (музейный образовательный спецкурс); ГУК «Областная универсальная научная библиотека» - региональный центр доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки - образовательный и историко-культурный проект «Знание о России» |
| 5.1.1 | Проектный комитет |  | Реализовано 5 программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание, учреждениями культуры и искусства области | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Т.В. Астафьева,первый заместитель министра культуры Саратовской области | Продолжается реализация 2 программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание, учреждениями культуры и искусства области |