|  |  |
| --- | --- |
| **Руководитель регионального проекта**Гаранина Татьяна Анатольевна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 года | **УТВЕРЖДЕН**проектным комитетом (протокол от 01.04.2019 г. № 1) |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.04.2019**

«Цифровая культура»

*Саратовская область*

**Общий статус реализации**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Риски
 | 1. Показатели
 | 1. Бюджет
 | 1. Показатели
 | 1. Контрольные точки
 |
|  |  |  |  |  |
| Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений |

1. **Ключевые риски**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемое решение |
| Отсутствуют |

1. **Сведения о значениях целей и показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Статус | Наименование целей и показателей | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий |
| I | II | III | IV |
| 1. |  | Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации *(нарастающим итогом)* | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | На основании решения конкурсной комиссии Министерства культуры России 6 муниципальных районов области –признаны победителями в конкурсе на предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на создание виртуальных концертных залов. Общая сумма выделенных средств из федерального бюджета составит 24 млн 360 тыс. рублей. |
| 2. |  | Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности *(нарастающим итогом)* | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | В настоящее время Государственным музеем К.А. Федина подготовлена и направлена конкурсная заявка на официальный портал «Артифакт» (гид по музеям России с дополненной реальностью). Ведется работа по наполняемости контента музея (текстовые и фото материалы). |
| 3. |  | Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Осуществляется отбор мероприятий с целью подачи заявки на размещение на портале «Культура РФ» |

1. **Статус исполнения бюджета**

**Сведения об исполнении бюджета**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Статус | Наименование результата федерального проекта и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, млн. руб. | Исполнение, млн. руб. | Процент исполнения*(8)/(5)\*100* | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Задача национального проекта: **Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации*****(пп «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) («Цифровая культура»)*** |
|  | Результат федерального проекта: Создание виртуальных концертных залов |
|  |  | **Создан 1 виртуальный концертный зал*,* в том числе** | 2,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 2,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Консолидированный бюджет области, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,297 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | **Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере*****(пп «Ж» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)*** |
|  | Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» |
|  |  | **Организовано 2 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ**»***,***в том числе | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Консолидированный бюджет области, в том числе | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам |
|  |  | **Создан 1 мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности**, в том числе | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Консолидированный бюджет области, в том числе | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | *Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки* |
|  |  | **Оцифровано 50 экземпляров книжных памятников из фондов областных библиотек**, в том числе | 0,106 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Консолидированный бюджет области, в том числе | 0,106 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,106 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе | 3,303 |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 2,4 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированный бюджет области, в том числе | 0,903 |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,903 |  |  |  |  |  |  |
| Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | Х | Х | Х |  |  |  |

1. **Динамика достижения контрольных точек**

**Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Комментарий |
| план | факт/прогноз |
| Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере*(пп «ж» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204)* |
| 1. | Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам |  | Оцифровано 300 экземпляров книжных памятников из фондов областных библиотек | 01.01.2019-31.12.2024 | 01.01.2019-31.12.2024 | Т.В. Астафьева,первый заместитель министра культуры Саратовской области | Региональные книжные памятники представляют большую культурную и историческую ценность. Оцифровка обеспечивает сохранение и предоставляет возможность доступа к уникальному культурному наследию страны. |
| 1.1 | Гаранина Т.А., министр культуры Саратовской области |  | Оцифровано 50 экземпляров книжных памятников из фондов областных библиотек | 01.01.2019-31.12.2019 | 01.01.2019-31.12.2019 | Е.В. Познякова, начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры министерства культуры Саратовской области | Оцифровано 10 экземпляров книжных памятников из фондов областных библиотек |
| 1.1.1 | Проектный комитет |  | Оцифровано 50 экземпляров книжных памятников из фондов областных библиотек | 01.01.2019-31.12.2019 | 01.01.2019-31.12.2019 | Т.В. Астафьева,первый заместитель министра культуры Саратовской области | Оцифровано 10 экземпляров книжных памятников из фондов областных библиотек |