|  |  |
| --- | --- |
| **Руководитель регионального проекта**  Гаранина Татьяна Анатольевна  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 года | **УТВЕРЖДЕН**  проектным комитетом  (протокол от 01.10.2019 г. № 3) |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.10.2019**

«Творческие люди»

*Саратовская область*

**Общий статус реализации**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Риски | 1. Показатели | 1. Бюджет | 1. Показатели | 1. Контрольные точки |
|  |  |  |  |  |
| Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений |

1. **Ключевые риски**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемое решение |
| 1. | отсутствуют | | | |

1. **Сведения о значениях целей и показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Статус | Наименование целей и показателей | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам | | | | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий |
| I | II | III | IV |
| 1. |  | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры*(нарастающим итогом)* | тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | Обучение работников культуры на базе Центра непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры при Российской академии музыки им. Гнесиных пройдёт в октябре 2019 года |
| 2. |  | Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | Лауреатом фестиваля Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в рамках реализации нацпроекта «Культура» и получателем гранта (2 млн рублей) в номинации «Народный танец» от Саратовской области стал «Заслуженный коллектив народного творчества» ансамбль песни и танца «Зоренька» МУК «ЦК»  Балашовского муниципального района. |
| 3. |  | Количество грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | Готовится конкурсная документация на предоставление субсидий на конкурсной основе социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию творческих проектов в области литературы и народного творчества |
| 4. |  | Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» | чел. | 0 | 30 | 30 | 70 | 167 | 167 | 42 | При государственных и муниципальных учреждениях культуры создаются волонтёрские отряды |

1. **Статус исполнения бюджета**

**Сведения об исполнении бюджета**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Статус | Наименование результата федерального проекта и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, млн. руб. | | | | | | Исполнение, млн. руб. | | | | Процент исполнения  *(8)/(5)\*100* | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом регионального проекта | | Сводная бюджетная роспись | | Лимиты бюджетных обязательств | | Учтенные бюджетные обязательства | | Кассовое исполнение | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 |
|  | **Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного симфонического оркестра***(пп «г» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) («Творческие люди»)* | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Организация и проведение фестивалей любительских творческих коллективов с вручением грантов** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Организация и проведение не менее 1 фестиваля любительских творческих коллективов с вручением грантов*,* в том числе | 2,47 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | Консолидированный бюджет области, в том числе |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 2,47 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | Местные бюджеты |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | | Х | | Х | | Х | |  | |  |  |
|  | **Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Саратовской области**  *(пп «к» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)* | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Реализация программы «Волонтеры культуры»** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Создание при трех государственных учреждениях культуры области волонтёрских отрядов: ГАУК СО «Исторический парк «Моя история», ГУК «Областная специальная библиотека для слепых»,ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина»*,* в том числе | 0,2 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | Консолидированный бюджет области, в том числе |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,2 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | Местные бюджеты |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | | Х | | Х | | Х | |  | |  |  |
|  | **Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Саратовской области***(пп «а» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)* | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Выделен 1 грант некоммерческой организации на реализацию творческого проекта, направленного на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел*,* в том числе | 0,05 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | Консолидированный бюджет области, в том числе |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,05 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | Местные бюджеты |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | | Х | | Х | | Х | |  | |  |  |
|  | **Поддержка всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Проведено не менее 42 конкурсов и фестивалей для талантливой молодежи в сфере музыкального искусства | 5,5 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | Консолидированный бюджет области, в том числе |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 5,5 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | Местные бюджеты |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | | Х | | Х | | Х | |  | |  |  |
|  | **Поддержка всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Проведено не менее 7 конкурсов и фестивалей для талантливой молодежи в сфере музыкального искусства*,* в том числе | 9,6 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | Консолидированный бюджет области, в том числе |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 9,6 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | Местные бюджеты |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | | Х | | Х | | Х | |  | |  |  |
|  | **Организация культурно-просветительских программ для школьников** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Реализовано 5 культурно-просветительских программ для школьников музеями и библиотеками области*,* в том числе | | 0,055 | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | Консолидированный бюджет области, в том числе | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | | 0,055 | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | |  | | Х | | Х | | Х | |  |  |  |
|  | **Реализация программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Реализовано 30 программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание, учреждениями культуры и искусства области*,* в том числе | | 0,03 | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | Консолидированный бюджет области, в том числе | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | | 0,03 | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | |  | | Х | | Х | | Х | |  |  |  |
| Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе | | | 17,905 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Федеральный бюджет | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Консолидированный бюджет области, в том числе | | | 17,905 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Областной бюджет | | | 17,905 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Местные бюджеты | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники | | |  | | Х | | Х | | Х | |  | |  |  |

1. **Динамика достижения контрольных точек**

**Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | | Срок реализации | | | | Ответственный исполнитель | | Комментарий | | |
| план | | факт/прогноз | |
| 1. | Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам |  | Организованы и проведены фестивали любительских творческих коллективов с вручением грантов0 | | 01.01.2019-31.12.2024 | | 01.01.2019-31.12.2024 | | Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской области | | В рамках организации и проведения данных фестивалей обеспечены условия для творческой самореализации граждан путем грантовой поддержки фестивалей любительских (самодеятельных) коллективов. Всего планируется проведение 7 фестивалей, в 2019-2021,2023,2024 годах – по одному фестивалю, в 2022 – 2 фестиваля | | |
| 1.1 | Проектный комитет |  | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | 31.12.2019 | | 19.05.2019 | | Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской области | | В Саратовской области в рамках реализации нацпроекта «Культура» был проведен первый зональный этап ежегодного Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов для территорий Приволжского и Уральского федеральных округов  в Саратовском областном центре народного творчества им. Л.А. Руслановой.  Лауреатом фестиваля стал «Заслуженный коллектив народного творчества» ансамбль песни и танца «Зоренька» МУК «ЦК» Балашовского муниципального района. | | |
| 1.1.1 | Руководитель регионального проекта |  | Проведение фестиваля | | 01.01.2019-31.12.2019 | | 01.01.2019-19.05.2019 | | Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской области | | В Саратовской области в рамках реализации нацпроекта «Культура» был проведен первый зональный этап для территорий Приволжского и Уральского федеральных округов  в Саратовском областном центре народного творчества им. Л.А. Руслановой.  Лауреатом фестиваля стал «Заслуженный коллектив народного творчества» ансамбль песни и танца «Зоренька» МУК «ЦК» Балашовского муниципального района. | | |
| 2 | Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам |  | Повысить квалификацию не менее 1200 работников культуры в центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе творческих ВУЗов в субъектах Российской Федерации.0 | | 01.01.2019-31.12.2024 | | 01.01.2019-31.12.2024 | | Каляева С. А., Заместитель министра культуры Саратовской области | | В Центре непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, созданного при ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова», а также в других центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры прошли обучение и повышение квалификации по различным программам в области культуры и искусства 1200 работников культуры | | |
| 2.1 | Проектный комитет |  | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | 01.10.2019 | | 01.10.2019 | | Каляева С. А., Заместитель министра культуры Саратовской области | | заключен договор на предоставление образовательных услуг с ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных», в соответствии с которым пройдёт повышение квалификации по трем программам 250 работников культуры | | |
| 2.1.1 | Руководитель регионального проекта |  | Утверждение документов для обучения работников культуры | | 01.01.2019-01.10.2019 | | 01.01.2019-01.10.2019 | | Емельянова М.А., начальник отдела правовой и кадровой работы министерства культуры Саратовской области | | заключен договор на предоставление образовательных услуг с ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных», в соответствии с которым пройдёт повышение квалификации по трем программам 250 работников культуры | | |
| 2.2 | Проектный комитет |  | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | 01.10.2019 | | 01.10.2019 | | Каляева С. А., Заместитель министра культуры Саратовской области | | Подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение для повышения квалификации на базе ГАО ДПО в сфере культуры и искусства «Саратовский областной учебно-методический центр» | | |
| 2.2.1 | Руководитель регионального проекта |  | Подготовка материально-технического и кадрового обеспечения для обучения работников культуры | | 01.01.2019-01.10.2019 | | 01.01.2019-01.10.2019 | | Емельянова М.А., начальник отдела правовой и кадровой работы министерства культуры Саратовской области | | Подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение для повышения квалификации на базе ГАО ДПО в сфере культуры и искусства «Саратовский областной учебно-методический центр» | | |
| 3 | Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам |  | Созданы и функционируют волонтёрские отряды при учреждениях культуры0 | | 01.01.2019-31.12.2024 | | 01.01.2019-31.12.2024 | | Каляева С. А., Заместитель министра культуры Саратовской области | | Отряды участвуют в культурно-развлекательных и культурно-познавательных мероприятиях, оказывают помощь в проведении крупных массовых мероприятиях, информационно-библиотечном и музейном обслуживании пожилых и людей с ограниченными возможностями здоровья. | | |
| 3.1 | Проектный комитет |  | КТ: Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации | | 01.02.2019 | | 01.02.2019 | | Каляева С. А., Заместитель министра культуры Саратовской области | | Определена потребность в волонтёрах | | |
| 3.1.1 | Руководитель регионального проекта |  | определение первоначальной численности волонтёрских отрядов | | 01.01.2019-01.02.2019 | | 01.01.2019-01.02.2019 | | Каляева С. А., Заместитель министра культуры Саратовской области | | Определена потребность в волонтёрах | | |
| 3.2 | Проектный комитет |  | КТ: Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан) | | 01.03.2019 | | 01.03.2019 | | Каляева С. А., Заместитель министра культуры Саратовской области | | Определены источники привлечения волонтёров | | |
| 3.2.1 | Руководитель регионального проекта |  | определение источников привлечения волонтёров | | 01.01.2019-01.03.2019 | | 01.01.2019-01.03.2019 | | Каляева С. А., Заместитель министра культуры Саратовской области | | Определены источники привлечения волонтёров | | |
| 3.3 | Проектный комитет |  | Созданы и функционируют волонтёрские отряды с общей численностью 167 человек | | 31.12.2019 | | 31.12.2019 | | Каляева С. А., Заместитель министра культуры Саратовской области | | Волонтёрских отряды сформированы при трех государственных учреждениях культуры области: ГАУК СО «Исторический парк «Моя история»; ГУК «Областная специальная библиотека для слепых»; ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина», а также при муниципальных учреждениях культуры | | |
| 3.3.1 | Руководитель регионального проекта |  | Создание и функционирование волонтёрских отрядов с общей численностью 167 человек | | 01.01.2019-31.12.2019 | | 01.01.2019-31.12.2019 | | Каляева С. А., Заместитель министра культуры Саратовской области | | Волонтёрских отряды сформированы при трех государственных учреждениях культуры области: ГАУК СО «Исторический парк «Моя история»; ГУК «Областная специальная библиотека для слепых»; ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина», а также при муниципальных учреждениях культуры | | |
| 4 | Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам |  | Проведены конкурсы и фестивали для талантливой молодежи в сфере музыкального искусства | | 01.01.2019-31.12.2024 | | 01.01.2019-31.12.2024 | | Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской области | | ​ В мероприятиях примут участие не менее 2500 человек, в том числе творческие коллективы, учащиеся и преподаватели детских музыкальных школ и детских школ искусств, детских художественных школ из муниципальных районов и городских округов области. Всего будет проведено 42 конкурса и фестиваля, по 7 ежегодно | | |
| 4.3 | Проектный комитет |  | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | 31.12.2019 | | 01.08.2019 | | Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской области | | Проведено 7 конкурсов и фестивалей в сфере музыкального искусства | | |
| 4.3.1 | Руководитель регионального проекта |  | Проведение конкурсов и фестивалей для талантливой молодежи в сфере музыкального искусства | | 01.01.2019-31.12.2019 | | 01.01.2019-01.08.2019 | | Кадурина И.Е. начальник отдела [профессионального искусства и образования](http://telspr:8080/iss?org&dep=1305383108) министерства культуры Саратовской области | | В рамках Детских и юношеских Ассамблей искусств-2019 проведены:  1. XXIII областной фестиваль-конкурс исполнителей на ударных инструментах;  2. IV областная музыкально-теоритическая олимпиада «Мир музыки»;  3. Межрегиональная творческая школа для одаренных детей, молодежи и преподавателей «Волжская радуга - 2019» (1 сессия;)  4. II конкурс юных талантов «Новые имена Губернии под патронатом Губернатора Саратовской области;  5. Отборочный Региональный этап XVIII Молодежных Дельфийских игр России;  6. Межрегиональная творческая школа для одаренных детей, молодежи и преподавателей «Волжская радуга - 2019» (2 сессия);  7. Фестиваль духовой музыки. | | |
| 5 | Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам |  | Реализовано 30 культурно-просветительских программ для школьников музеями и библиотеками области0 | | 01.01.2019-31.12.2024 | | 01.01.2019-31.12.2024 | | Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской области | | В 2019-2024 годах планируется ежегодная реализация не менее 5 культурно-просветительских программ для школьников музеями и библиотеками области.  Участниками программ станут 10 тысяч школьников г. Саратова и Саратовской области. Увеличен процент охвата школьников музейным и библиотечным обслуживанием, повышено качество обслуживания. | | |
| 5.1 | Проектный комитет |  | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | 31.10.2019 | | 31.10.2019 | | Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской области | | Утверждены документы, необходимые для реализации 4 программ | | |
| 5.1.1 | Руководитель регионального проекта |  | Утверждение документов, необходимых для реализации программ | | 01.01.2019-31.10.2019 | | 01.01.2019-31.10.2019 | | Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской области | | Утверждены документы, необходимые для реализации 4 программ | | |
| 5.2 | Проектный комитет |  | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | 01.12.2019 | | 01.12.2019 | | Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской области | | Подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение для реализации 4 программ | | |
| 5.2.1 | Руководитель регионального проекта |  | Подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение для реализации программ | | 01.01.2019-01.12.2019 | | 01.01.2019-01.12.2019 | | Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской области | | Подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение для реализации 4 программ | | |
| 5.3 | Проектный комитет |  | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | 31.12.2019 | | 31.12.2019 | | Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской области | | Продолжается реализация 4 культурно-просветительских программ для школьников музеями и библиотеками области: ГУК «Государственный музей К.А. Федина» - «В гости к писателю» (посещение творческой лаборатории писателя), проектная программа «Мы сохраним тебя, русская речь…»; ГАУК СО «Исторический парк «Моя история» - «Путешествие во времени» (проведение музейных занятий в рамках тематической детской образовательной программы); ГУК «Областная библиотека для детей и юношества» - комплексная программа «Сохраним читающее детство». | | |
| 5.3.1 | Руководитель регионального проекта |  | Реализация культурно-просветительских программ для школьников | | 01.01.2019-31.12.2019 | | 01.01.2019-31.12.2019 | | Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской области | | Продолжается реализация 4 культурно-просветительских программ для школьников музеями и библиотеками области: ГУК «Государственный музей К.А. Федина» - «В гости к писателю» (посещение творческой лаборатории писателя), проектная программа «Мы сохраним тебя, русская речь…»; ГАУК СО «Исторический парк «Моя история» - «Путешествие во времени» (проведение музейных занятий в рамках тематической детской образовательной программы); ГУК «Областная библиотека для детей и юношества» - комплексная программа «Сохраним читающее детство». | | |
| 6 | Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам |  | Реализованы программы, направленные на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание, учреждениями культуры и искусства области | | 01.01.2019-31.12.2024 | | 01.01.2019-31.12.2024 | | Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской области | | ​Участниками программ, направленных на укрепление единства нации, духовно- нравственное и патриотическое воспитание, стали 10 тысяч школьников г. Саратова и Саратовской области. Усилен акцент на воспитание высоких духовно-нравственных принципов, гражданской ответственности, любви к малой Родине и преданности своему Отечеству. | | |
| 6.1 | Проектный комитет |  | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | 01.01.2019-31.10.2019 | | 01.01.2019-31.10.2019 | | Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской области | | Утверждены документы, необходимые для реализации 4 программ | | |
| 6.1.1 | Руководитель регионального проекта |  | Утверждение документов, необходимых для реализации программ | | 01.01.2019-31.10.2019 | | 01.01.2019-31.10.2019 | | Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской области | | Утверждены документы, необходимые для реализации 4 программ | | |
| 6.2 | Проектный комитет |  | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | 01.01.2019-01.12.2019 | | 01.01.2019-01.12.2019 | | Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской области | | Подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение для реализации 4 программ | | |
| 6.2.1 | Руководитель регионального проекта |  | Подготовка материально-технического и кадрового обеспечения для реализации программ | | 01.01.2019-01.12.2019 | | 01.01.2019-01.12.2019 | | Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской области | | Подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение для реализации 4 программ | | |
| 6.3 | Проектный комитет |  | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | 01.01.2019-31.12.2019 | | 01.01.2019-31.12.2019 | | Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской области | | Продолжается реализация 4 программ: ГУК «Саратовский областной музей краеведения» - «С любовью к Отечеству» (музейный образовательный спецкурс), культурно-просветительная программа «Фольклорные праздники»; ГУК «Областная универсальная научная библиотека» - региональный центр доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки - образовательный и историко-культурный проект «Знание о России», «Все начинается с детства» на базе ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина». | | |
| 6.3.1 | Руководитель регионального проекта |  | Реализация программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание | | 01.01.2019-31.12.2019 | | 01.01.2019-31.12.2019 | | Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской области | | Продолжается реализация 4 программ: ГУК «Саратовский областной музей краеведения» - «С любовью к Отечеству» (музейный образовательный спецкурс), культурно-просветительная программа «Фольклорные праздники»; ГУК «Областная универсальная научная библиотека» - региональный центр доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки - образовательный и историко-культурный проект «Знание о России», «Все начинается с детства» на базе ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина». | | |
| 7. | Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам |  | | Поддержаны творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел0 | | 01.01.2019 - 31.12.2024 | | 01.01.2019 - 31.12.2024 | | С.А. Каляева,  заместитель министра культуры Саратовской области | | Социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе будут предоставлены гранты (субсидии) из областного бюджета на реализацию творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности |
| 7.1. | Проектный комитет |  | | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | 01.10.2019 | | 29.05.2019 | | С.А. Каляева,  заместитель министра культуры Саратовской области | | Утверждено постановление Правительства Саратовской области от 29.05.2019 № 387-П  «Об утверждении Положения о предоставлении из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат оказания общественно полезных услуг в области культуры» |
| 7.1.1 | Гаранина Т.А., министр культуры Саратовской области |  | | Утверждение документов, необходимых для предоставления субсидий (грантов в форме субсидии) | | 01.01.2019 - 01.10.2019 | | 01.01.2019 – 29.05.2019 | | Емельянова М.А., начальник отдела правовой и кадровой работы министерства культуры Саратовской области | | Утверждено постановление Правительства Саратовской области от 29.05.2019 № 387-П  «Об утверждении Положения о предоставлении из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат оказания общественно полезных услуг в области культуры» |
| 7.2 | Проектный комитет |  | | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | 31.10.2019 | | 31.10.2019 | | С.А. Каляева,  заместитель министра культуры Саратовской области | | Социально ориентированными некоммерческими организациями осуществляется подготовка материально-технического и кадрового обеспечения |
| 7.2.1 | Гаранина Т.А., министр культуры Саратовской области |  | | Направление средств субсидий (грантов) на материально-техническое и кадровое обеспечение проекта | | 01.01.2019 - 31.10.2019 | | 01.01.2019 - 31.10.2019 | | Емельянова М.А., начальник отдела правовой и кадровой работы министерства культуры Саратовской области | | Социально ориентированными некоммерческими организациями осуществляется подготовка материально-технического и кадрового обеспечения |