|  |  |
| --- | --- |
| **Руководитель регионального проекта**  Гаранина Татьяна Анатольевна  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 года | **УТВЕРЖДЕН**  проектным комитетом  (протокол от 01.10.2019 г. № 3) |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.10.2019**

«Цифровая культура»

*Саратовская область*

**Общий статус реализации**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Риски | 1. Показатели | 1. Бюджет | 1. Показатели | 1. Контрольные точки |
|  |  |  |  |  |
| Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений |

1. **Ключевые риски**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемое решение |
| Отсутствуют | | | | |

1. **Сведения о значениях целей и показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Статус | Наименование целей и показателей | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам | | | | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий | |
| I | II | III | IV |
| 1. |  | Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации *(нарастающим итогом)* | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100 | | Создано 6 виртуальных концертных залов в городах Аркадак, Хвалынск, Балашов, Красноармейск, Пугачев, Ртищево. | |
| 2. |  | Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности *(нарастающим итогом)* | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | В настоящее время Государственным музеем К.А. Федина подготовлена и направлена конкурсная заявка на официальный портал «Артифакт». Ведется работа по наполняемости контента музея. | |
| 3. |  | Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | | Оформляется заявка на размещение отобранных мероприятий на портале «Культура РФ» | |

1. **Статус исполнения бюджета**

**Сведения об исполнении бюджета**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Статус | Наименование результата федерального проекта и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, млн. руб. | | | Исполнение, млн. руб. | | Процент исполнения  *(8)/(5)\*100* | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Задача национального проекта: **Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации**  ***(пп «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) («Цифровая культура»)*** | | | | | | | | |
|  | Результат федерального проекта: Создание виртуальных концертных залов | | | | | | | | |
|  |  | **Создано 6 виртуальных концертных залов*,* в том числе** | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 100 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 100 |  |
|  |  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Консолидированный бюджет области, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | **Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере**  ***(пп «Ж» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)*** | | | | | | | | |
|  | Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» | | | | | | | | |
|  |  | **Организовано 2 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ**»***,***в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Консолидированный бюджет области, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам | | | | | | | | |
|  |  | **Создан 1 мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности**, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Консолидированный бюджет области, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | *Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки* | | | | | | | | |
|  |  | **Оцифровано 50 экземпляров книжных памятников из фондов областных библиотек**, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Консолидированный бюджет области, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе | | | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 100 |  |
| Федеральный бюджет | | | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 100 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированный бюджет области, в том числе | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Местные бюджеты | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | | |  | Х | Х | Х |  |  |  |

1. **Динамика достижения контрольных точек**

**Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Комментарий |
| план | факт/прогноз |
| 1 | Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам |  | Создано 6 виртуальных концертных залов | 01.01.2019-31.12.2024 | 01.01.2019-31.12.2024 | Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской области | Результат полностью достигнут. виртуальные концертные залы в текущем году будут созданы в 6 городах области: Аркадак, Хвалынск, Балашов, Красноармейск, Пугачев, Ртищево. |
| 1.3 | Проектный комитет |  | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.12.2019 | 01.10.2019 | Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской области | Произведена приёмка товаров, работ, услуг в полном объёме |
| 1.3.1 | Руководитель регионального проекта |  | Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.01.2019-01.12.2019 | 01.01.2019-01.10.2019 | Кадурина И.Е., начальник отдела [профессионального искусства и образования](http://telspr:8080/iss?org&dep=1305383108) министерства культуры Саратовской области | Произведена приёмка товаров, работ, услуг в полном объёме |
| 1.4 | Проектный комитет |  | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 01.12.2019 | 01.10.2019 | Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской области | Произведена оплата товаров, работ, услуг в полном объёме |
| 1.4.1 | Руководитель регионального проекта |  | Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 01.01.2019-01.12.2019 | 01.01.2019-01.10.2019 | Кадурина И.Е., начальник отдела [профессионального искусства и образования](http://telspr:8080/iss?org&dep=1305383108) министерства культуры Саратовской области | Произведена оплата товаров, работ, услуг в полном объёме |
| 2 | Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам |  | Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам | 01.01.2019-31.12.2024 | 01.01.2019-31.12.2024 | Баркетов В.А., заместитель министра культуры Саратовской области | Цифровые мультимедиа-гиды расширят возможности музейного обслуживания, внедрят новые формы виртуального посещения музеев, что повлияет на рост посещаемости музеев. Всего будет создано 6 гидов, по одному ежегодно |
| 2.1 | Проектный комитет |  | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Баркетов В.А., заместитель министра культуры Саратовской области | Проект мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам создан и направлен на конкурс |
| 2.1.1 | Руководитель регионального проекта |  | Создание мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам | 01.01.2019-31.12.2019 | 01.01.2019-31.12.2019 | Баркетов В.А., заместитель министра культуры Саратовской области | Проект мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам создан и направлен на конкурс |
| 3 | Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам |  | Оцифровано 300 экземпляров книжных памятников из фондов областных библиотек | 01.01.2019-31.12.2024 | 01.01.2019-31.12.2024 | Баркетов В.А., заместитель министра культуры Саратовской области | Обеспечение сохранения и доступа населения к книжным памятникам. |
| 3.1 | Проектный комитет |  | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Баркетов В.А., заместитель министра культуры Саратовской области | Оцифровано 40 экземпляров книжных памятников из фондов областных библиотек |
| 3.1.1 | Руководитель регионального проекта |  | Оцифровано 50 экземпляров книжных памятников из фондов областных библиотек | 01.01.2019-31.12.2019 | 01.01.2019-31.12.2019 | Баркетов В.А., заместитель министра культуры Саратовской области | Оцифровано 40 экземпляров книжных памятников из фондов областных библиотек |
| 4. | Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам |  | Организация 12 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской области | Организация онлайн-трансляций двух мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» |
| 4.1 | Проектный комитет |  | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 31.10.2019 | Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской области | Оформлена заявка на онлайн-трансляцию двух мероприятий |
| 4.1.1 | Руководитель регионального проекта |  | Утверждение документов, необходимых для оказания услуги (выполнения работы) | 01.01.2019 | 31.10.2020 | Спешилова И.С., менеджер по связям с общественностью министерства культуры Саратовской области | Оформлена заявка на онлайн-трансляцию двух мероприятий |