|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Саратовская область) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование федерального проекта | | | | | | | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | | | | | | | Культурная среда (Саратовская область) | | | | | | | | | | | | | Срок реализации проекта | | | 01.01.2019 | | | | 31.12.2024 | | | |
| Куратор регионального проекта | | | | | | | Гречушкина В.В. | | | | | | | | | | | | | Заместитель Председателя Правительства Саратовской области | | | | | | | | | | |
| Руководитель регионального проекта | | | | | | | Гаранина Т.А. | | | | | | | | | | | | | Министр | | | | | | | | | | |
| Администратор регионального проекта | | | | | | | Баркетов В.А. | | | | | | | | | | | | | Заместитель министра | | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами  Российской Федерации | | | | | | | 1 | | Государственная программа | | | | | | | | | | | Государственная программа Саратовской области "Культура Саратовской области" | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма | | | | | | | | | | | Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы и обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры" | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение к 2024 году условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения. (Саратовская область) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование показателя | | | | Единица измерения (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | Признак ключевого параметра(да/нет) | | |
| значение | | дата | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| Отсутствует показатель федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | Увеличение на 15 % числа посещений учреждений культуры | | | Посещение | | | | 11 925,3100 | | 01.01.2018 | | | 11 985,6400 | | | 12 309,7800 | | | 12 554,4400 | 12 914,1300 | | 13 142,0700 | | 13 714,1000 | | Нет | | |
| Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом) | | | Единица | | | | 1,0000 | | 01.01.2018 | | | 6,0000 | | | 11,0000 | | | 17,0000 | 23,0000 | | 29,0000 | | 33,0000 | | Нет | | |
| Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) | | | Единица | | | | 6,0000 | | 01.01.2018 | | | 28,0000 | | | 60,0000 | | | 65,0000 | 100,0000 | | 105,0000 | | 144,0000 | | Нет | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Задачи и результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | Единица измерения (по ОКЕИ) | | | Период, год | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | Тип результата | | | Признак ключевого параметра  (да/нет) | | |
| 2019 | | | 2020 | | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Построены центры культурного развития в городах с числом жителей до 300 000 человек | | Единица | | | - | | | - | | - | 0 | | 1 | - | | Центры культурного развития – этомногофункциональное культурное пространство с концертным залом,музейно-выставочным пространством, библиотекой, помещениями для занятийтворчеством и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе,сувенирные киоски). Количество зрительских мест будет увеличено на 500 единиц. Качествообслуживания населения выйдет на новый уровень. | | | | | | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | | | Нет | | |
|
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и | | Единица | | | - | | | 12 | | - | 24 | | - | 36 | | ​Созданы условия для повышения качества художественного образования в 1 800 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ежегодно по 300 | | | | | | Приобретение товаров, работ, услуг | | | Нет | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | Единица измерения (по ОКЕИ) | | | Период, год | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | Тип результата | | | Признак ключевого параметра  (да/нет) | | |
| 2019 | | | 2020 | | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | |
|  | | | учебными материалами | |  | | |  | | |  | |  |  | |  |  | | образовательных учреждений.Оснащение каждого образовательного учреждения в сфере культуры зависит от реализации тех или иных образовательных программ, в связи с чем предусматривается согласование с Минкультуры России перечня образовательных учреждений и перечней музыкальных инструментов, оборудования и материалов, которые будут приобретаться субъектами Российской Федерации в рамках проекта.В числе 1 800 образовательных учреждений отрасли культуры: 1 700 детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств (34% от общего количества детских школ искусств по видам искусств) и 100 училищ (42% от общего количества училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях | | | | | |  | | |  | | |
|
|
|
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | Единица измерения (по ОКЕИ) | | | Период, год | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | Тип результата | | | Признак ключевого параметра  (да/нет) | | |
| 2019 | | | 2020 | | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | |
|  | | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | |  |  | | отрасли культурына 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности. | | | | | |  | | |  | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | Единица измерения (по ОКЕИ) | | | Период, год | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | Тип результата | | | Признак ключевого параметра  (да/нет) | | |
| 2019 | | | 2020 | | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту | | Единица | | | 9 | | | - | | 11 | 12 | | - | - | | В соответствии с модельным стандартом созданы интеллектуальные центры,оснащенные скоростным Интернетом, доступом к современным отечественныминформационным ресурсам научного и художественного содержания, к оцифрованнымресурсам периодической печати:Созданы точки доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций,комплектование мультимедийными ресурсами, а также организацию современногокомфортного библиотечного пространства. В составе библиотечных фондов предусмотрены носители информации,изготовленные в форматах, доступных для инвалидов по зрению. Созданы дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всехвозрастных групп. Повышена эффективностьих работы и посещаемость не менее, чем в 2раза. | | | | | | Приобретение товаров, работ, услуг | | | Нет | | |
|
|
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | Единица измерения (по ОКЕИ) | | | Период, год | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | Тип результата | | | Признак ключевого параметра  (да/нет) | | |
| 2019 | | | 2020 | | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | |
| 2 | | | Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения | | Единица | | | 4 | | | - | | - | - | | - | - | | Расширение географии оказания услуг населениюсельской местности. Доступность услуг населению, проживающих в труднодоступныхрайонах. Увеличение форм и методов обслуживания населения сельской местности. | | | | | | Приобретение товаров, работ, услуг | | | Нет | | |
| 3 | | | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности | | Единица | | | 3 | | | 9 | | 14 | 20 | | - | - | |  | | | | | | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | | | Нет | | |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол | | Единица | | | 0 | | | 0 | | 1 | 2 | | - | - | | ​Будет обеспеченокачество театрального обслуживаниязрителей за счет обновления интерьеров и зрительного зала,современного оборудования зала. | | | | | | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | | | Нет | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | Единица измерения (по ОКЕИ) | | | Период, год | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | Тип результата | | | Признак ключевого параметра  (да/нет) | | |
| 2019 | | | 2020 | | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | Оснащены оборудованием кинозалы | | Единица | | | 9 | | | 10 | | 15 | 20 | | 25 | 30 | |  | | | | | | Приобретение товаров, работ, услуг | | | Нет | | |
| 3 | | | Обеспечение условий для реконструкции и капитального ремонта театров юного зрителя и театров кукол | | Единица | | | 1 | | | - | | 2 | - | | - | - | |  | | | | | | Приобретение товаров, работ, услуг | | | Нет | | |
| 4 | | | Создание условий для модернизации библиотек по модельному стандарту | | Единица | | | 9 | | | - | | - | - | | - | - | |  | | | | | | Приобретение товаров, работ, услуг | | | Нет | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 0 | |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | |  |
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 |  |
| 1 | | | Обеспечение условий для реконструкции и капитального ремонта театров юного зрителя и театров кукол | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | | 18 548,52 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 18 548,52 |  |
| 1.1.1. | | | *бюджет субъекта* | | 18 548,52 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 18 548,52 |  |
| 1.1.1.1. | | | *в том числе:*  *межбюджетные трансферты* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.1.1.1.1. | | | *из них:*  *федеральному бюджету* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.1.1.1.2. | | | *бюджетам государственных*  *внебюджетных фондов*  *Российской Федерации* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.1.1.1.2.1. | | | *в том числе:*  *бюджету Пенсионного фонда*  *Российской Федерации* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.1.1.1.2.2. | | | *бюджету Фонда социального*  *страхования Российской Федерации* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.1.1.1.2.3. | | | *бюджету Федерального фонда*  *обязательного медицинского*  *страхования* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.1.1.1.3. | | | *бюджетам территориальных*  *государственных внебюджетных*  *фондов(бюджетам территориальных*  *фондов обязательного медицинского* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | |  |
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 |  |
|  | | | *страхования)* | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 1.1.1.1.4. | | | *местным бюджетам* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.1.1.1.5. | | | *иным бюджетам субъектов*  *Российской Федерации* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.1.2. | | | *бюджеты территориальных*  *государственных внебюджетных*  *фондов (бюджеты*  *территориальных фондов*  *обязательного медицинского*  *страхованияя),всего* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.1.2.1. | | | *в том числе:*  *межбюджетные трансферты* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.1.2.1.1. | | | *из них:*  *бюджетам субъектов*  *Российской Федерации* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.1.2.1.2. | | | *бюджетам государственных*  *внебюджетных фондов*  *Российской Федерации*  *(бюджету Федерального фонда*  *обязательного*  *медицинского страхования)* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.1.3. | | | *свод бюджетов Муниципальных образований* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.1.3.1. | | | *межбюджетные*  *трансферты в БС* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.1.3.2. | | | *межбюджетные* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | |  |
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 |  |
|  | | | *трансферты в МО*  *других субъектов РФ* | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 1.2. | | | внебюджетные источники, всего | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.1. | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | | 13 346,90 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 13 346,90 |  |
| 1.1.1. | | | *бюджет субъекта* | | 13 346,90 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 13 346,90 |  |
| 1.1.1.1. | | | *в том числе:*  *межбюджетные трансферты* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.1.1.1.1. | | | *из них:*  *федеральному бюджету* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.1.1.1.2. | | | *бюджетам государственных*  *внебюджетных фондов*  *Российской Федерации* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.1.1.1.2.1. | | | *в том числе:*  *бюджету Пенсионного фонда*  *Российской Федерации* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.1.1.1.2.2. | | | *бюджету Фонда социального*  *страхования Российской Федерации* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.1.1.1.2.3. | | | *бюджету Федерального фонда*  *обязательного медицинского*  *страхования* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.1.1.1.3. | | | *бюджетам территориальных*  *государственных внебюджетных*  *фондов(бюджетам территориальных* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | |  |
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 |  |
|  | | | *фондов обязательного медицинского*  *страхования)* | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 1.1.1.1.4. | | | *местным бюджетам* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.1.1.1.5. | | | *иным бюджетам субъектов*  *Российской Федерации* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.1.2. | | | *бюджеты территориальных*  *государственных внебюджетных*  *фондов (бюджеты*  *территориальных фондов*  *обязательного медицинского*  *страхованияя),всего* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.1.2.1. | | | *в том числе:*  *межбюджетные трансферты* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.1.2.1.1. | | | *из них:*  *бюджетам субъектов*  *Российской Федерации* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.1.2.1.2. | | | *бюджетам государственных*  *внебюджетных фондов*  *Российской Федерации*  *(бюджету Федерального фонда*  *обязательного*  *медицинского страхования)* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.1.3. | | | *свод бюджетов Муниципальных образований* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.1.3.1. | | | *межбюджетные*  *трансферты в БС* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | |  |
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 |  |
| 1.1.3.2. | | | *межбюджетные*  *трансферты в МО*  *других субъектов РФ* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.2. | | | внебюджетные источники, всего | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 2 | | | Построены центры культурного развития в городах с числом жителей до 300 000 человек | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 2.1.1. | | | *бюджет субъекта* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 2.1.1.1. | | | *в том числе:*  *межбюджетные трансферты* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 2.1.1.1.1. | | | *из них:*  *федеральному бюджету* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 2.1.1.1.2. | | | *бюджетам государственных*  *внебюджетных фондов*  *Российской Федерации* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 2.1.1.1.2.1. | | | *в том числе:*  *бюджету Пенсионного фонда*  *Российской Федерации* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 2.1.1.1.2.2. | | | *бюджету Фонда социального*  *страхования Российской Федерации* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 2.1.1.1.2.3. | | | *бюджету Федерального фонда*  *обязательного медицинского*  *страхования* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | |  |
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 |  |
| 2.1.1.1.3. | | | *бюджетам территориальных*  *государственных внебюджетных*  *фондов(бюджетам территориальных*  *фондов обязательного медицинского*  *страхования)* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 2.1.1.1.4. | | | *местным бюджетам* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 2.1.1.1.5. | | | *иным бюджетам субъектов*  *Российской Федерации* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 2.1.2. | | | *бюджеты территориальных*  *государственных внебюджетных*  *фондов (бюджеты*  *территориальных фондов*  *обязательного медицинского*  *страхованияя),всего* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 2.1.2.1. | | | *в том числе:*  *межбюджетные трансферты* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 2.1.2.1.1. | | | *из них:*  *бюджетам субъектов*  *Российской Федерации* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 2.1.2.1.2. | | | *бюджетам государственных*  *внебюджетных фондов*  *Российской Федерации*  *(бюджету Федерального фонда*  *обязательного*  *медицинского страхования)* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 2.1.3. | | | *свод бюджетов Муниципальных образований* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | |  |
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 |  |
| 2.1.3.1. | | | *межбюджетные*  *трансферты в БС* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 2.1.3.2. | | | *межбюджетные*  *трансферты в МО*  *других субъектов РФ* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 2.2. | | | внебюджетные источники, всего | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 3 | | | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1. | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 3.1.1. | | | *бюджет субъекта* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 3.1.1.1. | | | *в том числе:*  *межбюджетные трансферты* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 3.1.1.1.1. | | | *из них:*  *федеральному бюджету* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 3.1.1.1.2. | | | *бюджетам государственных*  *внебюджетных фондов*  *Российской Федерации* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 3.1.1.1.2.1. | | | *в том числе:*  *бюджету Пенсионного фонда*  *Российской Федерации* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 3.1.1.1.2.2. | | | *бюджету Фонда социального*  *страхования Российской Федерации* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | |  |
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 |  |
| 3.1.1.1.2.3. | | | *бюджету Федерального фонда*  *обязательного медицинского*  *страхования* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 3.1.1.1.3. | | | *бюджетам территориальных*  *государственных внебюджетных*  *фондов(бюджетам территориальных*  *фондов обязательного медицинского*  *страхования)* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 3.1.1.1.4. | | | *местным бюджетам* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 3.1.1.1.5. | | | *иным бюджетам субъектов*  *Российской Федерации* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 3.1.2. | | | *бюджеты территориальных*  *государственных внебюджетных*  *фондов (бюджеты*  *территориальных фондов*  *обязательного медицинского*  *страхованияя),всего* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 3.1.2.1. | | | *в том числе:*  *межбюджетные трансферты* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 3.1.2.1.1. | | | *из них:*  *бюджетам субъектов*  *Российской Федерации* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 3.1.2.1.2. | | | *бюджетам государственных*  *внебюджетных фондов*  *Российской Федерации*  *(бюджету Федерального фонда*  *обязательного* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | |  |
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 |  |
|  | | | *медицинского страхования)* | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 3.1.3. | | | *свод бюджетов Муниципальных образований* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 3.1.3.1. | | | *межбюджетные*  *трансферты в БС* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 3.1.3.2. | | | *межбюджетные*  *трансферты в МО*  *других субъектов РФ* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 3.2. | | | внебюджетные источники, всего | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 4 | | | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности | | | | | | | | | | | |  |
| 4.1. | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | | 55 807,33 | 75 998,20 | | 36 557,98 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 168 363,51 |  |
| 4.1.1. | | | *бюджет субъекта* | | 55 805,28 | 75 998,20 | | 36 557,98 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 168 361,46 |  |
| 4.1.1.1. | | | *в том числе:*  *межбюджетные трансферты* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 4.1.1.1.1. | | | *из них:*  *федеральному бюджету* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 4.1.1.1.2. | | | *бюджетам государственных*  *внебюджетных фондов*  *Российской Федерации* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 4.1.1.1.2.1. | | | *в том числе:*  *бюджету Пенсионного фонда*  *Российской Федерации* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | |  |
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 |  |
| 4.1.1.1.2.2. | | | *бюджету Фонда социального*  *страхования Российской Федерации* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 4.1.1.1.2.3. | | | *бюджету Федерального фонда*  *обязательного медицинского*  *страхования* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 4.1.1.1.3. | | | *бюджетам территориальных*  *государственных внебюджетных*  *фондов(бюджетам территориальных*  *фондов обязательного медицинского*  *страхования)* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 4.1.1.1.4. | | | *местным бюджетам* | | 55 805,28 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 55 805,28 |  |
| 4.1.1.1.5. | | | *иным бюджетам субъектов*  *Российской Федерации* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 4.1.2. | | | *бюджеты территориальных*  *государственных внебюджетных*  *фондов (бюджеты*  *территориальных фондов*  *обязательного медицинского*  *страхованияя),всего* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 4.1.2.1. | | | *в том числе:*  *межбюджетные трансферты* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 4.1.2.1.1. | | | *из них:*  *бюджетам субъектов*  *Российской Федерации* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 4.1.2.1.2. | | | *бюджетам государственных*  *внебюджетных фондов*  *Российской Федерации* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | |  |
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 |  |
|  | | | *(бюджету Федерального фонда*  *обязательного*  *медицинского страхования)* | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 4.1.3. | | | *свод бюджетов Муниципальных образований* | | 55 807,33 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 55 807,33 |  |
| 4.1.3.1. | | | *межбюджетные*  *трансферты в БС* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 4.1.3.2. | | | *межбюджетные*  *трансферты в МО*  *других субъектов РФ* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 4.2. | | | внебюджетные источники, всего | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 5 | | | Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения | | | | | | | | | | | |  |
| 5.1. | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | | 19 035,82 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 19 035,82 |  |
| 5.1.1. | | | *бюджет субъекта* | | 19 035,82 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 19 035,82 |  |
| 5.1.1.1. | | | *в том числе:*  *межбюджетные трансферты* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 5.1.1.1.1. | | | *из них:*  *федеральному бюджету* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 5.1.1.1.2. | | | *бюджетам государственных*  *внебюджетных фондов*  *Российской Федерации* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 5.1.1.1.2.1. | | | *в том числе:*  *бюджету Пенсионного фонда* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | |  |
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 |  |
|  | | | *Российской Федерации* | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 5.1.1.1.2.2. | | | *бюджету Фонда социального*  *страхования Российской Федерации* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 5.1.1.1.2.3. | | | *бюджету Федерального фонда*  *обязательного медицинского*  *страхования* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 5.1.1.1.3. | | | *бюджетам территориальных*  *государственных внебюджетных*  *фондов(бюджетам территориальных*  *фондов обязательного медицинского*  *страхования)* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 5.1.1.1.4. | | | *местным бюджетам* | | 19 035,82 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 19 035,82 |  |
| 5.1.1.1.5. | | | *иным бюджетам субъектов*  *Российской Федерации* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 5.1.2. | | | *бюджеты территориальных*  *государственных внебюджетных*  *фондов (бюджеты*  *территориальных фондов*  *обязательного медицинского*  *страхованияя),всего* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 5.1.2.1. | | | *в том числе:*  *межбюджетные трансферты* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 5.1.2.1.1. | | | *из них:*  *бюджетам субъектов*  *Российской Федерации* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | | |  | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | |  |
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 |  |
| 5.1.2.1.2. | | | *бюджетам государственных*  *внебюджетных фондов*  *Российской Федерации*  *(бюджету Федерального фонда*  *обязательного*  *медицинского страхования)* | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 5.1.3. | | | *свод бюджетов Муниципальных образований* | | 19 035,82 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 19 035,82 |  |
| 5.1.3.1. | | | *межбюджетные*  *трансферты в БС* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 5.1.3.2. | | | *межбюджетные*  *трансферты в МО*  *других субъектов РФ* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 5.2. | | | внебюджетные источники, всего | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 6 | | | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту | | | | | | | | | | | |  |
| 6.1. | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | | 55 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 55 000,00 |  |
| 6.1.1. | | | *бюджет субъекта* | | 55 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 55 000,00 |  |
| 6.1.1.1. | | | *в том числе:*  *межбюджетные трансферты* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 6.1.1.1.1. | | | *из них:*  *федеральному бюджету* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 6.1.1.1.2. | | | *бюджетам государственных*  *внебюджетных фондов* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | |  |
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 |  |
|  | | | *Российской Федерации* | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 6.1.1.1.2.1. | | | *в том числе:*  *бюджету Пенсионного фонда*  *Российской Федерации* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 6.1.1.1.2.2. | | | *бюджету Фонда социального*  *страхования Российской Федерации* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 6.1.1.1.2.3. | | | *бюджету Федерального фонда*  *обязательного медицинского*  *страхования* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 6.1.1.1.3. | | | *бюджетам территориальных*  *государственных внебюджетных*  *фондов(бюджетам территориальных*  *фондов обязательного медицинского*  *страхования)* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 6.1.1.1.4. | | | *местным бюджетам* | | 55 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 55 000,00 |  |
| 6.1.1.1.5. | | | *иным бюджетам субъектов*  *Российской Федерации* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 6.1.2. | | | *бюджеты территориальных*  *государственных внебюджетных*  *фондов (бюджеты*  *территориальных фондов*  *обязательного медицинского*  *страхованияя),всего* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 6.1.2.1. | | | *в том числе:*  *межбюджетные трансферты* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | | |  | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | |  |
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 |  |
| 6.1.2.1.1. | | | *из них:*  *бюджетам субъектов*  *Российской Федерации* | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 6.1.2.1.2. | | | *бюджетам государственных*  *внебюджетных фондов*  *Российской Федерации*  *(бюджету Федерального фонда*  *обязательного*  *медицинского страхования)* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 6.1.3. | | | *свод бюджетов Муниципальных образований* | | 55 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 55 000,00 |  |
| 6.1.3.1. | | | *межбюджетные*  *трансферты в БС* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 6.1.3.2. | | | *межбюджетные*  *трансферты в МО*  *других субъектов РФ* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 6.2. | | | внебюджетные источники, всего | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 7 | | | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол | | | | | | | | | | | |  |
| 7.1. | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | | 61 224,49 | 112 359,60 | | 112 359,60 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 285 943,69 |  |
| 7.1.1. | | | *бюджет субъекта* | | 61 224,49 | 112 359,60 | | 112 359,60 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 285 943,69 |  |
| 7.1.1.1. | | | *в том числе:*  *межбюджетные трансферты* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 7.1.1.1. | | | *из них:* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | |  |
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 |  |
| 1. | | | *федеральному бюджету* | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 7.1.1.1.2. | | | *бюджетам государственных*  *внебюджетных фондов*  *Российской Федерации* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 7.1.1.1.2.1. | | | *в том числе:*  *бюджету Пенсионного фонда*  *Российской Федерации* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 7.1.1.1.2.2. | | | *бюджету Фонда социального*  *страхования Российской Федерации* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 7.1.1.1.2.3. | | | *бюджету Федерального фонда*  *обязательного медицинского*  *страхования* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 7.1.1.1.3. | | | *бюджетам территориальных*  *государственных внебюджетных*  *фондов(бюджетам территориальных*  *фондов обязательного медицинского*  *страхования)* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 7.1.1.1.4. | | | *местным бюджетам* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 7.1.1.1.5. | | | *иным бюджетам субъектов*  *Российской Федерации* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 7.1.2. | | | *бюджеты территориальных*  *государственных внебюджетных*  *фондов (бюджеты*  *территориальных фондов*  *обязательного медицинского*  *страхованияя),всего* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | |  |
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 |  |
| 7.1.2.1. | | | *в том числе:*  *межбюджетные трансферты* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 7.1.2.1.1. | | | *из них:*  *бюджетам субъектов*  *Российской Федерации* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 7.1.2.1.2. | | | *бюджетам государственных*  *внебюджетных фондов*  *Российской Федерации*  *(бюджету Федерального фонда*  *обязательного*  *медицинского страхования)* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 7.1.3. | | | *свод бюджетов Муниципальных образований* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 7.1.3.1. | | | *межбюджетные*  *трансферты в БС* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 7.1.3.2. | | | *межбюджетные*  *трансферты в МО*  *других субъектов РФ* | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 7.2. | | | внебюджетные источники, всего | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | |  |
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | | | 222 963,05 | 188 357,80 | | 148 917,58 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 560 238,43 |  |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | | | 222 963,05 | 188 357,80 | | 148 917,58 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 560 238,43 |  |
| бюджет субъекта | | | | | 222 961,01 | 188 357,80 | | 148 917,58 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 560 236,39 |  |
| свод бюджетов Муниципальных образований | | | | | 129 843,14 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 129 843,14 |  |
| бюджетам территориальных государственных  внебюджетных фондов(бюджетам  территориальных фондов  обязательного медицинского страхования) | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  |
|  |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 0 | |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. Участники регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | | | Фамилия, инициалы | | | Должность | | | Непосредственный руководитель | | | Занятость в проекте  (процентов) | |  |
| 1 | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | | | Гаранина Т. А. | | | Министр | | |  | | | 30 | |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | | | Баркетов В. А. | | | Заместитель министра | | |  | | | 30 | |  |
| 3 | Администратор регионального проекта | | | Баркетов В. А. | | |  | | |  | | | 30 | |  |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 4 | Администратор | | | Баркетов В. А. | | |  | | |  | | | 30 | |  |
| Оснащены оборудованием кинозалы | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Баркетов В. А. | | | Заместитель министра | | |  | | | 30 | |  |
| Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Астафьева Т. В. | | | Первый заместитель министра культуры области | | |  | | | 30 | |  |
| Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Баркетов В. А. | | | Заместитель министра | | |  | | | 30 | |  |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Баркетов В. А. | | | Заместитель министра | | |  | | | 30 | |  |
| Построены центры культурного развития в городах с числом жителей до 300 000 человек | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Баркетов В. А. | | | Заместитель министра | | |  | | | 30 | |  |
| Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Баркетов В. А. | | | Заместитель министра | | |  | | | 30 | |  |
| Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Баркетов В. А. | | | Заместитель министра | | |  | | | 30 | |  |
| Обеспечение условий для реконструкции и капитального ремонта театров юного зрителя и театров кукол | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 12 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Баркетов В. А. | | | Заместитель министра | | |  | | | 30 | |  |
| Создание условий для модернизации библиотек по модельному стандарту | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 13 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Баркетов В. А. | | | Заместитель министра | | |  | | | 30 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование целевого, дополнительного показателя | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя | | | | | | | |
| Вид документа | | Утвердивший орган | | Дата | Номер | | Наименование |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | 8 |
| 1 | Дополнительный показатель: Увеличение на 15 % числа посещений учреждений культуры | | | Посещение |  | |  | |  |  | |  |
| 2 | Основной показатель: Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) | | | Единица |  | |  | |  |  | |  |
| 3 | Основной показатель: Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом) | | | Единица |  | |  | |  |  | |  |
| 30 | | | | | | | | | | | | |
| 7. Дополнительная информация | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | |
|  | | | | | | | | | | | Культурная среда (Саратовская область) | |
| 0 | | |  | | | | | | | | | |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  по реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 1 | | Результат "Оснащены оборудованием кинозалы"0 | | | | - | 31.12.2024 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 1.1 | | Контрольная точка "кинозалы модернизированы" | | | | - | 31.12.2019 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 1.1.1 | | Мероприятие "обеспечение технической готовности объекта" | | | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры | | |  | |
| 1.2 | | Контрольная точка "С Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии заключены соглашения о получении финансовых средств на модернизацию кинозалов" | | | | - | 01.08.2019 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 1.2.1 | | Мероприятие "Заключение с Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии соглашений о получении финансовых средств на модернизацию кинозалов" | | | | 01.01.2019 | 01.08.2019 | Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры | | |  | |
| 33 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 1.3 | | Контрольная точка "Проведены аукционы на приобретение оборудования для оснащения кинозалов" | | | | - | 01.10.2019 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 1.3.1 | | Мероприятие "Проведение аукционов на приобретение оборудования для оснащения кинозалов" | | | | 01.01.2019 | 01.10.2019 | Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры | | |  | |
| 1.4 | | Контрольная точка "Оборудование поставлено" | | | | - | 01.12.2019 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 1.4.1 | | Мероприятие "поставка оборудования" | | | | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры | | |  | |
| 1.5 | | Контрольная точка "С Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии заключены соглашения о получении финансовых средств на модернизацию кинозалов" | | | | - | 01.08.2020 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 1.5.1 | | Мероприятие "Заключение с Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии соглашений о получении финансовых средств на модернизацию кинозалов" | | | | 01.01.2020 | 01.08.2020 | Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры | | |  | |
| 34 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 1.6 | | Контрольная точка "Проведены аукционы на приобретение оборудования для оснащения кинозалов" | | | | - | 01.10.2020 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 1.6.1 | | Мероприятие "Проведение аукционов на приобретение оборудования для оснащения кинозалов" | | | | 01.01.2020 | 01.10.2020 | Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры | | |  | |
| 1.7 | | Контрольная точка "Оборудование поставлено" | | | | - | 01.12.2020 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 1.7.1 | | Мероприятие "поставка оборудования" | | | | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры | | |  | |
| 1.8 | | Контрольная точка "кинозалы модернизированы" | | | | - | 31.12.2020 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 1.8.1 | | Мероприятие "обеспечение технической готовности объекта" | | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры | | |  | |
| 35 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 1.9 | | Контрольная точка "С Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии заключены соглашения о получении финансовых средств на модернизацию кинозалов" | | | | - | 01.08.2021 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 1.9.1 | | Мероприятие "Заключение с Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии соглашения о получении финансовых средств на модернизацию кинозалов" | | | | 01.01.2021 | 01.08.2021 | Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры | | |  | |
| 1.10 | | Контрольная точка "Проведены аукционы на приобретение оборудования для оснащения кинозалов" | | | | - | 01.10.2021 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 1.10.1 | | Мероприятие "Проведение аукционов на приобретение оборудования для оснащения кинозалов" | | | | 01.01.2021 | 01.10.2021 | Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры | | |  | |
| 1.11 | | Контрольная точка "Оборудование поставлено" | | | | - | 01.12.2021 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 1.11.1 | | Мероприятие "поставка оборудования" | | | | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры | | |  | |
| 36 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 1.12 | | Контрольная точка "кинозалы модернизированы" | | | | - | 31.12.2021 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 1.12.1 | | Мероприятие "обеспечение технической готовности объекта" | | | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры | | |  | |
| 1.13 | | Контрольная точка "С Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии заключены соглашения о получении финансовых средств на модернизацию кинозалов" | | | | - | 01.08.2022 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 1.13.1 | | Мероприятие "Заключение с Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии соглашения о получении финансовых средств на модернизацию кинозалов" | | | | 01.01.2022 | 01.08.2022 | Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры | | |  | |
| 1.14 | | Контрольная точка "Проведены аукционы на приобретение оборудования для оснащения кинозалов" | | | | - | 01.10.2022 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 1.14.1 | | Мероприятие "Проведение аукционов на приобретение оборудования для оснащения кинозалов" | | | | 01.01.2022 | 01.10.2022 | Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры | | |  | |
| 37 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 1.15 | | Контрольная точка "Оборудование поставлено" | | | | - | 01.12.2022 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 1.15.1 | | Мероприятие "поставка оборудования" | | | | 01.01.2022 | 01.12.2022 | Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры | | |  | |
| 1.16 | | Контрольная точка "кинозалы модернизированы" | | | | - | 31.12.2022 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 1.16.1 | | Мероприятие "обеспечение технической готовности объекта" | | | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры | | |  | |
| 1.17 | | Контрольная точка "С Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии заключены соглашения о получении финансовых средств на модернизацию кинозалов" | | | | - | 01.08.2023 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 1.17.1 | | Мероприятие "Заключение с Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии соглашения о получении финансовых средств на модернизацию кинозалов" | | | | 01.01.2023 | 01.08.2023 | Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры | | |  | |
| 38 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 1.18 | | Контрольная точка "Проведены аукционы на приобретение оборудования для оснащения кинозалов" | | | | - | 01.10.2023 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 1.18.1 | | Мероприятие "Проведение аукционов на приобретение оборудования для оснащения кинозалов" | | | | 01.01.2023 | 01.10.2023 | Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры | | |  | |
| 1.19 | | Контрольная точка "Оборудование поставлено" | | | | - | 01.12.2023 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 1.19.1 | | Мероприятие "поставка оборудования" | | | | 01.01.2023 | 01.12.2023 | Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры | | |  | |
| 1.20 | | Контрольная точка "кинозалы модернизированы" | | | | - | 31.12.2023 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 1.20.1 | | Мероприятие "обеспечение технической готовности объекта" | | | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры | | |  | |
| 39 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 1.21 | | Контрольная точка "С Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии заключены соглашения о получении финансовых средств на модернизацию кинозалов" | | | | - | 01.08.2024 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 1.21.1 | | Мероприятие "Заключение с Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии соглашения о получении финансовых средств на модернизацию кинозалов" | | | | 01.01.2024 | 01.08.2024 | Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры | | |  | |
| 1.22 | | Контрольная точка "Проведены аукционы на приобретение оборудования для оснащения кинозалов" | | | | - | 01.10.2024 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 1.22.1 | | Мероприятие "Проведение аукционов на приобретение оборудования для оснащения кинозалов" | | | | 01.01.2024 | 01.10.2024 | Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры | | |  | |
| 1.23 | | Контрольная точка "Оборудование поставлено" | | | | - | 01.12.2024 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 1.23.1 | | Мероприятие "поставка оборудования" | | | | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры | | |  | |
| 40 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 1.24 | | Контрольная точка "кинозалы модернизированы" | | | | - | 31.12.2024 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 1.24.1 | | Мероприятие "обеспечение технической готовности объекта" | | | | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры | | |  | |
| 2 | | Результат "Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами "0 | | | | - | 31.12.2024 | Астафьева Т. В., Первый заместитель министра культуры области | | | ​Созданы условия для повышения качества художественного образования в 1 800 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ежегодно по 300 образовательных учреждений.Оснащение каждого образовательного учреждения в сфере культуры зависит от реализации тех или иных образовательных программ, в связи с чем предусматривается согласование с Минкультуры России перечня образовательных учреждений и перечней музыкальных инструментов, оборудования и материалов, которые будут приобретаться субъектами Российской Федерации в рамках проекта.В числе 1 800 образовательных учреждений отрасли культуры: 1 700 детских | |
|
|
| 41 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
|  | |  | | | |  |  |  | | | музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств (34% от общего количества детских школ искусств по видам искусств) и 100 училищ (42% от общего количества училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культурына 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности. | |
|
| 2.1 | | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | | | | - | 01.08.2020 | Астафьева Т. В., Первый заместитель министра культуры области | | |  | |
| 2.1.1 | | Мероприятие "Включение закупки в план закупок" | | | | 01.01.2020 | 01.08.2020 | Кадурина И. Е., Начальник отдела профессионального искусства и образования | | |  | |
| 42 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 2.2 | | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | | | | - | 01.09.2020 | Астафьева Т. В., Первый заместитель министра культуры области | | |  | |
| 2.2.1 | | Мероприятие "Внесение сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | | | | 01.01.2020 | 01.09.2020 | Кадурина И. Е., Начальник отдела профессионального искусства и образования | | |  | |
| 2.3 | | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | | | | - | 01.12.2020 | Астафьева Т. В., Первый заместитель министра культуры области | | |  | |
| 2.3.1 | | Мероприятие "Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | | | | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Кадурина И. Е., Начальник отдела профессионального искусства и образования | | |  | |
| 2.4 | | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | | | | - | 31.12.2020 | Астафьева Т. В., Первый заместитель министра культуры области | | |  | |
| 2.4.1 | | Мероприятие "Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Кадурина И. Е., Начальник отдела профессионального искусства и образования | | |  | |
| 43 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 2.5 | | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | | | | - | 01.05.2020 | Каляева С. А., Заместитель министра культуры Саратовской области | | |  | |
| 2.5.1 | | Мероприятие "Утверждение распределения межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям" | | | | 01.01.2020 | 01.05.2020 | Фурман О. Ю., Начальник отдела экономики, планирования и финансов | | |  | |
| 2.6 | | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" | | | | - | 01.06.2020 | Каляева С. А., Заместитель министра культуры Саратовской области | | |  | |
| 2.6.1 | | Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении бюджету Саратовской области межбюджетного трансферта" | | | | 01.01.2020 | 01.06.2020 | Фурман О. Ю., Начальник отдела экономики, планирования и финансов | | |  | |
| 44 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 2.7 | | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | | | | - | 31.12.2020 | Каляева С. А., Заместитель министра культуры Саратовской области | | |  | |
| 2.7.1 | | Мероприятие "Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов" | | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Фурман О. Ю., Начальник отдела экономики, планирования и финансов | | |  | |
| 2.8 | | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | | | | - | 01.08.2022 | Астафьева Т. В., Первый заместитель министра культуры области | | |  | |
| 2.8.1 | | Мероприятие "Включение закупки в план закупок" | | | | 01.01.2022 | 01.08.2022 | Кадурина И. Е., Начальник отдела профессионального искусства и образования | | |  | |
| 2.9 | | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | | | | - | 01.09.2022 | Астафьева Т. В., Первый заместитель министра культуры области | | |  | |
| 2.9.1 | | Мероприятие "Внесение сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | | | | 01.01.2022 | 01.09.2022 | Кадурина И. Е., Начальник отдела профессионального искусства и образования | | |  | |
| 45 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 2.10 | | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | | | | - | 01.12.2022 | Астафьева Т. В., Первый заместитель министра культуры области | | |  | |
| 2.10.1 | | Мероприятие "Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | | | | 01.01.2022 | 01.12.2022 | Кадурина И. Е., Начальник отдела профессионального искусства и образования | | |  | |
| 2.11 | | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | | | | - | 31.12.2022 | Астафьева Т. В., Первый заместитель министра культуры области | | |  | |
| 2.11.1 | | Мероприятие "Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | | | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Кадурина И. Е., Начальник отдела профессионального искусства и образования | | |  | |
| 2.12 | | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | | | | - | 01.05.2022 | Каляева С. А., Заместитель министра культуры Саратовской области | | |  | |
| 2.12.1 | | Мероприятие "Утверждение распределения межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям" | | | | 01.01.2022 | 01.05.2022 | Фурман О. Ю., Начальник отдела экономики, планирования и финансов | | |  | |
| 46 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 2.13 | | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" | | | | - | 01.06.2022 | Каляева С. А., Заместитель министра культуры Саратовской области | | |  | |
| 2.13.1 | | Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении бюджету Саратовской области межбюджетного трансферта" | | | | 01.01.2022 | 01.06.2022 | Фурман О. Ю., Начальник отдела экономики, планирования и финансов | | |  | |
| 2.14 | | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | | | | - | 31.12.2022 | Каляева С. А., Заместитель министра культуры Саратовской области | | |  | |
| 2.14.1 | | Мероприятие "Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов" | | | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Фурман О. Ю., Начальник отдела экономики, планирования и финансов | | |  | |
| 2.15 | | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | | | | - | 01.08.2024 | Астафьева Т. В., Первый заместитель министра культуры области | | |  | |
| 2.15.1 | | Мероприятие "Включение закупки в план закупок" | | | | 01.01.2024 | 01.08.2024 | Кадурина И. Е., Начальник отдела профессионального искусства и образования | | |  | |
| 47 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 2.16 | | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | | | | - | 01.09.2024 | Астафьева Т. В., Первый заместитель министра культуры области | | |  | |
| 2.16.1 | | Мероприятие "Внесение сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | | | | 01.01.2024 | 01.09.2024 | Кадурина И. Е., Начальник отдела профессионального искусства и образования | | |  | |
| 2.17 | | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | | | | - | 01.12.2024 | Астафьева Т. В., Первый заместитель министра культуры области | | |  | |
| 2.17.1 | | Мероприятие "Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | | | | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Кадурина И. Е., Начальник отдела профессионального искусства и образования | | |  | |
| 2.18 | | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | | | | - | 31.12.2024 | Астафьева Т. В., Первый заместитель министра культуры области | | |  | |
| 2.18.1 | | Мероприятие "Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | | | | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Кадурина И. Е., Начальник отдела профессионального искусства и образования | | |  | |
| 48 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 2.19 | | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | | | | - | 01.05.2024 | Каляева С. А., Заместитель министра культуры Саратовской области | | |  | |
| 2.19.1 | | Мероприятие "Утверждение распределения межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям" | | | | 01.01.2024 | 01.05.2024 | Фурман О. Ю., Начальник отдела экономики, планирования и финансов | | |  | |
| 2.20 | | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" | | | | - | 01.06.2024 | Каляева С. А., Заместитель министра культуры Саратовской области | | |  | |
| 2.20.1 | | Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении бюджету Саратовской области межбюджетного трансферта" | | | | 01.01.2024 | 01.06.2024 | Фурман О. Ю., Начальник отдела экономики, планирования и финансов | | |  | |
| 49 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 2.21 | | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | | | | - | 31.12.2024 | Каляева С. А., Заместитель министра культуры Саратовской области | | |  | |
| 2.21.1 | | Мероприятие "Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов" | | | | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Фурман О. Ю., Начальник отдела экономики, планирования и финансов | | |  | |
| 3 | | Результат "Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности "0 | | | | - | 31.12.2022 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 3.1 | | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз" | | | | - | 11.12.2018 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 3.1.1 | | Мероприятие "Получение положительного заключения по результатам государственной экспертизы" | | | | 01.06.2018 | 11.12.2018 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 50 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 3.2 | | Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)" | | | | - | 01.03.2019 |  | | |  | |
| 3.2.1 | | Мероприятие "Получение разрешения на строительство (реконструкцию)" | | | | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 3.3 | | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | | | | - | 01.12.2019 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 3.3.1 | | Мероприятие "Завершение строительно-монтажных работ " | | | | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 51 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 3.4 | | Контрольная точка "Оборудование приобретено" | | | | - | 21.12.2019 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 3.4.1 | | Мероприятие "Приобретение оборудования" | | | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 3.5 | | Контрольная точка "Оборудование установлено" | | | | - | 22.12.2019 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 3.5.1 | | Мероприятие "Установка оборудования" | | | | 01.01.2019 | 22.12.2019 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 52 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 3.6 | | Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию" | | | | - | 23.12.2019 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 3.6.1 | | Мероприятие "Введение оборудования в эксплуатацию" | | | | 01.01.2019 | 23.12.2019 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 3.7 | | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" | | | | - | 22.12.2019 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 3.7.1 | | Мероприятие "Обеспечение технической готовности объекта, 100 %" | | | | 01.01.2019 | 22.12.2019 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 53 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 3.8 | | Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено" | | | | - | 23.12.2019 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 3.8.1 | | Мероприятие "Получение заключения органа государственного строительного надзора " | | | | 01.01.2019 | 23.12.2019 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 3.9 | | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | | | | - | 24.12.2019 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 3.9.1 | | Мероприятие "Введение в эксплуатацию объекта" | | | | 01.01.2019 | 23.12.2019 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 54 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 3.10 | | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | | | | - | 01.06.2019 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 3.10.1 | | Мероприятие "Включение закупки в план закупок" | | | | 01.01.2019 | 01.06.2019 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 3.11 | | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | | | | - | 01.07.2019 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 3.11.1 | | Мероприятие "Внесение сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | | | | 01.01.2019 | 01.07.2019 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 55 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 3.12 | | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | | | | - | 31.12.2019 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 3.12.1 | | Мероприятие "Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | | | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 3.13 | | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | | | | - | 31.12.2019 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 3.13.1 | | Мероприятие "Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | | | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 56 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 3.14 | | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | | | | - | 31.12.2019 | Каляева С. А., Заместитель министра культуры Саратовской области | | |  | |
| 3.14.1 | | Мероприятие "Утверждение распределения межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям" | | | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Фурман О. Ю., Начальник отдела экономики, планирования и финансов | | |  | |
| 3.15 | | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" | | | | - | 31.12.2019 | Каляева С. А., Заместитель министра культуры Саратовской области | | |  | |
| 3.15.1 | | Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | | | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Фурман О. Ю., Начальник отдела экономики, планирования и финансов | | |  | |
| 57 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 3.16 | | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | | | | - | 31.12.2019 | Каляева С. А., Заместитель министра культуры Саратовской области | | |  | |
| 3.16.1 | | Мероприятие "Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов" | | | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Фурман О. Ю., Начальник отдела экономики, планирования и финансов | | |  | |
| 3.17 | | Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику" | | | | - | 26.12.2019 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 3.17.1 | | Мероприятие "Предоставление земельного участка заказчику" | | | | 01.06.2019 | 26.12.2019 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 58 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 3.18 | | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз" | | | | - | 22.12.2019 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 3.18.1 | | Мероприятие "Получение положительного заключения по результатам государственных экспертиз" | | | | 01.06.2019 | 22.12.2019 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 3.19 | | Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)" | | | | - | 01.10.2020 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 3.19.1 | | Мероприятие "Получение разрешения на строительство (реконструкцию)" | | | | 01.01.2020 | 01.10.2020 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 59 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 3.20 | | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | | | | - | 27.12.2020 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 3.20.1 | | Мероприятие "Завершение строительно-монтажных работ " | | | | 01.01.2020 | 27.12.2020 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 3.21 | | Контрольная точка "Оборудование приобретено" | | | | - | 28.12.2020 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 3.21.1 | | Мероприятие "Приобретение оборудования" | | | | 01.01.2020 | 28.12.2020 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 60 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 3.22 | | Контрольная точка "Оборудование установлено" | | | | - | 29.12.2020 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 3.22.1 | | Мероприятие "Установка оборудования" | | | | 01.01.2020 | 29.12.2020 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 3.23 | | Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию" | | | | - | 30.12.2020 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 3.23.1 | | Мероприятие "Введение оборудования в эксплуатацию" | | | | 01.01.2020 | 30.12.2020 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 61 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 3.24 | | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" | | | | - | 31.12.2020 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 3.24.1 | | Мероприятие "Техническая подготовка объекта, %" | | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 3.25 | | Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено" | | | | - | 31.12.2020 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 3.25.1 | | Мероприятие "Получение заключения органа государственного строительного надзора " | | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 62 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 3.26 | | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | | | | - | 31.12.2020 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 3.26.1 | | Мероприятие "Введение объекта недвижимого имущества в эксплуатацию" | | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 3.27 | | Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена" | | | | - | 27.12.2019 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 3.27.1 | | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют" | | | | - | - |  | | |  | |
| 3.28 | | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз" | | | | - | 30.12.2020 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 3.28.1 | | Мероприятие "Получение положительного заключения по результатам государственных экспертиз" | | | | 01.06.2020 | 30.12.2020 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 63 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 3.29 | | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | | | | - | 19.12.2021 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 3.29.1 | | Мероприятие "Завершение строительно-монтажных работы" | | | | 01.01.2021 | 19.12.2021 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 3.30 | | Контрольная точка "Оборудование приобретено" | | | | - | 20.12.2021 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 3.30.1 | | Мероприятие "Приобретение оборудования" | | | | 01.01.2021 | 20.12.2021 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 64 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 3.31 | | Контрольная точка "Оборудование установлено" | | | | - | 21.12.2021 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 3.31.1 | | Мероприятие "Установка оборудования" | | | | 01.01.2021 | 21.12.2021 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 3.32 | | Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию" | | | | - | 22.12.2021 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 3.32.1 | | Мероприятие "Ввод в эксплуатацию оборудования" | | | | 01.01.2021 | 22.12.2021 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 65 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 3.33 | | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" | | | | - | 31.12.2021 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 3.33.1 | | Мероприятие "Обеспечение полной технической готовности объекта" | | | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 3.34 | | Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено" | | | | - | 30.12.2021 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 3.34.1 | | Мероприятие "Получение заключения органа государственного строительного надзора" | | | | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 66 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 3.35 | | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | | | | - | 31.12.2021 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 3.35.1 | | Мероприятие "Ввод объекта недвижимого имущества в эксплуатацию" | | | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 3.36 | | Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена" | | | | - | 20.12.2020 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 3.36.1 | | Мероприятие "Осуществление государственной регистрации права на объект недвижимого имущества " | | | | 01.01.2020 | 20.12.2020 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 67 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 3.37 | | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз" | | | | - | 20.12.2021 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 3.37.1 | | Мероприятие "Получение положительного заключения по результатам государственных экспертиз" | | | | 01.06.2021 | 20.12.2021 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 3.38 | | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | | | | - | 25.12.2022 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 3.38.1 | | Мероприятие "Завершение строительно-монтажных работ " | | | | 01.01.2022 | 25.12.2022 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 68 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 3.39 | | Контрольная точка "Оборудование приобретено" | | | | - | 26.12.2022 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 3.39.1 | | Мероприятие "Приобретение оборудования" | | | | 01.01.2022 | 26.12.2022 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 3.40 | | Контрольная точка "Оборудование установлено" | | | | - | 27.12.2022 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 3.40.1 | | Мероприятие "Установка оборудования" | | | | 01.01.2022 | 27.12.2022 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 69 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 3.41 | | Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию" | | | | - | 28.12.2022 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 3.41.1 | | Мероприятие "Ввод оборудования в эксплуатацию" | | | | 01.01.2022 | 28.12.2022 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 3.42 | | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" | | | | - | 31.12.2022 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 3.42.1 | | Мероприятие "Обеспечение полной технической готовности объекта" | | | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 70 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 3.43 | | Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено" | | | | - | 30.12.2022 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 3.43.1 | | Мероприятие "Получение заключения органа государственного строительного надзора " | | | | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 3.44 | | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | | | | - | 28.12.2022 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 3.44.1 | | Мероприятие "Ввод объекта недвижимого имущества в эксплуатацию" | | | | 01.01.2022 | 28.12.2022 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 71 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 3.45 | | Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена" | | | | - | 16.12.2021 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 3.45.1 | | Мероприятие "Проведение государственной регистрации права на объект недвижимого имущества " | | | | 01.01.2021 | 16.12.2021 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 4 | | Результат "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол"0 | | | | - | 31.12.2022 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | | ​Будет обеспеченокачество театрального обслуживания зрителей за счет обновления интерьеров и зрительного зала,современного оборудования зала. | |
| 4.1 | | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз" | | | | - | 01.01.2020 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 4.1.1 | | Мероприятие "Получение положительного заключения по результатам государственных экспертиз" | | | | 01.06.2019 | 01.01.2020 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 72 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 4.2 | | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз" | | | | - | 01.12.2021 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 4.2.1 | | Мероприятие "Получение положительных заключений по результатам государственных экспертиз (малая сцена Саратовского театра юного зрителя им. Ю.П. Киселёва)" | | | | 01.06.2021 | 01.12.2021 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 4.3 | | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | | | | - | 01.12.2021 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 4.3.1 | | Мероприятие "Завершение работ по капитальному ремонту театра кукол "Теремок"" | | | | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 73 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 4.4 | | Контрольная точка "Оборудование приобретено" | | | | - | 01.12.2021 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 4.4.1 | | Мероприятие "Приобретение оборудования " | | | | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 4.5 | | Контрольная точка "Оборудование установлено" | | | | - | 01.12.2021 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 4.5.1 | | Мероприятие "Установка оборудования" | | | | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 74 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 4.6 | | Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию" | | | | - | 01.12.2021 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 4.6.1 | | Мероприятие "Ввод оборудования в эксплуатацию" | | | | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 4.7 | | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, 100%" | | | | - | 01.12.2021 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 4.7.1 | | Мероприятие "Обеспечение полной технической готовности театра кукол "Теремок"" | | | | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 75 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 4.8 | | Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено" | | | | - | 01.12.2021 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 4.8.1 | | Мероприятие "Получение заключения органа государственного строительного надзора " | | | | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 4.9 | | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | | | | - | 01.12.2021 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 4.9.1 | | Мероприятие "Ввод объекта недвижимого имущества в эксплуатацию" | | | | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 76 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 4.10 | | Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)" | | | | - | 01.03.2022 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 4.10.1 | | Мероприятие "Получение разрешения на строительство (реконструкцию)" | | | | 01.01.2022 | 01.03.2022 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 4.11 | | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | | | | - | 01.10.2022 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 4.11.1 | | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют" | | | | - | - |  | | |  | |
| 4.12 | | Контрольная точка "Оборудование приобретено" | | | | - | 01.10.2022 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 4.12.1 | | Мероприятие "Приобретение оборудования" | | | | 01.01.2022 | 01.10.2022 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 77 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 4.13 | | Контрольная точка "Оборудование установлено" | | | | - | 10.10.2022 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 4.13.1 | | Мероприятие "Установка оборудования" | | | | 01.01.2022 | 10.10.2022 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 4.14 | | Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию" | | | | - | 10.10.2022 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 4.14.1 | | Мероприятие "Введение оборудования в эксплуатацию" | | | | 01.01.2022 | 10.10.2022 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 78 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 4.15 | | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" | | | | - | 01.11.2022 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 4.15.1 | | Мероприятие "Обеспечение технической готовности малой сцены Саратовского театра юного зрителя им. Ю.П. Киселёва" | | | | 01.01.2022 | 01.11.2022 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 4.16 | | Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено" | | | | - | 05.11.2022 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 4.16.1 | | Мероприятие "Получение заключения органа государственного строительного надзора " | | | | 01.01.2022 | 05.11.2022 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 79 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 4.17 | | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | | | | - | 15.11.2022 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 4.17.1 | | Мероприятие "Ввод в эксплуатацию малой сцены Саратовского театра юного зрителя им. Ю.П. Киселёва" | | | | 01.01.2022 | 15.11.2022 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 4.18 | | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | | | | - | 01.06.2022 | Каляева С. А., Заместитель министра культуры Саратовской области | | |  | |
| 4.18.1 | | Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | | | | 01.01.2022 | 01.06.2022 | Фурман О. Ю., Начальник отдела экономики, планирования и финансов | | |  | |
| 80 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 4.19 | | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | | | | - | 31.12.2022 | Каляева С. А., Заместитель министра культуры Саратовской области | | |  | |
| 4.19.1 | | Мероприятие "Предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | | | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Фурман О. Ю., Начальник отдела экономики, планирования и финансов | | |  | |
| 81 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 5 | | Результат "Построены центры культурного развития в городах с числом жителей до 300 000 человек "0 | | | | - | 31.12.2023 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | | Центры культурного развития – это многофункциональное культурное пространство с концертным залом, музейно-выставочным пространством, библиотекой, помещениями для занятий творчеством и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски). Количество зрительских мест будет увеличено на 500 единиц. Качество обслуживания населения выйдет на новый уровень. | |
|
| 5.1 | | Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику" | | | | - | 01.05.2021 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 5.1.1 | | Мероприятие "Предоставление земельного участка заказчику" | | | | 01.01.2021 | 01.05.2021 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 82 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 5.2 | | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз" | | | | - | 01.04.2022 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 5.2.1 | | Мероприятие "Получение положительного заключения по результатам государственных экспертиз" | | | | 01.01.2022 | 01.04.2022 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 5.3 | | Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)" | | | | - | 01.06.2022 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 5.3.1 | | Мероприятие "Получение разрешения на строительство " | | | | 01.01.2022 | 01.06.2022 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 83 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 5.4 | | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | | | | - | 01.11.2023 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 5.4.1 | | Мероприятие "Завершение строительно-монтажных работ" | | | | 01.01.2023 | 01.11.2023 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 5.5 | | Контрольная точка "Оборудование приобретено" | | | | - | 01.11.2023 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 5.5.1 | | Мероприятие "приобретение оборудования" | | | | 01.01.2023 | 01.11.2023 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 84 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 5.6 | | Контрольная точка "Оборудование установлено" | | | | - | 10.11.2023 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 5.6.1 | | Мероприятие "установка оборудования" | | | | 01.01.2023 | 10.11.2023 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 5.7 | | Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию" | | | | - | 10.11.2023 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 5.7.1 | | Мероприятие "ввод оборудования в эксплуатацию" | | | | 01.01.2023 | 10.11.2023 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 85 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 5.8 | | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" | | | | - | 01.12.2023 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 5.8.1 | | Мероприятие "обеспечение полной технической готовности объекта" | | | | 01.01.2023 | 01.12.2023 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 5.9 | | Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено" | | | | - | 05.12.2023 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 5.9.1 | | Мероприятие "Получение заключения органа государственного строительного надзора" | | | | 01.01.2023 | 05.12.2023 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 86 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 5.10 | | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | | | | - | 15.12.2023 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 5.10.1 | | Мероприятие "Ввод объекта в эксплуатацию" | | | | 01.01.2023 | 15.12.2023 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 5.11 | | Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена" | | | | - | 30.12.2023 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 5.11.1 | | Мероприятие "Осуществление государственной регистрации права на объект недвижимого имущества" | | | | 01.01.2023 | 30.12.2023 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 87 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 6 | | Результат "Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения"0 | | | | - | 01.12.2019 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | | Расширение географии оказания услуг населению сельской местности. Доступность услуг населению, проживающих в труднодоступных районах. Увеличение форм и методов обслуживания населения сельской местности. | |
| 6.1 | | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | | | | - | 01.08.2019 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 6.1.1 | | Мероприятие "Включение закупки в план закупок" | | | | 01.01.2019 | 01.08.2019 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 6.2 | | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | | | | - | 01.09.2019 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 6.2.1 | | Мероприятие "Внесение сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | | | | 01.01.2019 | 01.09.2019 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 88 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 6.3 | | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | | | | - | 01.12.2019 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 6.3.1 | | Мероприятие "Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | | | | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 6.4 | | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | | | | - | 01.12.2019 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 6.4.1 | | Мероприятие "Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | | | | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 89 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 7 | | Результат "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту "0 | | | | - | 01.12.2022 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | | В соответствии с модельным стандартом созданы интеллектуальные центры, оснащенные скоростным Интернетом, доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, к оцифрованным ресурсам периодической печати: Созданы точки доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, комплектование мультимедийными ресурсами, а также организацию современного комфортного библиотечного пространства. В составе библиотечных фондов предусмотрены носители информации, изготовленные в форматах, доступных для инвалидов по зрению. Созданы дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп. Повышена эффективность их работы и посещаемость не менее, чем в 2раза. | |
|
|
| 7.1 | | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | | | | - | 01.11.2019 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 7.1.1 | | Мероприятие "Включение закупки в план закупок" | | | | 01.01.2019 | 01.11.2019 | Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры | | |  | |
| 90 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 7.2 | | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | | | | - | 01.12.2019 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 7.2.1 | | Мероприятие "Внесение сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | | | | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры | | |  | |
| 7.3 | | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | | | | - | 01.12.2019 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 7.3.1 | | Мероприятие "Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | | | | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры | | |  | |
| 7.4 | | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | | | | - | 01.12.2019 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 7.4.1 | | Мероприятие "Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | | | | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры | | |  | |
| 91 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 8 | | Результат "Обеспечение условий для реконструкции и капитального ремонта театров юного зрителя и театров кукол"0 | | | | - | 01.12.2021 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 8.1 | | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | | | | - | 01.11.2019 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 8.1.1 | | Мероприятие "Включение закупки в план закупок (разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта театра кукол "Теремок")" | | | | 01.01.2019 | 01.11.2019 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 8.2 | | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | | | | - | 01.11.2019 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 8.2.1 | | Мероприятие "Внесение сведений о государственном контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта театра кукол "Теремок")" | | | | 01.01.2019 | 01.11.2019 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 92 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 8.3 | | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | | | | - | 01.07.2019 | Каляева С. А., Заместитель министра культуры Саратовской области | | |  | |
| 8.3.1 | | Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)" | | | | 01.01.2019 | 01.07.2019 | Фурман О. Ю., Начальник отдела экономики, планирования и финансов | | |  | |
| 8.4 | | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | | | | - | 31.12.2019 | Каляева С. А., Заместитель министра культуры Саратовской области | | |  | |
| 8.4.1 | | Мероприятие "Предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | | | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Фурман О. Ю., Начальник отдела экономики, планирования и финансов | | |  | |
| 93 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 8.5 | | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | | | | - | 31.12.2019 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 8.5.1 | | Мероприятие "Приемка выполненных работ по разработке проектно-сметной документации" | | | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 8.6 | | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | | | | - | 31.12.2019 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 8.6.1 | | Мероприятие "Оплата выполненных работ по государственному контракту" | | | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 94 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 8.7 | | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | | | | - | 01.01.2021 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 8.7.1 | | Мероприятие "Включение закупки в план закупок (разработка проектно-сметной документации по реконструкции малой сцены Саратовского театра юного зрителя им. Ю.П. Киселёва)" | | | | 01.01.2020 | 01.01.2021 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 8.8 | | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | | | | - | 01.01.2021 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 8.8.1 | | Мероприятие "Внесение сведений о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок (разработка проектно-сметной документации по реконструкции малой сцены Саратовского театра юного зрителя им. Ю.П. Киселёва)" | | | | 01.01.2020 | 01.01.2021 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 95 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 8.9 | | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | | | | - | 01.12.2021 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 8.9.1 | | Мероприятие "Приёмка выполненных работ (разработка проектно-сметной документации по реконструкции малой сцены Саратовского театра юного зрителя им. Ю.П. Киселёва)" | | | | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 8.10 | | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | | | | - | 01.07.2019 | Каляева С. А., Заместитель министра культуры Саратовской области | | |  | |
| 8.10.1 | | Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)" | | | | 01.01.2019 | 01.07.2019 | Фурман О. Ю., Начальник отдела экономики, планирования и финансов | | |  | |
| 96 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 8.11 | | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | | | | - | 01.12.2021 | Каляева С. А., Заместитель министра культуры Саратовской области | | |  | |
| 8.11.1 | | Мероприятие "Предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу " | | | | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Фурман О. Ю., Начальник отдела экономики, планирования и финансов | | |  | |
| 8.12 | | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | | | | - | 01.12.2021 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 8.12.1 | | Мероприятие "Оплата выполненных работ по государственному контракту" | | | | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Петренко В. В., Начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок | | |  | |
| 97 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 9 | | Результат "Создание условий для модернизации библиотек по модельному стандарту"0 | | | | - | 31.12.2019 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 9.1 | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | | | - | 31.12.2019 | Баркетов В. А., Заместитель министра | | |  | |
| 9.1.1 | | Мероприятие "Проведены работы (в том числе по текущему ремонту) по созданию условий для модернизации библиотек по модельному стандарту" | | | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры | | |  | |
| 9.2 | | Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов" | | | | - | 01.10.2019 | Каляева С. А., Заместитель министра культуры Саратовской области | | |  | |
| 9.2.1 | | Мероприятие "Заключение с муниципальными образованиями соглашений о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов" | | | | 01.01.2019 | 01.10.2019 | Фурман О. Ю., Начальник отдела экономики, планирования и финансов | | |  | |
| 98 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 9.3 | | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | | | | - | 31.12.2019 | Каляева С. А., Заместитель министра культуры Саратовской области | | |  | |
| 9.3.1 | | Мероприятие "Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов" | | | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Фурман О. Ю., Начальник отдела экономики, планирования и финансов | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | | |  | | |
|  | | | | | | |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** | | | |  | | |
| **регионального проекта** | | | |  | | |
| **Культурная среда (Саратовская область)** | | | |  | | |
| 1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта | | | |  | | |
|  | | | |  | | |
| 2 | | | | |  | |
| 2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта | | | | | | |
|  | | | | | |  |
| Наименование результата регионального проекта | Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей) |  | Сводный рейтинг (баллов) | | |  |
| 1. |  | 0,00 | 0,00 | | |  |
| ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта | | 0,00 | 0,00 | | |  |