Приложение № 5

**РАСЧЕТ**

**оценки эффективности реализации государственной программы**

**государственная программа Саратовской области «Культура Саратовской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Целевые показатели** | **Степень достижения целевых показателей подпрограммы, ГП** | | | | | **Степень реализации подпрограммы, (СРп/п)=F+*k2*N**  или**(СРп/п)=*N(F)*** | **Степень реализации ГП**  **(СРгп) =P+*k4*M** или**(СРгп)=*M(P)*** | | | | | **Степень соответствия запланированному уровню затрат** | | | | | | | | | | | | | **ССузп/п=**  ***или***  **ССузп/п=**  ***или***  **ССузп/п=** | | | | **Степень реализации мероприятий подпрограмм** | | | | | | | | **Эффективность финансирования подпрограммы**  **(Эфп/п)=** | **Эффективность реализации подпрограммы**  **(ЭРп/п)=СРп/п\*(Эфп/п)** | | | | | | **Эффективность реализации ГП**  **(ЭРгп)=0,3\*СРгп+0,7\*** | | | |
| **значение целевого показателя** | | или | СДцпгп=Цф**гп**/Цп**гп**  или  СДцпгп=Цпгп/Цфгп | | **ОБ** | | | **ФБ** | **МБ** | | **Внб** | | | | **ГВнбФ** | | | Степень выполнения отдельного мероприятия подпрограммы  (Мп)= | | | | Степень реализации мероприятий подпрограмм  (СРмп/п)= | | | |
| План (Цп) | Факт (Цф) |  | | |  |  | |  | | | |  | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** | | | | | **8** | | | **9** | **10** | | **11** | | | | **12** | | | **13** | | | | **14** | | | | **15** | | | | **16** | **17** | | | | | | **18** | | | |
| **Государственная программа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели, обеспечивающие реализацию государственной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 2 Количество обслуженного населения учреждениями сферы культуры, в том числе нестационарными формами и в электронном виде | 14688 | 14688 |  | | 1 |  |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |
| 4. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения | 13.02 | 13.02 |  | | 1 |  |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |
| 5.Количество выпускников профессиональных образовательных организаций в сфере культуры, трудоустроившихся по специальности в учреждения сферы культуры и сферы образования области в первый год после окончания образовательной организации | 134 | 134 |  | | 1 |  |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |
| 6.Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | 89 | 89 |  | | 1 |  |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |
| **Всего** |  |  |  | |  |  | **1** | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |
| **Подпрограмма 1 "Музеи"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели, соответствующие показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечивающие их достижение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.Количество выставочных проектов,  осуществляемых в Саратовской области | 475 | 475 | 1 | |  |  |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |
| Показатели, обеспечивающие реализацию государственной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.Количество обслуженного населения музеями, в том числе нестационарными формами и в электронном виде | 912 | 912 | 1 | |  |  |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |
| 1.3.Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов, в общем количестве музейных предметов основного фонда | 6,1 | 6.1 | 1 | |  |  |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |
| 1.4.Количество нестационарных (выездных) выставок музеев области для экспонирования в городах и населенных пунктах области | 96 | 96 | 1 | |  |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | |
| 1.5.Количества предметов, поступивших в музейное собрание | 8600 | 8600 | 1 | |  |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | |
| **Всего** |  |  |  | |  | 1 |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | |
| 1.1 «Оказание государственных услуг населению музеями» |  |  |  | |  |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | |
| 1.2 «Обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в государственной собственности» |  |  |  | |  |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | |
| 1.3 «Обеспечение пополнения и комплектования фондов областных музеев новыми уникальными экспонатами» |  |  |  | |  |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | |
| 1.4 «Организация и проведение выставочной деятельности областных музеев на территории Саратовской области, в субъектах Российской Федерации и в зарубежных странах» |  |  |  | |  |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | **1** | | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | |
| 1.5 «Организация и проведение мероприятий по популяризации музейного дела» |  |  |  | |  |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | **1** | | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  | |  |  |  | | | **1** | | | **-** | | | **1** | | **1** | | **-** | | | **1** | | | |  | | | | **1** | | | | **1** | | | | | **1** |  | | | |
| **Подпрограмма 2 "Театры"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.Количество населения, обслуженного театрами, в том числе нестационарными формами | 273.8 | 273.8 | 1 | |  |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | |
| 2.2.Количество показанных спектаклей | 1900 | 1900 | 1 | |  |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | |
| 2.3.Количество новых постановок | 48 | 50 | 1 | |  |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | |
| 2.4.Средняя зрительская посещаемость спектаклей | 144 | 144 | 1 | |  |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | |
| 2.5. Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года | 83 | 83 | 1 | |  |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | |
| 2.6 Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к уровню 2010 г. | 83 | 83 | 1 | |  |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | |
| **Всего** |  |  |  | |  | 1 |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | |
| 2.1 «Оказание государственных услуг населению театрами» |  |  |  | |  |  |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | |
| 2.2 «Создание новых спектаклей в областных театрах» |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 2.3 «Осуществление областными театрами фестивальной деятельности» |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 2.4 «Осуществление гастрольной деятельности областных театров на территории Саратовской области, в субъектах Российской Федерации и в зарубежных странах» |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 2.5 «Организация и проведение мероприятий по популяризации театрального дела» |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 2.6 «Поддержка театров малых городов» |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 2.7 «Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров» |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  | |  |  |  | **1** | | | | | **1** | | | **1** | | **1** | | **-** | | | **1** | | |  | | | | **1** | | | | **1** | | | | | **1** | |  | | | |
| **Подпрограмма 3 "Концертные организации и коллективы"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.Количество обслуженного населения концертными организациями, в том числе нестационарными формами | 58 | 58 | 1 | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 3.2.Количество проведенных концертов своими и приглашенными коллективами и исполнителями ежегодно | 509 | 509 | 1,0 | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| **Всего** |  |  |  | |  | 1,0 |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 3.1 «Оказание государственных услуг населению концертными организациями и коллективами» |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 3.2 «Создание областными концертными организациями новых концертных программ» |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 3.3 "Осуществление областными концертными организациями фестивальной деятельности" |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 3.4 «Осуществление гастрольной деятельности областных концертных организаций на территории Саратовской области, в субъектах Российской Федерации и в зарубежных странах |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 3.5«Организация и проведение мероприятий по популяризации концертной деятельности» |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  | |  |  |  | **1** | | | | | **-** | | | **-** | | **1** | | **-** | | | **1** | | |  | | | | **1** | | | | **1** | | | | | **1** | |  | | | |
| **Подпрограмма 4 "Библиотеки"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.Количество обслуженного населения библиотеками области (число посещений), в том числе нестационарными формами и в электронном виде, ежегодно | 8552 | 8552 | 1 | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 4.2.Количество детей, посетивших библиотеки области ежегодно | 355.9 | 355.9 | 1 | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 4.3.Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных публичных библиотек, ежегодно | 181 | 181 | 1 | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 4.4.Количество мероприятий направленных на популяризацию книги и чтения, ежегодно | 86 | 86 | **1** | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| **Всего** |  |  |  | |  | 1 |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 4.1 «Оказание государственных услуг населению библиотека» |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 4.2 «Комплектование фондов библиотек области» |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 4.3 «Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию чтения и библиотечного дела» |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 4.4 Организация и проведение мероприятий по сохранности библиотечных фондов государственных библиотек области |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  | |  |  |  | **1** | | | | | **1** | | | **1** | | **1** | | **-** | | | **1** | | |  | | | | **1** | | | | **1** | | | | | **1** | |  | | | |
| **Подпрограмма 5 "Система образования в сфере культуры"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.Количество поступивших (контрольные цифры приема) в образовательные организации сферы культуры | 385 | 385 | 1 | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 5.2.Доля выпускников в организациях среднего профессионального образования сферы культуры в соотношении с контрольными цифрами приема для данного выпуска | 66.6 | 66.6 | 1 | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 5.3.Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника | 2,87 | 2,87 | 1 | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 5.4.Количество педагогических работников получивших дополнительное профессиональное образование в установленные законом сроки | 600 | 600 | 1 | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 5.5.Доля выпускников детских школ искусств, продолживших обучение в профессиональных образовательных организациях сферы культуры | 7.1 | 7.1 | 1 | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| **Всего** |  |  |  | |  | 1 |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 5.1 «Оказание государственных услуг населению областными образовательными организациями в сфере культуры» |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 5.5 «Обеспечение социальных гарантий участников образовательного процесса областных образовательных организаций» |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  | |  |  |  | **1** | | | | | **-** | | | **1** | | **1** | | **-** | | | **1** | | |  | | | | **1** | | | | **1** | | | | | **1** | |  | | | | | | |
| **Подпрограмма 6 "Культурно-досуговые учреждения"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.Количество культурно-массовых мероприятий, ежегодно | 50000 | 50000 | 1 | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 6.2.Количество клубных формирований, в том числе вновь созданных, ежегодно | 7500 | 7500 | 1 | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 6.3.Количество участников культурно-досуговых мероприятий (клубных формирований) | 103 | 103 | 1 | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 6.4 Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс.человек (в муниципальных домах культуры) | 44 | 44 | 1 | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 6.5. количество обслуженного населения культурно-досуговыми учреждениями области (число посещений), в том числе нестационарными формами и в электронном виде | 4600 | 4600 | 1 | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 6.6 Количество посещений киномероприятий населением | 7841 | 7841 | 1 | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| **Всего** |  |  |  | |  | 1 |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 6.1 «Оказание государственных услуг населению культурно-досуговыми учреждениями» |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 6.2 «Организация, проведение и участие областных государственных учреждений культуры в областных, межрегиональных, всероссийских и международных фестивалях, праздниках, выставках» |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 6.3 «Организация участия специалистов областных творческих коллективов и их исполнителей в областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях» |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 6.5 «Организация, проведение и участие государственных учреждений культурно-досугового типа в областных, межрегиональных, всероссийских и международных киномероприятиях» |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 6.6 «Организация и проведение мероприятий по популяризации народного творчества и культурно-досуговой деятельности» |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  | |  |  |  | **1** | | | | | **-** | | | **1** | | **1** | | **1** | | | **-** | | |  | | | | **1** | | | | **1** | | | | | **1** | |  | | | | | | |
| **Подпрограмма 7 "Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.Количество вновь выявленных объектов культурного наследия | 1 | 46 | 1 | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 7.2.Количество подготовленных комплектов документов для постановки на государственный учет из числа выявленных объектов культурного наследия | 30 | 30 | 1 | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 7.3.Количество объектов культурного наследия федерального и регионального значения, состоящие на государственном учете и имеющие акты технического состояния | 652 | 652 | 1 | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 7.4 Количество объектов культурного наследия, на которых проведены работы по сохранению (полностью или частично), в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения | 1 | 1 | 1 | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 7.5 .Популяризация объектов культурного наследия, в электронном и печатном виде | 40 | 40 | 1 | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 7.7. Количество объектов культурного наследия, по которым были выданы задания и разрешения на работы по сохранению (полностью или частично) объектов культурного наследия | 120 | 120 | 1 | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 7.8.Количество объектов культурного наследия обеспеченных зонами охраны | 8 | 8 | 1 | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 7,9 Разработка проектно-сметной документации в целях сохранения культурно-исторического облика | 100 | 100 | 1 | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| **Всего** |  |  |  | |  | 1 |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 7.1 «Выполнение государственных работ в области охраны объектов культурного наследия области» |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 7.2 «Организация и проведение мероприятий по обеспечению удовлетворительного состояния объектов культурного наследия регионального значения» |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 7.3 «Обеспечение мероприятий по выявлению новых объектов культурного наследия» |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 7.4 «Обеспечение мероприятий по государственному учету объектов культурного наследия регионального значения» |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 7.5 «Обеспечение проведения историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия» |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 7.6 «Популяризация объектов культурного наследия регионального значения» |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 7.7 «Сохранение объектов культурного наследия» |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 7.8 «Разработка проектно-сметной документации в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности, в целях сохранения культурно-исторического облика муниципальных районов и городских округов области» |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  | |  |  |  | **0,95** | | | | | **-** | | | **-** | | **1** | | **-** | | | **0,98** | | |  | | | | **1** | | | | **1** | | | | | **1** | |  | | | | | | |
| **Подпрограмма 8 "Архивы"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.Доля документов архивов области, находящихся в условиях, обеспечивающих их нормативное хранение, в общем количестве архивных документов | 97.5 | 97.5 | 1 | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 8.2.Количество пользователей архивной информацией | 88 | 90 | 1 | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 8.3 Доля документов государственных архивов области, доступных пользователям, от общего количества дел, не выдаваемых ранее в читальные залы | 10 | 10 | 1 | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 8.4.Доля описаний дел архивов области, включенных в электронные описи, электронные каталоги и/или иные автоматизированные информационно-поисковые системы, по отношению к общему количеству документов, находящихся на хранении в государственных архивах области | 75 | 75 | 1 | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 8.5.Доля упорядоченных документов из числа находящихся на ведомственном хранении и подлежащих передаче в архивы | 80 | 80 | 1 | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| **Всего** |  |  |  | |  | 1 |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации» |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | 1 | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  | |  |  |  |  | | | | | **1** | | | **-** | | **1** | | **-** | | | **-** | | | **1** | | | |  | | | | **1** | | | | | **1** | | **1** | | | | | | |
| **Подпрограмма 9 "Творческое развитие детей и молодежи в сфере культуры"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. Количество областных, межрегиональных, всероссийских международных конкурсов, фестивалей, выставок, мастер-классов, творческих школ и других мероприятий | 335 | 335 | 1 | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 9.2.Количество участников в областных, межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях выставках, мастер-классах, творческих школах и других мероприятиях | 14440 | 14440 | 1 | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 9.3.Количество победителей (1 - 3 места) в областных, межрегиональных, всероссийских международных конкурсах, фестивалях выставках, мастер-классах, творческих школах и других мероприятиях | 7890 | 7890 | 1 | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 9.4.Доля победителей от количества участников, принявших участие в областных, межрегиональных, всероссийских международных конкурсах, фестивалях выставках, мастер-классах, творческих школах и других мероприятиях | 34 | 34 | 1 | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| Всего |  |  |  | |  | 1 |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 9.2 «Организация и проведение мероприятий по обеспечению участия детей и молодежи в творческих и интеллектуальных соревновательных мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского и международного уровней» |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 9.3. "Обеспечение поддержки творчески одаренных детей, молодежи и их преподавателей" |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  | |  |  |  | **1** | | | | | **-** | | | **-** | | **-** | | **-** | | | **1** | | |  | | | | **1** | | | | **1** | | | | | **1** | |  | | | | | | |
| **Подпрограмма 10 "Укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели, соответствующие показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечивающие их достижение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1. Созданы виртуальные концертные залы | 10 | 10 | 1 | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 10.2. Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом) | 3 | 3 | 1 | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 10.3. Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура. РФ" | 6 | 6 | 1 | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 10.4. Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности | 14 | 15 | 1 | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 10.6. Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту | 12 | 12 | 1 | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 10.7  . Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные театры юного зрителя и театры кукол | 1 | 1 | 1 | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 10.11. Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных региональных и муниципальных детских школ искусств | 2 | 2 | 1 | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| Показатели, обеспечивающие реализацию государственной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.14. Количество отремонтированных, в том числе капитально отремонтированных зданий и помещений учреждений сферы культуры | 22 | 23 | 1 | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 10.19 Степень охвата независимой оценкой качества условия оказания услуг государственными областными учреждениями культуры, подлежащими такой оценке в текущем году | 100 | 100 | 1 | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 10.22. Количество построенных (реконструированных) объектов культурного назначения | 2 | 2 | 1 | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 10.25. Техническая готовность объекта "Театр оперы и балета, 1864 г., 1959 - 1961 гг., расположенного по адресу: г. Саратов, пл. Театральная, 1" | 48.3 | 21 | 0,43 | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 10.26. Техническая готовность объекта "г. Маркс. Культурно-зрелищный комплекс для детской цирковой студии "Арт-Алле" | 100 | 100 | 1 | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 10.27. Количество разработанных проектно-сметных документаций | 1 | 1 | 1 | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| **Всего** |  |  |  | |  | 0,96 |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 10.1 «Укрепление материально-технической базы областных учреждений музейного типа» |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 10.2 «Укрепление материально-технической базы областных театров» |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 10.5 «Укрепление материально-технической базы областных организаций образования в сфере культуры» |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 10.6 «Укрепление материально-технической базы областных культурно-досуговых учреждений» |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 10.12 «Поддержка муниципальных учреждений культуры» |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 10.18 "г. Маркс. Культурно-зрелищный комплекс для детской цирковой студии "Арт-Алле". |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 10.19 «Сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры» |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 10.21 «Строительство (реконструкция) объектов культурного назначения» |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 10.24 «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Театр оперы и балета, 1864 г., 1959-1961 гг., расположенного по адресу: г. Саратов, пл.Театральная, 1» |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 0 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 10.26  "Разработка проектно-сметной документации по объекту "Дом офицеров Красной Армии, арх. Каракис И.Ю. " г. Энгельс, мкр. Энгельс-1, з/у 15б" |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 10.1.1 «Модернизация театров юного зрителя и театров кукол» |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 10.1.2 «Государственная поддержка отрасли культуры (создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности)» |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 10.1.4 «Создание модельных муниципальных библиотек» |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 10.1.9 «Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств)» |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 10.2.1 «Создание виртуальных концертных залов» |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 10.2.2. "Создание выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 10.2.3. "Проведение онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | |  |  |  | **0,91** | | | | | **0,60** | | |  | |  | | **1** | | | **0,84** | | |  | | | | **0,94** | | | | **1** | | | | | **0,96** | |  | | | | | | |
| **Подпрограмма 11 "Развитие кадрового потенциала сферы культуры"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели, соответствующие показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечивающие их достижение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) | 1,51 | 1,51 | 1 | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 11.2.Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом) | 2 | 3 | 1 | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 11.3.Количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел | 3 | 3 | 1 | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 11.4.Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" (нарастающим итогом) | 667 | 667 | 1 | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 11.7. Поддержаны всероссийские и межрегиональные творческие проекты социально ориентированных некоммерческих организаций в области музыкального и театрального искусства | 1 | 1 | **1** | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 11.8 Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры | 23 | 23 | **1** | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 11.9 Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры | 17 | 17 | **1** | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| **Показатели, обеспечивающие реализацию государственной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.10 Количество мастер-классов, творческих лабораторий, семинаров, практикумов, профессиональных смотров, конкурсов, фестивалей, и других мероприятий, направленных на повышение квалификации работников в сфере культуры | 160 | 160 | **1** | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 11.11.Количество участников в мастер-классах, творческих лабораториях, семинарах, практикумах, профессиональных смотрах, конкурсах, фестивалях, и других мероприятиях, направленных на повышение квалификации работников в сфере культуры | 4349 | 4349 | **1** | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 11.12. Количество изданных учебно-методических пособий, программ, в том числе в электронной форме | 176 | 176 | **1** | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 11.14. Количество стипендий Губернатора области, выплаченных выдающимся деятелям культуры и искусства, имеющим звание "Народный артист СССР", "Народный художник Российской Федерации", и молодым одаренным артистам | 36 | 36 | **1** | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 11.15. Количество областных конкурсов, фестивалей, выставок, мастер-классов, творческих школ и других творческих мероприятий | 25 | 25 | **1** | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 11.16. Количество участников областных конкурсов, фестивалей, выставок, мастер-классов, творческих школ и других творческих мероприятий | 1300 | 1300 | **1** | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| **Всего** |  |  |  | |  | **1** |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 11.1 «Организация и обеспечение деятельности образовательных организаций, музеев, библиотек, культурно-досуговых учреждений» |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 11.3 Создание системы профессиональной ориентации молодежи, направленной на повышение привлекательности профессий в сфере культуры |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 11.4 «Выплата стипендий, грантов и других именных или тематических премий участникам культурного процесса, с целью повышения мотивации к совершенствованию их деятельности и повышения престижности деятельности в сфере культуры» |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 11.1.1 "Повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 11.1.2 "Любительские творческие коллективы, получившие грантовую поддержку" |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 11.1.3 «Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского язака и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства» |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 11.1.4 "Волонтеры, вовлеченные в программу "Волонтеры культуры" |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 11.1.6 «Поддержка всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства» |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 11.1.7 «Государственная поддержка отрасли культуры (Оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры" |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 11.1.8 «Государственная поддержка отрасли культуры (Оказание государственной поддержки лучшим работникам сельских учреждений культуры" |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  | |  |  |  |  | | | | | **1** | | | **1** | | **-** | | **-** | | | **1** | | |  | | | | **1** | | | | **1** | | | | | **1** | |  | | | | | | |
| **Подпрограмма 12 "Популяризация культурных традиций"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.Количество организованных и проведенных мероприятий, посвященных государственным праздникам, значимым событиям общества, российской культуры и развитию культурного сотрудничества | 20 | 20 | 1 | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| **Всего** |  |  |  | |  | 1 |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 12.1 «Организация и проведение областных мероприятий, посвященных государственным праздникам, значимым событиям общества, российской культуры и развитию культурного сотрудничества» |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  | |  |  |  | **1** | | | | | **-** | | | **-** | | **-** | | **-** | | | **1** | | |  | | | | **1** | | | | **1** | | | | | **1** | |  | | | | | | |
| **Подпрограмма 13 "Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов Саратовской области"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.Доля населения области, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений от числа опрошенных 1200 респондентов - жителей области | 65,5 | 65,5 | 1 | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 13.2.Доля населения области, удовлетворительно отзывающихся о реализации этнокультурных  прав от числа опрошенных 1200 респондентов, проживающих в области | 54,5 | 54,5 | 1 | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 13.6.Количество гражданских и муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, ежегодно | 8 | 8 | 1 | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 13.8 Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Саратовской области | 76000 | 76000 | 1 | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 13.9 Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | 10000 | 10000 | 1 | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 13.10. Количество членов казачьих обществ, официально зарегистрированных на территории Саратовской области | 1210 | 1210 | 1 | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 13.11. Количество членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной и иной службы | 978 | 978 | 1 | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 13,12  Количество участников мероприятий по сохранению и поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации | 1000 | 1100 | 1 | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 13,13 Количество участников мероприятий по социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Саратовской области | 1000 | 1100 | 1 | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 13,14 Количество участников мероприятий, направленных на развитие государственно-общественного партнерства в сфере государственной национальной политики Российской Федерации | 86000 | 86000 | 1 | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 13,15 Количество конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, выявленных системой мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций | 2 | 0 | 1 | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| Всего |  |  |  | |  | 1 |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 13.1 "Информационное сопровождение деятельности в сфере общественных, национальных, государственно-конфессиональных отношений и укрепления единства российской нации" |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 13.3Основное мероприятие 13.3 "Организация и проведение мероприятий по профилактике этнополитического и религиозно-политического экстремизма, ксенофобии и нетерпимости" |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 13.4Основное мероприятие 13.4 "Организация семинаров (совещаний), дополнительного профессионального образования государственных гражданских и муниципальных служащих, работающих в сфере межнациональных отношений" |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 13.7"Организация и проведение мониторинга межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов на территории области" |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 13.8 «Организация и проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Саратовской области, совместно с национально-культурными автономиями и социально ориентированными организациями». |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 13.9 "Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, совместно с национально-культурными автономиями и социально ориентированными некоммерческими организациями" |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 13.10 "Организация мероприятий, направленных на популяризацию социального и исторического наследия российского казачества в Саратовской области" |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 13.11 Основное мероприятие 13.11 "Содействие привлечению российского казачества к государственной и иной службе" |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 13.12 "Организация и проведение мероприятий по сохранению и поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации" |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 13.13 "Организация и проведение мероприятий по социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Саратовской области" |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 13.14 "Организация и проведение мероприятий по развитию государственно-общественного партнерства в сфере государственной национальной политики Российской Федерации" |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 13.15 "Участие в организации и проведении мероприятий по профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве" |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | |  |  |  | **1** | | | | | **1** | | | **-** | | **-** | | **-** | | | **1** | | |  | | | | **1** | | | | **1** | | | | | **1** | |  | | | | | | |
| **Всего по ГП** |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | **1** | | | | | | |