Приложение № 2

**РАСЧЕТ**

**оценки эффективности реализации государственной программы**

**государственная программа Саратовской области Культура Саратовской области**

**(указать наименование государственной программы)**

| **N п/п** | **Наименование подпрограммы, целевых показателей, структурных элементов** | **Степень достижения целевых показателей структурных элементов подпрограммы/ целей ГП** | | | | | | **Степень выполнения (невыполнения) структурных элементов п/п, гп** | | | | | | | **Степень соответствия запланированному уровню затрат п/п, гп** | | | | | | | **Оценка эффективности подпрограммы** | **Оценка эффективности ГП** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение целевого показателя** | | или  а(b) | **СД цп п/п = k1\***  *0,6\*среднеарифмет. значение по*  *показателям проектной части +*  *0,4\* среднеарифметическое значение*  *по показателям процессной части* | ***Для ГП среднеарифметоческое значение достижения***  ***целей ГП*** | СВсэ=  *Степень выполнения результатов проекта/мероприятий процессной части расчитывается как среднеарифметическое значение по всем результатам проекта (мероприятия)* | | | | **Степень выполнения СВсэп/п=**  **(СВП+СВпр)/2** | | | | **ОБ** | **ФБ** | **ГВнбФ** | **МБ** | | **Внб** | **ССузп/п=** ***или* ССузп/п=** ***или***  **ССузп/п=** | **ОЭ п/п = 0,5\*СДцп п/п+0,3\*ССузп/п+0,2\*Свсэп/п**  **0,5\*гр6+0,3\*гр.16+0,2\*гр. 10** | | **ОЭ г/п=0,3\*СДцг/п+0,3\*СДцпп/п+0,2\*ССузг/п+**  **0,2\*Свсэг/п**  **0,3\*гр.6.1+0,3\*гр.6+0,2\*гр 16+**  **0,2\*гр10** | |
| План (Цп) | Факт (Цф) | Плановое значение результата  (средне-арифметическое значение) | | Фактическое значение результата  (средне-арифметическое значение | | | Степень выполнения |  | | Фактические расходы к БА (в соответствии с ЗСО от 22.12.2023) | | | Фактические расходы к плановым расходам, предусмотренным в действующей редакции | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **6.1** | **7** | | **8** | | | **9** | **10** | | **11** | **12** | **13** | **14** | | **15** | **16** | **17** | | **18** | |
| **I этап (ОЦЕНКА ПОДПРОГРАММ)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Подпрограмма 1 "Музеи"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Показатели процессной части** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | Количество обслуженного населения музеями, в том числе нестационарными формами и в электронном виде | **1296,7** | **1286,3** | **0,99** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **2.** | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов, в общем количестве музейных предметов основного фонда (по отношению к 2012 году) | **6,4** | **6,4** | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **3.** | Количество нестационарных (выездных) выставок музеев области для экспонирования в городах и населенных пунктах области | **98** | **98** | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | **Итого по показателям процессной части подпрограммы 1** *(среднеарифметическое значение)* |  |  | **0,99** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | **Итого по показателям подпрограммы 1** |  |  | **0,99** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
|  |  | **Подпрограмма 2 "Театры"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Показатели процессной части** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | Количество населения, обслуженного театрами, в том числе нестационарными формами | 719,4 | 704,7 | **0,98** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **2.** | Средняя зрительская посещаемость спектаклей | 155,0 | 155,0 | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | **Итого по показателям процессной части подпрограммы 2** *(среднеарифметическое значение)* |  |  | **0,99** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | **Итого по показателям подпрограммы 2** |  |  | **0,99** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **Подпрограмма 3 "Концертные организации и коллективы"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатели процессной части** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | Количество обслуженного населения концертными и цирковыми организациями, в том числе нестационарными формами | 165,7 | 166,1 | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | **Итого по показателям процессной части подпрограммы 3** *(среднеарифметическое значение)* |  |  | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | **Итого по показателям подпрограммы 3** |  |  | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **Подпрограмма 4 "Библиотеки"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатели процессной части** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | Количество обслуженного населения библиотеками области (число посещений), в том числе нестационарными формами и в электронном виде, ежегодно | 10979,9 | 11392,3 | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **2.** | Количество детей, посетивших библиотеки области, ежегодно | 356,2 | 357,5 | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **3.** | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных публичных библиотек, ежегодно | 183,0 | 181,0 | **0,99** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **4.** | Количество мероприятий, направленных на популяризацию книги и чтения, ежегодно | 88,0 | 142,5 | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **5.** | Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации | 17179,0 | 29321,0 | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | **Итого по показателям процессной части подпрограммы 4** *(среднеарифметическое значение)* |  |  | **0,99** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | **Итого по показателям подпрограммы 4** |  |  | **0,99** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **Подпрограмма 5 "Система образования в сфере культуры"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатели процессной части** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | Количество поступивших (контрольные цифры приема) в организациях среднего профессионального образования сферы культуры | 385,0 | 385,0 | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **2.** | Доля выпускников в организациях среднего профессионального образования сферы культуры в соотношении с контрольными цифрами приема для данного выпуска | 66,8 | 66,8 | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **3.** | Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника | 2,9 | 2,9 | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **4.** | Количество педагогических работников, получивших дополнительное профессиональное образование в установленные законом сроки | 760,0 | 760,0 | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **5.** | Доля выпускников детских школ искусств, продолживших обучение в профессиональных образовательных организациях сферы культуры | 7,2 | 7,2 | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | **Итого по показателям процессной части подпрограммы 5** *(среднеарифметическое значение)* |  |  | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | **Итого по показателям подпрограммы 5** |  |  | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **Подпрограмма 6 "Культурно-досуговые учреждения"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатели процессной части** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | Количество культурно-массовых мероприятий, ежегодно | 165700,0 | 165700,0 | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **2.** | Количество участников культурно-досуговых мероприятий (клубных формирований) | 103,0 | 103,0 | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **3.** | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек | 44,0 | 43,0 | **0,98** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **4.** | Количество обслуженного населения культурно-досуговыми учреждениями области (число посещений), в том числе нестационарными формами и в электронном виде, ежегодно | 11584,7 | 12007,0 | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **5.** | Количество посещений киномероприятий населением | 8032,0 | 7926,0 | **0,99** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | **Итого по показателям процессной части подпрограммы 6** *(среднеарифметическое значение)* |  |  | **0,99** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | **Итого по показателям подпрограммы 6** |  |  | **0,99** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **Подпрограмма 7 "Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатели процессной части** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | Количество вновь выявленных объектов культурного наследия | 1,0 | 1,0 | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **2.** | Количество подготовленных комплектов документов для постановки на государственный учет из числа выявленных объектов культурного наследия | 5,0 | 35,0 | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **3.** | Количество объектов культурного наследия федерального и регионального значения, состоящих на государственном учете и имеющих акты технического состояния | 744,0 | 744,0 | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **4.** | Популяризация объектов культурного наследия в электронном и печатном виде | 40,0 | 40,0 | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **5.** | Количество объектов культурного наследия, по которым были выданы задания и разрешения на работы по сохранению (полностью или частично) объектов культурного наследия | 120,0 | 120,0 | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **6.** | Количество объектов культурного наследия обеспеченных зонами охраны | 8,0 | 8,0 | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | **Итого по показателям процессной части подпрограммы 7** *(среднеарифметическое значение)* |  |  | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | **Итого по показателям подпрограммы 7** |  |  | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **Подпрограмма 8 "Архивы"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатели процессной части** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | Доля документов архивов области, находящихся в условиях, обеспечивающих их нормативное хранение, в общем количестве архивных документов | 98,0 | 98,6 | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **2.** | Доля документов государственных архивов области, доступных пользователям, от общего количества дел, не выдаваемых ранее в читальные залы | 10,0 | 10,0 | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **3.** | Доля описаний дел архивов области, включенных в электронные описи, электронные каталоги и (или) иные автоматизированные информационно-поисковые системы, по отношению к общему количеству документов, находящихся на хранении в государственных архивах области | 95,0 | 95,0 | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **4.** | Доля упорядоченных документов из числа находящихся на ведомственном хранении и подлежащих передаче в архивы | 88,0 | 83,0 | **0,94** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | **Итого по показателям процессной части подпрограммы 8** *(среднеарифметическое значение)* |  |  | **0,99** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | **Итого по показателям подпрограммы 8** |  |  | **0,99** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **Подпрограмма 9 "Творческое развитие детей и молодежи в сфере культуры"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатели процессной части** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | Количество участников в областных, межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях выставках, мастер-классах, творческих школах и других мероприятиях | 14740,0 | 14740,0 | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **2.** | Доля победителей от количества участников, принявших участие в областных, межрегиональных, всероссийских международных конкурсах, фестивалях выставках, мастер-классах, творческих школах и других мероприятиях | 35,0 | 35,0 | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | **Итого по показателям процессной части подпрограммы 9** *(среднеарифметическое значение)* |  |  | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | **Итого по показателям подпрограммы 9** |  |  | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **Подпрограмма 10 "Укрепление материально-технической базы и обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатели проектной части** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | Созданы виртуальные концертные залы (нарастающим итогом) | 13,0 | 13,0 | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **2.** | Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом) | 6,0 | 6,0 | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **3.** | Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" | 10,0 | 10,0 | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **4.** | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности (нарастающим итогом) | 32,0 | 32,0 | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **5.** | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту (нарастающим итогом) | 17,0 | 17,0 | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **6.** | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные театры юного зрителя и театры кукол (нарастающим итогом) | 1,0 | 1,0 | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **7.** | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) | 28,0 | 28,0 | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **8.** | Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных региональных и муниципальных детских школ искусств (нарастающим итогом) | 6,0 | 6,0 | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **9.** | Количество технически оснащенных региональных и муниципальных музеев (нарастающим итогом) | 9,0 | 9,0 | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **10.** | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | 96,2 | 96,2 | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **11.** | Количество муниципальных учреждений культурно-досугового типа, в которых укреплена материально-техническая база за счет средств, направленных для достижения показателей результативности по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 12,0 | 12,0 | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **12.** | Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи (нарастающим итогом) | 1,0 | 1,0 | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **13.** | Количество технически оснащенных региональных и муниципальных театров | 1,0 | 1,0 | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | **Итого по показателям проектной части подпрограммы 10** *(среднеарифметическое значение)* |  |  | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **Показатели процессной части** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | Количество отремонтированных, в том числе капитально отремонтированных зданий и помещений учреждений сферы культуры | 12,0 | 12,0 | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **2.** | Степень охвата независимой оценкой качества условия оказания услуг государственными областными учреждениями культуры, подлежащими такой оценке в текущем году | 100,0 | 100,0 | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **3.** | Техническая готовность объекта "Театр оперы и балета, 1864 г., 1959 - 1961 гг., расположенного по адресу: г. Саратов, пл. Театральная, 1" | 65,0 | 52,2 | **0,8** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **4.** | Количество муниципальных учреждений культурно досугового типа, в которых укреплена материально-техническая база за счет средств, направленных для достижения показателей результативности по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 12,0 | 12,0 | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **5.** | Количество созданных (реконструированных) объектов культуры нарастающим итогом | 1,0 | 0,0 | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **6.** | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | 96,2 | 96,2 | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | **Итого по показателям процессной части подпрограммы 10** *(среднеарифметическое значение)* |  |  | **0,8** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | **Итого по показателям подпрограммы 10** |  |  | **0,9** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **Подпрограмма 11 "Развитие кадрового потенциала сферы культуры"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатели проектной части** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) | 3,12 | 3,12 | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **2.** | Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом) | 6,0 | 6,0 | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **3.** | Количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел | 3,0 | 3,0 | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **4.** | Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" (нарастающим итогом) | 9005,0 | 9804,0 | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **5.** | Поддержаны творческие проекты социально ориентированных некоммерческих организаций, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел | 3,0 | 3,0 | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **6.** | Поддержаны всероссийские и межрегиональные творческие проекты социально ориентированных некоммерческих организаций в области музыкального и театрального искусства | 1,0 | 1,0 | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **7.** | Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры | 21,0 | 21,0 | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **8.** | Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры | 17,0 | 17,0 | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | **Итого по показателям проектной части подпрограммы 11** *(среднеарифметическое значение)* |  |  | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **Показатели процессной части** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | Количество мастер-классов, творческих лабораторий, семинаров, практикумов, профессиональных смотров, конкурсов, фестивалей, и других мероприятий, направленных на повышение квалификации работников в сфере культуры | 164,0 | 163,0 | **0,99** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **2.** | Количество изданных учебно-методических пособий, программ, в том числе в электронной форме | 176,0 | 176,0 | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **3.** | Количество областных конкурсов, фестивалей, выставок, мастер-классов, творческих школ и других творческих мероприятий | 26,0 | 26,0 | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **4.** | Количество участников областных конкурсов, фестивалей, выставок, мастер-классов, творческих школ и других творческих мероприятий | 1350,0 | 1350,0 | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **5.** | Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом) | 6,0 | 6,0 | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **6.** | Количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел | 3,0 | 3,0 | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | **Итого по показателям процессной части подпрограммы 11** *(среднеарифметическое значение)* |  |  | **0,99** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | **Итого по показателям подпрограммы 11** |  |  | **0,99** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **Подпрограмма 12 "Популяризация культурных традиций"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатели процессной части** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | Количество организованных и проведенных мероприятий, посвященных государственным праздникам, значимым событиям общества, российской культуры и развитию культурного сотрудничества | 25 | 25 | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | **Итого по показателям процессной части подпрограммы 12** *(среднеарифметическое значение)* |  |  | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | **Итого по показателям подпрограммы 12** |  |  | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| Подпрограмма 13 "Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов Саратовской области" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели процессной части | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | Доля населения области, положительно оценивающего состояние межнациональных отношений от числа опрошенных не менее 400 респондентов, проживающих в области | 67,0 | 86,0 | 1 |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **2.** | Доля населения области, удовлетворительно отзывающихся о реализации этнокультурных прав от числа опрошенных не менее 400 респондентов, проживающих в области | 60,0 | 82,0 | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **3.** | Количество мероприятий, проводимых на территории этнографического комплекса "Национальная деревня народов Саратовской области", ежегодно | 8,0 | 8,0 | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **4.** | Количество членов казачьих обществ, официально зарегистрированных на территории Саратовской области | 1230,0 | 1230,0 | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **5.** | Количество участников мероприятий по социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Саратовской области | 1200,0 | 1200,0 | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **6.** | Количество участников мероприятий, направленных на развитие государственно-общественного партнерства в сфере государственной национальной политики Российской Федерации | 89000,0 | 89000,0 | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **7.** | Количество конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, выявленных системой мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций | 1,0 | 0,0 | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | **Итого по показателям процессной части подпрограммы 13** *(среднеарифметическое значение)* |  |  | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | **Итого по показателям подпрограммы 13** |  |  | **1** |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ СТУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДПРОГРАММ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 "Музеи"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Процессная часть** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 "Оказание государственных услуг населению музеями" |  |  |  |  |  | 510 | | | 510 | | **1** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в государственной собственности области" |  |  |  |  |  | 670 | | | 676 | | **1** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| 3. | Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение пополнения и комплектования фондов областных музеев новыми уникальными экспонатами" |  |  |  |  |  | 2000 | | | 6344 | | **1** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| 4. | Основное мероприятие 1.4 "Организация и проведение выставочной деятельности музеев на территории Саратовской области, в субъектах Российской Федерации и в зарубежных странах" |  |  |  |  |  | 2000 | | | 2000 | | **1** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| 5. | Основное мероприятие 1.5 "Организация и проведение мероприятий по популяризации музейного дела" |  |  |  |  |  | 15 | | | 15 | | **1** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | **Итого по процессной части подпрограммы 1** *(cреднеарифметическое значение по всем РП)* |  |  |  |  |  |  | | |  | | **1** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **Подпрограмма 2 "Театры"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Процессная часть** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 2.1 "Оказание государственных услуг населению театрами" |  |  |  |  |  | 2000 | | | 2000 | | **1** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| 2 | Основное мероприятие 2.2 "Создание новых спектаклей в областных театрах" |  |  |  |  |  | 20 | | | 38 | | **1** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| 3. | Основное мероприятие 2.3 "Осуществление областными театрами фестивальной деятельности" |  |  |  |  |  | 3 | | | 3 | | **1** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| 4. | Основное мероприятие 2.4 "Осуществление гастрольной деятельности областных театров на территории Саратовской области, в субъектах Российской Федерации и в зарубежных странах" |  |  |  |  |  | 5 | | | 5 | | **1** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| 5. | Основное мероприятие 2.5 "Организация и проведение мероприятий по популяризации театрального дела" |  |  |  |  |  | 15 | | | 15 | | **1** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| 6. | Основное мероприятие 2.6 "Поддержка театров малых городов" |  |  |  |  |  | 4 | | | 5 | | **1** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| 7. | Основное мероприятие 2.7 "Поддержка детских и кукольных театров" |  |  |  |  |  | 8 | | | 8 | | **1** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | **Итого по процессной части подпрограммы 2** *(cреднеарифметическое значение по всем РП)* |  |  |  |  |  |  | | |  | | **1** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **Подпрограмма 3 "Концертные организации и коллективы"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Процессная часть** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | Основное мероприятие 3.1 "Оказание государственных услуг населению концертными организациями и коллективами" |  |  |  |  |  | 800 | | | 800 | | **1** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **2.** | Основное мероприятие 3.2 "Создание новых концертных программ, спектаклей и иных зрелищных программ и мероприятий областными концертными организациями" |  |  |  |  |  | 40 | | | 40 | | **1** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **3.** | Основное мероприятие 3.3 "Осуществление фестивальной деятельности областными концертными организациями" |  |  |  |  |  | 3 | | | 3 | | **1** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **4.** | Основное мероприятие 3.4 "Осуществление гастрольной деятельности областных концертных организаций на территории Саратовской области, в субъектах Российской Федерации и в зарубежных странах" |  |  |  |  |  | 10 | | | 10 | | **1** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **5.** | Основное мероприятие 3.5 "Организация и проведение мероприятий по популяризации концертной деятельности" |  |  |  |  |  | 1 | | | 1 | | **1** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **Итого по процессной части подпрограммы 3** *(cреднеарифметическое значение по всем РП)* | | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | | | **х** | | **1** | | **х** | **х** | **х** | **х** | | **х** | **х** | **х** | **х** | | **х** | |
| **Подпрограмма 4 "Библиотеки"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Процессная часть** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | Основное мероприятие 4.1 "Оказание государственных услуг населению библиотеками" |  |  |  |  |  | 3,5 | | | 3,5 | | **1** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **2.** | Основное мероприятие 4.2 "Комплектование фондов библиотек области" |  |  |  |  |  | 20000 | | | 31408 | | **1** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **3.** | Основное мероприятие 4.3 "Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию чтения и библиотечного дела" |  |  |  |  |  | 8 | | | 9 | | **1** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **4.** | Основное мероприятие 4.4 "Организация и проведение мероприятий по сохранности библиотечных фондов государственных библиотек области" |  |  |  |  |  | 3000 | | | 3000 | | **1** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | **Итого по процессной части подпрограммы 4** *(cреднеарифметическое значение по всем РП)* | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | | | **х** | | **1** | | **х** | **х** | **х** | **х** | | **х** | **х** | **х** | **х** | | **х** | |
| **Подпрограмма 5 "Система образования в сфере культуры"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Процессная часть** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | Основное мероприятие 5.1 "Оказание государственных услуг населению областными образовательными организациями в сфере культуры" |  |  |  |  |  | 7 | | | 7 | | **1** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **2.** | Основное мероприятие 5.5 "Обеспечение социальных гарантий участников образовательного процесса областных образовательных организаций" |  |  |  |  |  | 1250 | | | 1250 | | **1** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | **Итого по процессной части подпрограммы 5** *(cреднеарифметическое значение по всем РП)* | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | | | **х** | | **1** | | **х** | **х** | **х** | **х** | | **х** | **х** | **х** | **х** | | **х** | |
| **Подпрограмма 6 "Культурно-досуговые учреждения"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Процессная часть** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | Основное мероприятие 6.1 "Оказание государственных услуг населению культурно-досуговыми учреждениями" |  |  |  |  |  | 7400 | | | 7915 | | **1** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **2.** | Основное мероприятие 6.2 "Организация, проведение и участие областных государственных учреждений культуры в областных, межрегиональных, всероссийских и международных фестивалях, праздниках, выставках" |  |  |  |  |  | - | | | - | | **1** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **3.** | Основное мероприятие 6.3 "Организация участия специалистов областных творческих коллективов и их исполнителей в областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях" |  |  |  |  |  | 12 | | | 12 | | **1** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **4.** | Основное мероприятие 6.5 "Организация, проведение и участие государственных учреждений культурно-досугового типа в областных, межрегиональных, всероссийских и международных киномероприятиях" |  |  |  |  |  | 3 | | | 3 | | **1** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **5.** | Основное мероприятие 6.6 "Организация и проведение мероприятий по популяризации народного творчества и культурно-досуговой деятельности" |  |  |  |  |  | **1** | | | **1** | | **1** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | **Итого по процессной части подпрограммы 6** *(cреднеарифметическое значение по всем РП)* | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | | | **х** | | **1** | | **х** | **х** | **х** | **х** | | **х** | **х** | **х** | **х** | | **х** | |
| **Подпрограмма 7 "Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Процессная часть** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | Основное мероприятие 7.1 "Выполнение государственных работ в области охраны объектов культурного наследия области" | 20 | 35 |  |  |  | 20 | | | 35 | | **1** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | **Итого по процессной части подпрограммы 7** *(cреднеарифметическое значение по всем РП)* | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | | | **х** | | **1** | | **х** | **х** | **х** | **х** | | **х** | **х** | **х** | **х** | | **х** | |
| **Подпрограмма 8 "Архивы"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Процессная часть** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | Основное мероприятие 8.1 "Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации" | 88 | 88 |  |  |  | **88** | | | **88** | | **1** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | **Итого по процессной части подпрограммы 8** *(cреднеарифметическое значение по всем РП)* | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | | | **х** | | **1** | | **х** | **х** | **х** | **х** | | **х** | **х** | **х** | **х** | | **х** | |
| **Подпрограмма 9 "Творческое развитие детей и молодежи в сфере культуры"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Процессная часть** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | Основное мероприятие 9.2 "Организация и проведение мероприятий по обеспечению участия детей и молодежи в творческих школах, творческих и интеллектуальных соревновательных мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского и международного уровней" |  |  |  |  |  | 365 | | | 365 | | **1** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **2.** | Основное мероприятие 9.3 "Обеспечение поддержки творчески одаренных детей, молодежи и их преподавателей" |  |  |  |  |  | 7900 | | | 5163 | | **0,65** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | **Итого по процессной части подпрограммы 9** *(cреднеарифметическое значение по всем РП)* | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | | | **х** | | **0,83** | | **х** | **х** | **х** | **х** | | **х** | **х** | **х** | **х** | | **х** | |
| **Подпрограмма 10 "Укрепление материально-технической базы и обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Проектная часть** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Региональный проект 10.1 "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" "Культурная среда" (в целях выполнения задач федерального проекта "Культурная среда") |  |  |  |  |  | 40 | | | 40 | | **1** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | Региональный проект 10.2 "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры" "Цифровая культура" (в целях выполнения задач федерального проекта "Цифровая культура |  |  |  |  |  | 13 | | | 13 | | **1** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | **Итого по проектной части подпрограммы 10** *(cреднеарифметическое значение по всем РП)* | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |  | | |  | | **1** | | **х** | **х** | **х** | **х** | | **х** | **х** | **х** | **х** | | **х** | |
| **Подпрограмма 10 "Укрепление материально-технической базы и обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Процессная часть** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | Основное мероприятие 10.1 "Укрепление материально-технической базы областных учреждений музейного типа" |  |  |  |  |  | **15** | | | **26** | | **1** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **2.** | Основное мероприятие 10.2 "Укрепление материально-технической базы областных театров" |  |  |  |  |  | **15** | | | **26** | | **1** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **3.** | Основное мероприятие 10.3 "Укрепление материально-технической базы областных концертных организаций" |  |  |  |  |  | **15** | | | **26** | | **1** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **4.** | Основное мероприятие 10.4 "Укрепление материально-технической базы областных учреждений библиотечного типа" |  |  |  |  |  | **15** | | | **26** | | **1** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **5.** | Основное мероприятие 10.5 "Укрепление материально-технической базы областных образовательных организаций в сфере культуры" |  |  |  |  |  | **15** | | | **26** | | **1** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **6.** | Основное мероприятие 10.6 "Укрепление материально-технической базы областных культурно-досуговых учреждений" |  |  |  |  |  | **15** | | | **26** | | **1** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **7.** | Основное мероприятие 10.12 "Поддержка муниципальных учреждений культуры" | 62 | 62 |  |  |  | 62 | | | 62 | | **1** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **8.** | Основное мероприятие 10.19 "Сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры" | 6 | 6 |  |  |  | 6 | | | 6 | | **1** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **9.** | Основное мероприятие 10.24 "Сохранение объекта культурного наследия регионального значения "Театр оперы и балета, 1864 г., 1959 - 1961 гг., расположенного по адресу: г. Саратов, пл. Театральная, 1" | 55 | 52,2 |  |  |  | 55 | | | 52,2 | | **0,95** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | **Итого по процессной части подпрограммы 10** *(cреднеарифметическое значение по всем РП)* |  |  |  |  |  |  | | |  | | **1** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | **Итого по подпрограмме 10** *(cреднеарифметическое значение по всем РП)* |  |  |  |  |  |  | | |  | | **1** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **Подпрограмма 11 "Развитие кадрового потенциала сферы культуры"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Проектная часть** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Региональный проект 11.2 "Создание условий для реализации творческого потенциала нации" (в целях выполнения задач федерального проекта "Творческие люди") |  |  |  |  |  | 118 | | | 118 | | **1** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | **Итого по проектной части подпрограммы 11** *(cреднеарифметическое значение по всем РП)* |  |  |  |  |  |  | | |  | | **1** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **Процессная часть** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 11.1 "Организация и осуществление методического обеспечения деятельности образовательных организаций, музеев, библиотек, культурно-досуговых учреждений" |  |  |  |  |  | 300 | | | 300 | | 1 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| 2. | Основное мероприятие 11.2 "Повышение профессионального образования работников культуры" |  |  |  |  |  | 5000 | | | 5000 | | 1 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| 3. | Основное мероприятие 11.3 "Создание системы профессиональной ориентации молодежи, направленной на повышение привлекательности профессий в сфере культуры" |  |  |  |  |  | 5000 | | | 5000 | | **1** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| 4. | Основное мероприятие 11.4 "Выплата стипендий, грантов и других именных или тематических премий участникам культурного процесса, с целью повышения мотивации к совершенствованию их деятельности и повышения престижности деятельности в сфере культуры" |  |  |  |  |  | 34 | | | 34 | | **1** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | **Итого по процессной части подпрограммы 11** *(cреднеарифметическое значение по всем РП)* |  |  |  |  |  |  | | |  | | **1** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | **Итого по подпрограмме 11** *(cреднеарифметическое значение по всем РП)* |  |  |  |  |  |  | | |  | | **1** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **Подпрограмма 12 "Популяризация культурных традиций"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Процессная часть** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 12.1 "Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, значимым событиям общества, российской культуры и развитию культурного сотрудничества" | 25 | 26 |  |  |  | **25** | | | **26** | | **1** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | **Итого по процессной части подпрограммы 12** *(cреднеарифметическое значение по всем РП)* |  |  |  |  |  |  | | |  | | **1** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **Подпрограмма 13 "Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов Саратовской области"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Процессная часть** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 13.7 "Организация и проведение мониторинга межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов на территории области" |  |  |  |  |  | - | | | - | | **1** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | Основное мероприятие 13.8 "Организация и проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Саратовской области, совместно с национально-культурными автономиями и социально ориентированными некоммерческими организациями" | 78 | 78 |  |  |  | 78 | | | 78 | | **1** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | Основное мероприятие 13.9 "Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, совместно с национально-культурными автономиями и социально ориентированными некоммерческими организациями" | 11 | 11,1 |  |  |  | 11 | | | 11,1 | | **1** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | **Итого по процессной части подпрограммы 13** *(cреднеарифметическое значение по всем РП)* |  |  |  |  |  |  | | |  | | **1** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| ОЦЕНКА СТЕПЕНИ СООТВЕТСТВИЯ ЗАПЛАНИРОВАННОМУ УРОВНЮ ЗАТРАТ ПОДПРОГРАММ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма 1 "Музеи" |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | **1** |  |  | | **1** | **1** | **1** |  | |  | |
| 2 | Подпрограмма 2 "Театры" |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | **1** | **1** |  | | **1** | **1** | **1** |  | |  | |
| 3 | Подпрограмма 3 "Концертные организации и коллективы" |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | **1** |  |  | |  |  | **1** |  | |  | |
| 4 | Подпрограмма 4 "Библиотеки" |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | **1** | **1** |  | | **1** | **1** | **1** |  | |  | |
| 5 | Подпрограмма 5 "Система образования в сфере культуры" |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | **0,99** |  |  | | **1** | **1** | **0,99** |  | |  | |
| 6 | Подпрограмма 6 "Культурно-досуговые учреждения" |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | **1** |  |  | | **1** | **1** | **1** |  | |  | |
| 7 | Подпрограмма 7 "Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия" |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | **0,96** |  |  | |  | **1** | **0,98** |  | |  | |
| 8 | Подпрограмма 8 "Архивы" |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | **1** |  |  | | **1** |  | **1** |  | |  | |
| 9 | Подпрограмма 9 "Творческое развитие детей и молодежи в сфере культуры" |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | **1** |  |  | |  |  | **1** |  | |  | |
| 10 | Подпрограмма 10 "Укрепление материально-технической базы и обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры" |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | **0,83** | **0,95** |  | |  | **0,64** | **0,81** |  | |  | |
| 11 | Подпрограмма 11 "Развитие кадрового потенциала сферы культуры" |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | **1** | **1** |  | |  |  | **1** |  | |  | |
| 12 | Подпрограмма 12 "Популяризация культурных традиций" |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | **0,99** |  |  | |  |  | **0,99** |  | |  | |
| 13 | Подпрограмма 13 "Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов Саратовской области" |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | **1** | **1** |  | |  |  | **1** |  | |  | |
| **ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ П/П** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма 1 "Музеи" |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  | **0,99** | |  | |
| 2 | Подпрограмма 2 "Театры" |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  | **0,99** | |  | |
| 3 | Подпрограмма 3 "Концертные организации и коллективы" |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  | **1** | |  | |
| 4 | Подпрограмма 4 "Библиотеки" |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  | **0,99** | |  | |
| 5 | Подпрограмма 5 "Система образования в сфере культуры" |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  | **0,99** | |  | |
| 6 | Подпрограмма 6 "Культурно-досуговые учреждения" |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  | **0,99** | |  | |
| 7 | Подпрограмма 7 "Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия" |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  | **0,99** | |  | |
| 8 | Подпрограмма 8 "Архивы" |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  | **0,99** | |  | |
| 9 | Подпрограмма 9 "Творческое развитие детей и молодежи в сфере культуры" |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  | **0,97** | |  | |
| 10 | Подпрограмма 10 "Укрепление материально-технической базы и обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры" |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  | **0,90** | |  | |
| 11 | Подпрограмма 11 "Развитие кадрового потенциала сферы культуры" |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  | **0,99** | |  | |
| 12 | Подпрограмма 12 "Популяризация культурных традиций" |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  | **0,99** | |  | |
| 13 | Подпрограмма 13 "Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов Саратовской области" |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  | **1** | |  | |
| **II этап (ОЦЕНКА ГОСПРОГРАММЫ)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ГП** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Цель 1 - число посещений культурных мероприятий** | **29333,6** | **32896,9** | **1** | **Х** | **Х** | **Х** | | | **Х** | | **Х** | | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | | **Х** | |
| **2** | **Цель 2 -создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций…** | **105,0** | **422,0** | **1** | **Х** | **Х** | **Х** | | | **Х** | | **Х** | | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | | **Х** | |
| **3** | **Цель 3 - увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций:** | **0,29** | **0,29** | **1** | **Х** | **Х** | **Х** | | | **Х** | | **Х** | | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | | **Х** | |
|  | **Цели ГП** |  |  |  |  | **1** |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Итого по показателям подпрограмм ГП**  *(среднеариф. значение по показателям подпрограмм)* | **х** | **х** | **х** | **0,99** | **х** | **х** | | | **х** | | **х** | | **х** | **х** | **х** | **х** | | **х** | **х** | **х** | **х** | | **х** | |
| **ОЦЕНКА СТЕПЕНИ СООТВЕТСТВИЯ ЗАПЛАНИРОВАННОМУ УРОВНЮ ЗАТРАТ ПОДПРОГРАММ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ГОСПРОГРАММА** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | | | **х** | | **х** | | **х** | **0,96** | **0,95** | **1** | | **1** | **0,64** | **0,91** |  | |  | |
| **ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ СТУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ГОСПРОГРАММЫ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО ПО CЭГП**  (*среднеарифметическое значение по п/п*) | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | | | **х** | | **х** | | **0,99** | **х** | **х** | **х** | | **х** | **х** | **х** | **х** | | **х** | |
|  | **ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ Г/П** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | **0,98** | |

\* - нумерация целевых показателей, СЭ указывается в соответствии с ГП;

\*\* - в случае если выполнение структурного элемента невозможно измерить количественными значениями и в ГП указаны качественные показатели результативности: структурный элемент подпрограммы считается выполненным, если достигнут запланированный ожидаемый результат (например, нормативный правовой акт утвержден), СЭ считается равным 1;

структурный элемент подпрограммы считается невыполненным, если ожидаемый результат достичь не удалось (например, нормативный правовой акт не утвержден), СЭ считается равным 0.