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Выступление по вопросу: «Об итогах реализации в 2025 году в Саратовской области мероприятий федерального проекта «Семейные ценности 
и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» 
и государственной программы Саратовской области «Культура Саратовской области» и задачах на 2026 год»
Уважаемый Роман Викторович!

Уважаемые участники заседания!

В 2025 году работа по модернизации и оснащению учреждений культуры проводилась в рамках национального проекта «Семья», на реализацию которого было выделено 187,06 млн рублей (из них 183,32 млн рублей - федеральный бюджет, 3,74 млн рублей – областной бюджет). 
Проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» направлен на модернизацию и капитальный ремонт учреждений культуры. В 2025 году проведены следующие мероприятия:

Капитальный ремонт Дома культуры в селе Ивантеевка, контракт заключен на 2 года на общую сумму 31,2 млн рублей. Исполнение этапа 
2025 года составляет 100%.
Капитальный ремонт Энгельсского краеведческого музея (в течение двух лет), на I этап реализации проекта заключен однолетний контракт 
с привлечением средств муниципального бюджета на общую сумму 28,6 млн рублей. Исполнение контракта 2025 года – 100%.
Капитальный ремонт Детской школы искусств Перелюбского района на общую сумму 20,4 млн рублей, все работы завершены в установленные сроки.
Роман Викторович, обращаю ваше внимание, что с 2025 года в нацпроекте «Семья» появилось новое направление – это ремонт библиотек и мы, конечно, активно включились в процесс. В 2025 году осуществлялся ремонт сразу четырех библиотек на общую сумму 22,8 млн рублей в Саратове – 2 библиотеки, Марксе и рабочем поселке Степное Советского района.
Для повышения качества библиотечного обслуживания созданы и распахнули двери для своих читателей 6 модельных библиотек в Энгельсе, Саратове – 3 библиотеки, Петровске и Балашове, общая сумма финансирования составила 62 млн рублей. Напомню, что модельные библиотеки – это интеллектуальные и образовательные центры, которые сочетают в себе современный дизайн, комфортность пространства и доступ к новейшим информационным технологиям, оснащенные скоростным Интернетом. 

Ежегодно ведется работа в рамках национальных проектов по оснащению наших учреждений культуры современным оборудованием. В 2025 году приобретено оборудование для областной филармонии имени Альфреда Шнитке на сумму 20,8 млн рублей – это светодиодный экран и кулисы, системы управления постановочным освещением, лазерный проектор с объективом и кресла для камерного зала. 
Проведены мероприятия по техническому оснащению Картинной галереи города Петровска на сумму 12,1 млн рублей. Были закуплены экспозиционные конструкции, подвесные системы, светотехническое оборудование. 

В целях обеспечения доступа к национальным фильмам жителей малых городов и сел нашего региона были модернизированы 5 кинозалов в двух муниципальных районах области (Петровский и Ровенский). 14,6 млн рублей были направлены на приобретение мультимедийного, звукового и кассового оборудования, обновление зрительских кресел, а также на их монтаж и доставку. 

Уважаемые участники заседания, наша отрасль прикладывает все усилия для обеспечения условий развития и раскрытия талантов одаренных детей и молодежи, ведь это инвестиция в будущее нашего региона. В рамках федерального проекта «Развитие искусства и творчества» в Саратове на базе Детской школы искусств №7 создана школа креативных индустрий, третья в Саратовской области, в которую поставлено современное оборудование на сумму 79,1 млн рублей. 120 талантливых подростков проходят обучение по 6 творческим направлениям. 
Наряду с реализацией мероприятий национальных проектов в регионе ведется работа по федеральному проекту «Культура малой Родины», который включает в себя три крупных проекта «Театры малых городов», «Театры - детям» и «Местный дом культуры». Финансирование 2025 года составляет 72,8 млн рублей, кассовое исполнение – 100%. 
В рамках проекта «Местный дом культуры» в 13 домах культуры проведён текущий ремонт, для 52 домов культуры приобретено световое и звуковое оборудование. 
Участие в проектах «Театры малых городов» и «Театры – детям» позволило осуществить постановку 16 театральных премьер, приобрести звуковое, световое и другое профессиональное театральное оборудование, мебель для театра кукол «Теремок», областного театра оперетты, Балаковского ТЮЗа, Театра драмы, музыки и поэзии «Балаганчик», Театра магии и фокусов «Самокат», Вольского и Балашовского драматических театров. 
Продолжается работа в рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры».

В 2025 году в фонды государственных и муниципальных библиотек поступило 23 771 экземпляр новых книг на общую сумму 10,6 млн рублей 
(9,4 млн - ФБ, 1,2 млн - ОБ).
Началась реализация программы «Земский работник культуры», на которую мы возлагаем большие надежды в решении потребности в квалифицированных кадрах в малых городах и сельской местности. В 2025 году в рамках программы «Земский работник культуры» 30 специалистов трудоустроены в населенные пункты Саратовской области с числом жителей менее 50 тыс. человек и получили единовременную выплату в размере 1 млн рублей из федерального бюджета.

С целью улучшения материально-технической базы сельских Домов культуры продолжается реализация областного проекта по ремонту Домов культуры. В рамках программы в 2025 году было выделено 20,5 млн рублей из областного бюджета на ремонт и укрепление матбазы домов культуры во всех муниципальных районах области. На всех объектах работы завершены в полном объеме, кассовое исполнение составило 100%. Данный проект имеет для нас большое значение, так как культурно-досуговые учреждения – самые многочисленные из всех наших учреждений, а в малых селах зачастую являются главным местом досуга и творчества для населения.

В 2026 году работа по этим направлениям будет продолжена. 

На реализацию национального проекта «Семья» на текущий год предусмотрено 510,9 млн рублей на следующие мероприятия:

капитальный ремонт:
Саратовского областного театра оперетты,

Энгельсского краеведческого музея, Историко-краеведческого музея Базарно-Карабулакского района,
Детской школы искусств в селе Ивантеевка,

трех библиотек в Балашове, Красноармейске и Озинках,
пяти учреждений культурно-досугового типа в Ивантеевке, Новоузенске, Шиханах, Степном и селе Сосновая Маза Хвалынского района;

техническое переоснащение трех музеев в Базарно-Карабулакском, Духовницком и Пугачевском районах;

создание трех модельных библиотек в Саратове, Красном Куте и Аткарске;

приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для 13 детских школ искусств на сумму 50,7 млн рублей.

В 2026 году появились новые направления национального проекта «Семья», в которых мы принимаем активное участие, это: 

«Создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры» – одобрено пять заявок – 3 в Саратове, по одному в Балашове и Пугачеве. В таких центрах будут созданы специальные зоны для игр, чтения, мастер-классов для всестороннего развития, творческого и комфортного досуга.

Также с этого года будут поощряться лучшие практики библиотечных и культурно-досуговых учреждений. 

По итогам ежегодного Всероссийского конкурса для выявления лучших практик, среди библиотек одобрена заявка Централизованной библиотечной системы Вольского района, среди домов культуры одобрены шесть заявок – три г. Саратова, по одной – Марксовского, Ртищевского и Энгельсского районов.
На реализацию федерального проекта «Культура малой Родины» в 2026 году выделено 91,5 млн рублей. В том числе: 
На проект «Местный Дом культуры» предусмотрено 48,2 млн руб. (в т.ч. ФБ – 34,0 млн руб., ОБ – 14,2 млн руб.) для текущего ремонта в 14 домах культуры и приобретение оборудования в 56 культурно-досуговое учреждение 14 муниципальных районов области (Балашовский, Балтайский, Воскресенский, Дергачевский, Духовницкий, Екатериновский, Красноармейский, Лысогорский, Марксовский, Новобурасский, Новоузенский, Озинский, Ровенский, Советский).
На реализацию проектов «Театры малых городов» и «Театры – детям» - 43,3 млн рублей (в т.ч. 38,5 млн рублей из средств ФБ). В проекте примут участие 9 театров, планируется создание 12 премьерных спектаклей, приобретение звукового, светового оборудования, оборудования для обеспечения антитеррористической защищенности, приобретение транспорта для Балашовского драмтеатра и областного театра оперетты.
Будет продолжена реализация программы «Земский работник культуры», на которую в текущем году предусмотрено 35 млн рублей. В рамках программы будут трудоустроены 35 специалистов.
В заключение своего выступления, хочу сказать, что национальный проект «Семья» объединяет большой перечень мероприятий, которые реализуют практически все органы исполнительной власти. Его цели: сохранение населения, повышение благополучия людей, поддержка семьи, реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание социально ответственной личности. Учреждения культуры области – активные участники всех мероприятий нацпроекта.
Спасибо за внимание!

